## Лист1
Приложение
к Решению Земского Собрания
от 29.04.2010 № 58
Приложение
к Программе развития Пермского муниципального района
Пермского края до 2010 года
Инвестиционная программа развития общественной инфраструктуры Пермского муниципального района до 2010 года
[49 empty] | (млн. руб.) | [6 empty] | (млн. руб.) | [6 empty] | (млн. руб.)
№ п/п | Наименование и местонахождение стройки, объекта (Заказчик) | Сроки строительства | Мощность | Стоимость строительства по утвержденной ПСД год разработки | Освоено (введено) на 01.01.2007 г. |  | % готовности | % готовности | Подлежит выполнению до конца стр-ва с 01.01.07 г. в ц. утв. ПСД | Проект плана на 2005 год |  |  |  |  | Проект плана на 2006 год |  |  |  |  | Освоено за 2007 год | [6 empty] | Освоено за 2008 год | [8 empty] | Освоено за 2009 год | [8 empty] | Проект плана на 2010 год | [8 empty] | Проект плана на 2011 год | [6 empty] | Проект плана на 2012 год
[5 empty] | Ввод мощностей | В ценах утверждённой ПСД |  |  |  | Ввод мощностей | Всего в ц. утв. ПСД | Источники финансирования на 2006 год |  |  | Ввод мощностей | Всего в ц. утв. ПСД | Источники финансирования на 2006 год |  |  | Ввод мощностей | Всего в ц. утв. ПСД | Источники финансирования |  |  |  |  | Ввод мощностей | Всего в ц. утв. ПСД | Ввод мощностей | Всего в ц. утв. ПСД | Источники финансирования |  |  |  |  | Ввод мощностей | Всего в ц. утв. ПСД | Ввод мощностей | Всего в ц. утв. ПСД | Источники финансирования |  |  |  |  | Ввод мощностей | Всего в ц. утв. ПСД | Ввод мощностей | Всего в ц. утв. ПСД | Источники финансирования |  |  |  |  | Ввод мощностей | Всего в ц. утв. ПСД | Источники финансирования |  |  |  |  | Ввод мощностей | Всего в ц. утв. ПСД | Источники финансирования
[22 empty] | краевой бюджет | местный бюджет |  |  | Прочие источники |  |  |  |  | краевой бюджет | местный бюджет |  |  | Прочие источники |  |  |  |  | краевой бюджет | местный бюджет |  |  | Прочие источники |  |  |  |  | краевой бюджет | местный бюджет |  |  | Прочие источники |  |  | краевой бюджет | местный бюджет |  |  | Прочие источники |  |  | краевой бюджет | местный бюджет |  |  | Прочие источники
[9 empty] | в ценах 2007 - 2010 г.г. |  | в ценах 2006 года | Обл. бюджет | Местн. бюджет | Прочие источники |  | в ценах 2006 года | Обл. бюджет | Местн. бюджет | Прочие источники |  | в ценах 2007 года |  | всего | район | поселение |  |  | в ценах 2007 года |  | в ценах 2008 года |  | всего | район | поселение |  |  | в ценах 2007 года |  | в ценах 2009 года |  | всего | район | поселение |  |  | в ценах 2007 года |  | в ценах 2010 года |  | всего | район | поселение |  |  | в ценах 2009 года |  | всего | район | поселение |  |  | в ценах 2009 года |  | всего | район | поселение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | 8 | 9 | [5 empty] | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 28 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 33 | 34 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 38 | 39 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
Строительство и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения
1 | Строительство напорного канализационного коллектора в д. Кондратово (Пермский муниципальный район) | 2002-2007 | 4.169 | 11.45 | 2.113 | 0.14 | 50 | 39 | 11.31 | [10 empty] | 2.056 | 7.8457 | [46 empty] | 7.8457 | 3.4643 | 11.31
|  |  | км | 1991 -2007 | км |  |  |  | 12.21 | [10 empty] | км | 8.468 | 5.928 | 2.54 | 1.75 | 0.79 | [42 empty] | 8.468 | 3.742 | 12.21
2 | Газовая котельная с. Кояново (Пермский муниципальный район) | 2006-2007 | 0.28 | 1.44 |  | 1.421 |  | 96 | 0.02 | [11 empty] | 0.02 | [7 empty] | 17: 0.28 | 0.02 | 0 | 0.02
|  |  | км | 2001 |  |  |  |  | 0.18 | [11 empty] | 0.18 |  | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  | 17: км; 18: 0.007; 20: 0.007; 21: 0.007 | 0.187 | -0.007 | 0.18
|  |  | 0.52 | [25 empty] | 17: 0.52 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гкал/час | [25 empty] | 17: Гкал/час | 0 | 0 | 0
3 | Наружные сети электроснабженияк физкультурно-оздоровительному комплексу в с. Култаево (технологическое присоединение) (Пермский муниципальный район) | 2007 |  | 1.2 |  |  |  | 0 | 1.2 | [11 empty] | 1.2 | [46 empty] | 1.2 | 0 | 1.2
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 1.2 | [11 empty] | 1.2 |  | 1.2 | 0.6 | 0.6 | [42 empty] | 1.2 | 0 | 1.2
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Реализация КЦП "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края на 2007 - 2010 годы" (долевое участие) (Пермский муниципальный район) | 2007 |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0.5 | [11 empty] | 0.5 | [46 empty] | 0.5 | 0 | 0.5
|  |  |  | 2007 |  |  |  |  | 0.5 | [11 empty] | 0.5 |  | 0.5 | 0.35 | 0.15 | [42 empty] | 0.5 | 0 | 0.5
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция газовой котельной в п. Сокол (Пермский муниципальный район) | 2008 | 3.87 | 15.67 |  |  |  | 0 | 15.67 | [11 empty] | 0.492 | [7 empty] | 17: 3.87; 18: 11.8387 | 12.3307 | 3.3393 | 15.67
|  |  | Гкал/час | 2008 |  |  |  |  | 18.451 | [11 empty] | 0.492 |  | 0.49 |  | 0.49 |  |  |  | 17: Гкал/час; 18: 14; 20: 14; 21: 11.9; 22: 2.1 | 14.492 | 3.959 | 18.451
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Газовая котельная библиотеки в с. Юг (Пермский муниципальный район) | 2008 | 0.054 | 0.38996 |  |  |  | 0 | 0.38996 | [19 empty] | 17: 0.054; 18: 0.21; 25: 0.014 | 0.224 | 0.16596 | 0.38996
|  |  | Гкал/час | 2008 |  |  |  |  | 0.39 | [19 empty] | 17: Гкал/час; 18: 0.21; 20: 0.21; 21: 0.07; 22: 0.14; 25: 0.014; 27: 0.014; 28: 0.002; 29: 0.012 | 0.224 | 0.166 | 0.39
|  |  | 0.027 | [25 empty] | 17: 0.027 | 0 | 0 | 0
|  |  | км | [64 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 17
7 | Газовая котельная больницы в с. Юг (Пермский муниципальный район) | 2008 | 0.069 | 0.523 |  |  |  | 0 | 0.523 | [11 empty] | 0.05758 | [7 empty] | 17: 0.069; 18: 0.18 | 0.23758 | 0.28542 | 0.523
|  |  | Гкал/час | 2008 |  |  |  |  | 0.59644 | [11 empty] | 0.0488 |  | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 17: Гкал/час; 18: 0.19; 20: 0.19; 21: 0.19 | 0.2388 | 0.35764 | 0.59644
[68 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0.111 | [25 empty] | 17: 0.111 | 0 | 0 | 0
|  |  | км | [64 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 17
8 | Газовая котельная Дома культуры в с. Юг (Пермский муниципальный район) | 2008 | 0.069 | 0.43232 |  |  |  | 0 | 0.43232 | [11 empty] | 0.05758 | [7 empty] | 17: 0.069; 18: 0.16892 | 0.2265 | 0.20582 | 0.43232
|  |  | Гкал/час | 2008 |  |  |  |  | 0.48877 | [11 empty] | 0.0488 |  | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 17: Гкал/час; 18: 0.19; 20: 0.19; 22: 0.19 | 0.2388 | 0.24997 | 0.48877
[68 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0.065 | [25 empty] | 17: 0.065 | 0 | 0 | 0
|  |  | км | [64 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 17
9 | Газовая котельная здания администрации в с. Юг (Пермский муниципальный район) | 2008 | 0.054 | 0.41013 |  |  |  | 0 | 0.41 | [19 empty] | 17: 0.054; 18: 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.41
|  |  | Гкал/час | 2008 |  |  |  |  | 0.61543 | [19 empty] | 17: Гкал/час; 18: 0.22; 20: 0.22; 21: 0.07; 22: 0.15 | 0.22 | 0.39543 | 0.61543
[68 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0.042 | [25 empty] | 17: 0.042 | 0 | 0 | 0
|  |  | км | [64 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 17
10 | Газовая котельная школы и жилого дома № 88 по ул. Ленина в с. Юг (Пермский муниципальный район) | 2011 | 0.946 | 13.3149 |  |  |  | 0 | 13.3149 | [19 empty] | 18: 0.682 | 0.682 | 12.6329 | 13.3149
|  |  | Гкал/час | 2008 |  |  |  |  | 14.787 | [19 empty] | 18: 0.682; 20: 0.682; 21: 0.682 | 0.682 | 14.105 | 14.787
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
11 | Электроснабжение ул. Восточная, ул. Садовая, ул. Центральная в с. Гамово (Пермский муниципальный район) | 2008-2009 | 3.5 | 5.65 |  |  |  | 0 | 5.65 | [19 empty] | 18: 5.07; 24: 3.5; 25: 0.05 | 5.12 | 0.53 | 5.65
|  |  | км | 2008 |  |  |  |  | 5.78 | [19 empty] | 18: 5.09; 20: 5.09; 21: 2.13; 22: 2.9586; 24: км; 25: 0.05; 27: 0.05; 28: 0.05 | 5.14 | 0.64 | 5.78
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
12 | Наружные сети электроснабженияпо ул. Уральская в д. Скобелевка (Пермский муниципальный район) | 2008-2009 | 3.2 | 5.5467 |  |  |  | 0 | 5.5467 | [19 empty] | 17: 3.2; 18: 5.09 | 5.09 | 0.45673 | 5.5467
|  |  | км | 2008 |  |  |  |  | 5.73 | [19 empty] | 17: км; 18: 5.27; 20: 4.75; 22: 4.75; 23: 0.52 | 5.27 | 0.46 | 5.73
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
13 | Водоснабжение с. Фролы, ст. Ферма Пермского района (Пермский муниципальный район) | 2010-2012 | 24.76 | 2.06 |  | 0.107 |  | 5 | 1.95 | [19 empty] | 32: 0.06; 32: 0.53; 31: 24.76; 32: 1.36 | 1.95 | 0 | 1.95
|  |  | км | 1991 |  |  |  |  | 163.07 | [19 empty] | 32: 1.7; 34: 1.7; 35: 1.34; 36: 0.36; 32: 45.36; 33: 34.02; 34: 11.34; 35: 7.94; 36: 3.4; 31: км; 32: 116.01; 33: 86.87; 34: 29.14; 35: 20.4; 36: 8.74 | 163.07 | 0 | 163.07
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
13 | Очистные сооружения с. Фролы, ст. Ферма (Пермский муниципальный район) | 2011-2012 | 1.5 | 36.14 |  |  |  | 0 | 36.14 | [19 empty] | 18: 0.69; 31: 1.5; 32: 35.45 | 36.14 | 0 | 36.14
|  |  | тыс. м3/сут. | [5 empty] | 36.14 | [19 empty] | 18: 0.69; 20: 0.69; 21: 0.69; 31: тыс. м3/сут.; 32: 15.45; 33: 11.59; 34: 3.86; 35: 2.9; 36: 0.96 | 16.14 | 20 | 36.14
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
14 | Строительство системы водоотведения ул. Молодежная и ул. Майская в д. Скобелевка (Хохловское с.п.) | 2008-2009 | 1.75 | 6.5221 |  |  |  | 0 | 6.5221 | [19 empty] | 17: 1.75; 18: 5.11; 24: 1.75; 25: 0.44 | 5.55 | 0.97209 | 6.5221
|  |  | км | 2008 |  |  |  |  | 5.56 | [19 empty] | 17: км; 18: 4.04; 20: 3.5; 22: 3.5; 23: 0.54; 24: км; 25: 0.44; 27: 0.44; 29: 0.44 | 4.48 | 1.08 | 5.56
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
16 | Строительство станции водоочистки в д. Мостовая (Пермский муниципальный район) | 2010 |  | 2 |  |  |  | 0 | 2 | [19 empty] | 32: 2 | 2 | 0 | 2
[9 empty] | 2 | [19 empty] | 32: 2; 34: 2; 35: 2 | 2 | 0 | 2
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
17 | Газовая котельная микрорайона ул. Урицкого в с. Юг (Пермский муниципальный район) | 2010 | 1.6 | 7.2 |  |  |  | 0 | 7.2 | [19 empty] | 31: 1.6; 32: 7.2 | 7.2 | 0 | 7.2
|  |  | МВт | [5 empty] | 7.2 | [19 empty] | 31: МВт; 32: 7.2; 34: 7.2; 35: 4.89; 36: 2.31 | 7.2 | 0 | 7.2
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
18 | Реконструкция газовой котельной в с. Юг Пермского района (Пермский муниципальный район) | 2010 | 4.3 | 10 |  |  |  | 0 | 10 | [19 empty] | 31: 4.3; 32: 10 | 10 | 0 | 10
|  |  | МВт | [5 empty] | 10 | [19 empty] | 31: МВт; 32: 10; 34: 10; 35: 7; 36: 3 | 10 | 0 | 10
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
19 | Строительство системы водоснабжения в п. Кукуштан (Кукуштанское с.п.) | 2010-2011 | 38.22 | 82.93 |  |  |  | 0 | 82.93 | [19 empty] | 32: 25; 31: 38.22; 32: 57.93 | 82.93 | 0 | 82.93
|  |  | км | 2005 |  |  |  |  | 128.09 | [19 empty] | 32: 35.6; 34: 35.6; 35: 24.9; 36: 10.7; 31: км; 32: 92.49; 33: 69.37; 34: 23.12; 35: 16.18; 36: 6.94 | 128.09 | 1.4211e-14 | 128.09
|  |  |  | (ТЭО) | [63 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Водоснабжение и строительство самотечной канализации в д. Скобелевка | 2007 | скважина-1, ст. 2 подъема-1шт. | 14.96 |  |  | 0 |  | 14.96 | [6 empty] | 1.36 |  | 1.36 |  | скважина-1, ст. 2 подъема-1шт. | 13.6 | 4.76 | 2.04 |  |  | 6.8 |  |  | 18: 1.36; 25: 1.36; 32: 1.36 | 17.68 | -2.72 | 14.96
|  |  | 7 км | [5 empty] | 14.96 | [6 empty] | 1.36 |  | 1.36 |  | 7 км | 13.6 | 4.76 | 2.04 |  |  | 6.8 |  |  | 18: 1.36; 25: 1.36; 32: 1.36 | 17.68 | -2.72 | 14.96
[26 empty] | фед. | [41 empty] | 0 | 0 | 0
20 | Водопровод до водонапорной башни д. Мостовая (Мостовское с.п.) | 2010 | 1.5 | 2.5 |  |  |  | 0 | 2.5 | [19 empty] | 31: 1.5; 32: 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5
|  |  | км | [5 empty] | 2.5 | [19 empty] | 31: км; 32: 2.5; 34: 2.5; 35: 1.25; 36: 1.25 | 2.5 | 0 | 2.5
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
21 | Водопровод от ул. Заводская до дома № 6 по ул. Луговая ст. Ферма (Двуреченское с.п.) | 2010 | 2.5 | 2.16 |  |  |  | 0 | 2.16 | [19 empty] | 31: 2.5; 32: 2.16 | 2.16 | 0 | 2.16
|  |  | км | [5 empty] | 2.16 | [19 empty] | 31: км; 32: 2.16; 34: 2.16; 35: 1.51; 36: 0.65 | 2.16 | 0 | 2.16
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
22 | Очистные сооружения в п. Юг (Юговское с.п.) | 2011 | 0.6 | 10.7 |  |  |  | 0 | 10.7 | [19 empty] | 32: 3.7; 31: 0.6; 32: 7 | 10.7 | -8.8818e-16 | 10.7
|  |  | тыс. м3/сут. | [5 empty] | 10.7 | [19 empty] | 32: 3.7; 34: 3.7; 35: 2.6; 36: 1.1; 31: тыс. м3/сут.; 32: 7; 33: 5.25; 34: 1.75; 35: 1.23; 36: 0.52 | 10.7 | -8.8818e-16 | 10.7
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
23 | Реконструкция водопроводных сетей малоэтажной застройки п. Сылва (Сылвенское с.п.) | 2010 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | [58 empty] | 1 | 0 | 1 | bar: 32
[9 empty] | 1 | [19 empty] | 32: 1; 34: 1; 35: 0.75; 36: 0.25 | 1 | 0 | 1
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
24 | Расширение (увеличение мощностей) водозабора п. Куликовка (Сылвенское с.п.) | 2010-2011 |  | 1.09 |  |  |  | 0 | 1.09 | [19 empty] | 32: 0.55; 32: 0.54 | 1.09 | 0 | 1.09
[9 empty] | 1.09 | [19 empty] | 32: 0.55; 34: 0.55; 35: 0.4; 36: 0.15; 32: 0.54; 33: 0.4; 34: 0.14; 35: 0.1; 36: 0.04 | 1.09 | 0 | 1.09
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
25 | Строительство сетей горячего водоснабжения в м/р Стрелка (Сылвенское с.п.) | 2010-2011 |  | 32.58 |  |  |  | 0 | 32.58 | [19 empty] | 32: 11.78; 32: 20.8 | 32.58 | -3.5527e-15 | 32.58
[9 empty] | 32.58 | [19 empty] | 32: 11.78; 34: 11.78; 35: 8.25; 36: 3.53; 32: 20.8; 33: 15.6; 34: 5.2; 35: 3.64; 36: 1.56 | 32.58 | -3.5527e-15 | 32.58
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
26 | Реконструкция сети водопровода в с. Троица (Сылвенское с.п.) | 2010-2011 |  | 1.09 |  |  |  | 0 | 1.09 | [19 empty] | 32: 0.55; 32: 0.54 | 1.09 | 0 | 1.09
[9 empty] | 1.09 | [19 empty] | 32: 0.55; 34: 0.55; 35: 0.4; 36: 0.15; 32: 0.54; 33: 0.4; 34: 0.14; 35: 0.1; 36: 0.04 | 1.09 | 0 | 1.09
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
27 | Строительство станции обезораживания воды в с. Троица (Сылвенское с.п.) | 2010 |  | 0.39 |  |  |  | 0 | 0.39 | [19 empty] | 32: 0.39 | 0.39 | 0 | 0.39
[9 empty] | 0.39 | [19 empty] | 32: 0.39; 34: 0.39; 35: 0.27; 36: 0.12 | 0.39 | 0 | 0.39
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
28 | Строительство самотечного коллектора и КНС в п. Куликовка (Сылвенское с.п.) | 2010-2011 |  | 4.9 |  |  |  | 0 | 4.9 | [19 empty] | 32: 1.63; 32: 3.27 | 4.9 | 4.4409e-16 | 4.9
[9 empty] | 4.9 | [19 empty] | 32: 1.63; 34: 1.63; 35: 1.14; 36: 0.49; 32: 3.27; 33: 2.45; 34: 0.82; 35: 0.57; 36: 0.25 | 4.9 | 4.4409e-16 | 4.9
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
29 | Строительство очистных сооружений в п.Сылва (Сылвенское с.п.) | 2010-2011 | 1.5 | 41.27 |  |  |  | 0 | 41.27 | [19 empty] | 32: 8.69; 31: 1.5; 32: 32.58 | 41.27 | 7.1054e-15 | 41.27
|  |  | тыс. м3/сут. | [5 empty] | 41.27 | [19 empty] | 32: 8.69; 34: 8.69; 35: 6.08; 36: 2.61; 31: тыс. м3/сут.; 32: 32.58; 33: 24.43; 34: 8.15; 35: 5.71; 36: 2.44 | 41.27 | 7.1054e-15 | 41.27
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
30 | Перевод мазутной котельной на газ, б. Гарант (Пермский муниципальный район) | 2010 |  | 1.2 |  |  |  | 0 | 1.2 | [19 empty] | 32: 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2
[9 empty] | 1.2 | [19 empty] | 32: 1.2; 34: 1.2; 35: 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
31 | Перевод угольной котельной на газ в д. Крохово Савинское с.п.) | 2010 |  | 0.51 |  |  |  | 0 | 0.51 | [19 empty] | 32: 0.51 | 0.51 | 0 | 0.51
[9 empty] | 0.51 | [19 empty] | 32: 0.51; 34: 0.51; 35: 0.36; 36: 0.15 | 0.51 | 0 | 0.51
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
32 | Строительство полигона по утилизации бытовых и производственных отходов в п. Таежный (бывший п. Озерный), (Юго-Камское с.п.) | 2010-2011 |  | 16.29 |  |  |  | 0 | 16.29 | [19 empty] | 32: 11.4; 32: 4.89 | 16.29 | -8.8818e-16 | 16.29
[9 empty] | 16.29 | [19 empty] | 32: 11.4; 34: 11.4; 35: 8; 36: 3.4; 32: 4.89; 33: 3.66; 34: 1.23; 35: 0.86; 36: 0.37 | 16.29 | -8.8818e-16 | 16.29
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
33 | Рекультивация полигона "Страшная гора" (Гамовское с.п.) | 2010 |  | 1.63 |  |  |  | 0 | 1.63 | [19 empty] | 32: 1.63 | 1.63 | 0 | 1.63
[9 empty] | 1.63 | [19 empty] | 32: 1.63; 34: 1.63; 35: 1.14; 36: 0.49 | 1.63 | 0 | 1.63
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
34 | Строительство котельных в с. Нижний Пальник (Пальниковское с.п.) | 2010 | 5 ед. | 12.7 |  |  |  | 0 | 12.7 | [19 empty] | 31: 5 ед.; 32: 12.7 | 12.7 | 0 | 12.7
|  |  | 0.7 | [5 empty] | 12.7 | [19 empty] | 31: 0.7; 32: 12.7; 34: 12.7; 35: 8.9; 36: 3.8 | 12.7 | 0 | 12.7
|  |  | Гкал/час | [25 empty] | 31: Гкал/час | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
35 | Газовая котельная в Осенцах (Пермский муниципальный район) | 2010 |  | 5.7 |  |  |  | 0 | 5.7 | [19 empty] | 32: 5.7 | 5.7 | 0 | 5.7
[9 empty] | 5.7 | [19 empty] | 32: 5.7; 34: 5.7; 35: 4; 36: 1.7 | 5.7 | 0 | 5.7
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
36 | Строительство котельной д. Няшино (Фроловское с.п.) | 2010 | 0.23 | 2.5 |  |  |  | 0 | 2.5 | [19 empty] | 31: 0.23; 32: 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5
|  |  | Гкал/час | [5 empty] | 2.5 | [19 empty] | 31: Гкал/час; 32: 2.5; 34: 2.5; 35: 1.75; 36: 0.75 | 2.5 | 0 | 2.5
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
37 | Газовая котельная для здания основной школы МОУ "Юго-Камская общеобразовательная школа" п. Юго-Камский (Пермский муниципальный район) | 2010 |  | 5 |  |  |  | 0 | 5 | [19 empty] | 32: 5 | 5 | 0 | 5
[9 empty] | 5 | [19 empty] | 32: 5; 34: 5; 35: 3.5; 36: 1.5 | 5 | 0 | 5
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
38 | Реконструкция котельной с. Фролы (Фроловское с.п.) | 2010 | 19 | 25 |  |  |  | 0 | 25 | [19 empty] | 31: 19; 32: 25 | 25 | 0 | 25
|  |  | Гкал/час | [5 empty] | 25 | [19 empty] | 31: Гкал/час; 32: 25; 34: 25; 35: 17.5; 36: 7.5 | 25 | 0 | 25
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
39 | Строительство котельной в с. Платошино (Платошинское с.п.) | 2010 | 4 | 10.86 |  |  |  | 0 | 10.86 | [19 empty] | 31: 4; 32: 10.86 | 10.86 | 0 | 10.86
|  |  | Гкал/час | [5 empty] | 10.86 | [19 empty] | 31: Гкал/час; 32: 10.86; 34: 10.86; 35: 7.6; 36: 3.26 | 10.86 | 0 | 10.86
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
40 | Реконструкция котельной в с. Рождественское (Рождественское с.п.) | 2011 | 1.19 | 5 |  |  |  | 0 | 5 | [19 empty] | 32: 0.5; 31: 1.19; 32: 4.5 | 5 | 0 | 5
|  |  | Гкал/час | [5 empty] | 5 | [19 empty] | 32: 0.5; 34: 0.5; 35: 0.35; 36: 0.15; 31: Гкал/час; 32: 4.5; 33: 3.37; 34: 1.13; 35: 0.79; 36: 0.34 | 5 | 0 | 5
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
41 | Реконструкция котельной д. Мостовская (Мостовское с.п.) | 2010 | 1 | 3.3 |  |  |  | 0 | 3.3 | [19 empty] | 31: 1; 32: 3.3 | 3.3 | 0 | 3.3
|  |  | Гкал/час | [5 empty] | 3.3 | [19 empty] | 31: Гкал/час; 32: 3.3; 34: 3.3; 35: 2.3; 36: 1 | 3.3 | 0 | 3.3
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
42 | Строительство котельных в д. Байболовка (Кукуштанское с.п.) | 2010 | 2 ед. | 11.94 |  |  |  | 0 | 11.94 | [19 empty] | 31: 2 ед.; 32: 11.94 | 11.94 | 0 | 11.94
|  |  | 1.3 | [5 empty] | 11.94 | [19 empty] | 31: 1.3; 32: 11.94; 34: 11.94; 35: 8.36; 36: 3.58 | 11.94 | 0 | 11.94
|  |  | Гкал/час | [25 empty] | 31: Гкал/час | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
43 | Строительство котельных в д. Горшки (Заболотское с.п.) | 2010 | 2 ед. | 3.26 |  |  |  | 0 | 3.26 | [19 empty] | 31: 2 ед.; 32: 3.26 | 3.26 | 0 | 3.26
|  |  | 0.34 | [5 empty] | 3.26 | [19 empty] | 31: 0.34; 32: 3.26; 34: 3.26; 35: 2.3; 36: 0.96 | 3.26 | 0 | 3.26
|  |  | Гкал/час | [25 empty] | 31: Гкал/час | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
44 | Реконструкция котельной д. В. Муллы (Административный центр) (Пермский муниципальный район) | 2010 |  | 5.97 |  |  |  | 0 | 5.97 | [19 empty] | 32: 5.97 | 5.97 | 0 | 5.97
|  |  | 2.5 | [5 empty] | 5.97 | [19 empty] | 31: 2.5; 32: 5.97; 34: 5.97; 35: 4.2; 36: 1.77 | 5.97 | 0 | 5.97
|  |  | Гкал/час | [25 empty] | 31: Гкал/час | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
45 | Строительство напорной канализации в с. Фролы (Фроловское с.п.) | 2011 | 1.88 | 3.84 |  |  |  | 0 | 3.84 | [19 empty] | 32: 1; 31: 1.88; 32: 3.84 | 4.84 | -1 | 3.84
|  |  | км | [5 empty] | 3.84 | [19 empty] | 32: 1; 34: 1; 35: 0.7; 36: 0.3; 31: км; 32: 3.84; 34: 3.84; 35: 2.69; 36: 1.15 | 4.84 | -1 | 3.84
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
46 | Водоснабжение д. Песьянка, д. Ясыри со строительством насосной станции второго подъема (водозабор Сокол, Песьянка) (Савинское с.п.) | 2011 |  | 15 |  |  |  | 0 | 15 | [19 empty] | 32: 1.38; 32: 13.62 | 15 | 1.7764e-15 | 15
[9 empty] | 15 | [19 empty] | 32: 1.38; 34: 1.38; 35: 0.97; 36: 0.41; 32: 13.62; 34: 13.62; 35: 9.53; 36: 4.09 | 15 | 1.7764e-15 | 15
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
47 | Реконструкция биологических очистных сооружений в п. Юго-Камский (Юго-Камское с.п.) | 2011-2012 | 3 | 66 |  |  |  | 0 | 66 | [19 empty] | 32: 6; 32: 30; 31: 3; 32: 30 | 66 | 0 | 66
|  |  | тыс. м3/сут. | [5 empty] | 66 | [19 empty] | 32: 6; 34: 6; 35: 4.2; 36: 1.8; 32: 30; 34: 30; 35: 21; 36: 9; 31: тыс. м3/сут.; 32: 30; 34: 30; 35: 21; 36: 9 | 66 | 0 | 66
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
48 | Строительство блочных очистных сооружений в п. Н. Муллы (Нижнемуллинское с.п.) | 2011 | 0.2 | 3.96 |  |  |  | 0 | 3.96 | [19 empty] | 32: 0.36; 31: 0.2; 32: 3.6 | 3.96 | 0 | 3.96
|  |  | тыс. м3/сут. | [5 empty] | 3.96 | [19 empty] | 32: 0.36; 34: 0.36; 35: 0.25; 36: 0.11; 31: тыс. м3/сут.; 32: 3.6; 34: 3.6; 35: 2.52; 36: 1.08 | 3.96 | 0 | 3.96
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
49 | Прокладка магистральных сетей водоснабжения в п. Куликовка (Сылвенское с.п.) | 2010-2011 |  | 2.73 |  |  |  | 0 | 2.73 | [19 empty] | 32: 0.55; 32: 2.18 | 2.73 | 0 | 2.73
[9 empty] | 2.73 | [19 empty] | 32: 0.55; 34: 0.55; 35: 0.39; 36: 0.16; 32: 2.18; 33: 1.63; 34: 0.55; 35: 0.41; 36: 0.14 | 2.73 | -4.4409e-16 | 2.73
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
50 | Строительство помещения на очистных сооружениях с. Ляды (Лядовское с.п.) | 2010-2011 |  | 1.41 |  |  |  | 0 | 1.41 | [19 empty] | 32: 0.33; 32: 1.09 | 1.42 | -0.01 | 1.41
[9 empty] | 1.41 | [19 empty] | 32: 0.33; 34: 0.33; 35: 0.23; 36: 0.1; 32: 1.09; 33: 0.81; 34: 0.28; 35: 0.2; 36: 0.08 | 1.42 | -0.01 | 1.41
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
51 | Газовая котельная в д. Нестюково (Двуреченское с.п.) | 2011 | 0.34 | 5.43 |  |  |  | 0 | 5.43 | [19 empty] | 32: 0.54; 31: 0.34; 32: 4.89 | 5.43 | 0 | 5.43
|  |  | Гкал/час | [5 empty] | 5.43 | [19 empty] | 32: 0.54; 34: 0.54; 35: 0.38; 36: 0.16; 31: Гкал/час; 32: 4.89; 33: 3.66; 34: 1.23; 35: 0.85; 36: 0.38 | 5.43 | 0 | 5.43
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
15 | Модульное здание с автоматизирован-ным блочным ЦТП в с. Кондратово Пермского района | 2010 |  | 2.46 |  |  |  |  | 2.46 | [19 empty] | 32: 2.46 | 2.46 | 0 | 2.46
[9 empty] | 2.46 | [19 empty] | 32: 2.46; 34: 2.46; 36: 2.46 | 2.46 | 0 | 2.46
````, | Итого по строительству и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | 13.144 | 101.6492 | 2.113 | 1.561 | 50 |  | 100.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.056 | 10.1729 | [5 empty] | 0 | 0 | 17: 5.475; 18: 29.2496; 33: 0; 34: 0; 24: 5.25; 25: 0.504; 38: 0; 39: 0; 32: 2.46; 31: 40.1; 32: 227.25; 31: 24.76; 32: 31.36 | 300.9965 | -200.9074 | 100.089 | 487.3765
|  |  | км |  | км |  |  |  | 105.0886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | км | 10.9376 | 5.928 | 5.01 | 2.98 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | км | 30.589 | 0 | 29.529 | 15.739 | 13.7886 | 1.06 | 0 | 0 | км | 0.504 | 0 | 0.504 | 0.052 | 0.452 | 0 | 0 | 0 |  | 2.46 | 0 | 2.46 | 0 | 2.46 | 0 | км | 286.64 | 176.64 | 110 | 77.22 | 32.78 | 0 | км | 146.01 | 86.87 | 59.14 | 41.4 | 17.74 | 0 | 477.1406 | -372.052 | 105.0886 | 675.7606
|  |  | 5.582 | [25 empty] | 17: 4.636; 31: 1.53 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гкал/час | [25 empty] | 17: Гкал/час; 31: Гкал/час | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.5 | [25 empty] | 31: 3.8; 31: 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | тыс. м3/сут. | [25 empty] | 31: тыс. м3/сут.; 31: тыс. м3/сут. | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.9 | [25 empty] | 17: 0; 24: 0; 31: 5.9 | 0 | 0 | 0
|  |  | МВт | [25 empty] | 17: МВт; 24: МВт; 31: МВт | 0 | 0 | 0
| Строительство магистральных и распределительных газопроводов | [66 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Распределительные газопроводы жилого фонда микрорайона "Куликовка" п. Сылва | 2004-2006 | 8.191 | 8.03 |  | 5.48 | 67 |  | 2.55 |  | 3.945 | 2.752 | 1.193 |  | 8.191 | 2.55 | 1.785 | 0.765 | [10 empty] | 17: 8.191; 18: 2.55; 24: 8.191; 25: 2.55; 31: 8.191; 32: 2.55 | 7.65 | -5.1 | 2.55
|  |  | км | [5 empty] | 3.07 |  | 4.3 | 3 | 1.3 |  | км | 3.07 | 2.149 | 0.921 | [10 empty] | 17: км; 18: 3.07; 24: км; 25: 3.07; 31: км; 32: 3.07 | 9.21 | -6.14 | 3.07
2 | Газификация жилого фонда с. Култаево-1 Пермского района Пермской области | 2005 | 4.049 | 2.74 |  | 0.38114 |  |  | 2.3589 | 4.049 | 2.359 |  | 2.359 | [54 empty] | 0 | 2.3589 | 2.3589
|  |  | км | [5 empty] | 2.98 | км | 2.98 |  | 2.98 | [54 empty] | 0 | 2.98 | 2.98
3 | Газоснабжение ул. Кедровая, Зимняя, Уральская, Сельская в с. Култаево Пермского района | 2005 | 2.475 | 1.907 |  | 0.264 |  |  | 1.643 | 2.475 | 1.643 |  | 1.643 | [54 empty] | 0 | 1.643 | 1.643
|  |  | км | [5 empty] | 2.285 | км | 2.285 |  | 2.285 | [54 empty] | 0 | 2.285 | 2.285
1 | Распределительные газопроводы по ул. Уральская, Майская, Гагарина, Хохловская, Садо-вая, Молодёжная, Загришинская в д. Скобелевка (Пермский муниципальный район) | 2006-2007 | 8.05 | 4.23 |  | 2.12 |  | 50 | 2.12 | [10 empty] | 8.05 | 1.97 | [46 empty] | 1.97 | 0.15 | 2.12
|  |  | км | 2001 |  |  |  |  | 8.38 | [10 empty] | км | 7.78 | 4.38 | 2.4 | 1.42 | 0.98 | 1 | [41 empty] | 7.78 | 0.6 | 8.38
[26 empty] | Федеральный бюджет | [41 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Распределительные уличные газопроводы и внутреннее газооборудование жилых домов в с Кояново (Пермс-кий муниципаль-ный район) | 2006-2007 | 22.98 | 27.09 |  | 9.2 |  | 29 | 17.89 | [10 empty] | 22.98 | 14.65 | [46 empty] | 14.65 | 3.24 | 17.89
|  |  | км | 2005 |  |  |  |  | 20.953 | [10 empty] | км | 18.13 | 11.2 | 6.93 | 5.488 | 1.44 |  |  |  | 18: 0.05; 20: 0.05354; 21: 0.05354 | 18.18 | 2.773 | 20.953
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Газоснабжение с. Баш Култаево Пермского района (Пермский муниципальный район) | 2007-2009 | 6.89 | 13.36 |  |  |  | 0 | 13.36 | [11 empty] | 10.6692 | [7 empty] | 18: 0.51; 24: 6.89; 25: 0.12 | 11.2992 | 2.0608 | 13.36
|  |  | км | 2005 |  |  |  |  | 15.48 | [11 empty] | 12.562 |  | 12.562 | 8.623 | 3.939 |  |  |  | 18: 0.63; 20: 0.63; 21: 0.63; 24: км; 25: 0.22; 27: 0.22; 28: 0.22 | 13.412 | 2.068 | 15.48
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Газовые вводы к жилым домам с. Баш Култаево (Пермский муниципальный район) | 2007-2008 | 6.97 | 5.11 |  |  |  | 0 | 5.11 | [11 empty] | 2.2399 | [7 empty] | 17: 6.97; 18: 1.84 | 4.0799 | 1.0301 | 5.11
|  |  | км | 2001 |  |  |  |  | 21.14 | [11 empty] | 7.824 |  | 7.8246 | 5.3306 | 2.494 |  |  |  | 17: км; 18: 8.61; 20: 8.61; 21: 2.77; 22: 5.84 | 16.434 | 4.706 | 21.14
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
5 | Распределительные газопроводы низкого давления и внутреннее газооборудование жилых домов по ул. Первомайская в п. Кукуштан Пермского района (Пермский муниципальный район) | 2006-2007 | 1.92 | 2.31 |  | 2.15 |  | 90 | 0.16 | [10 empty] | 1.92 | 0.16 | [46 empty] | 0.16 | 0 | 0.16
|  |  | км | 2005 |  |  |  |  | 0.46 | [10 empty] | км | 0.42454 |  | 0.42454 | 0.42454 | [43 empty] | 0.42454 | 0.035461 | 0.46
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Газификация жилых домов по ул. Коминтерна, Спортивная, М. Гаражная, Ощеп-ковых в п. Юго-Камский Пермско-го района. 1 оче-редь. Наружные сети газопровода (Пермский муниципальный район) | 2006-2007 | 1.34 | 1.47 |  | 0.04 |  | 0 | 1.43 | [10 empty] | 1.34 | 0.69746 | [46 empty] | 0.69746 | 0.73254 | 1.43
|  |  | км | 2006 |  |  |  |  | 1.491 | [10 empty] | км | 0.77 |  | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  | 18: 0.09; 20: 0.08546; 21: 0.08546 | 0.86 | 0.631 | 1.491
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
7 | Газопровод среднего давления к муниципальной котельной по ул. Промышленная, 1 в п. Кукуштан | 2006-2007 | 1.38 | 2.3 |  | 1.93 |  | 82 | 0.37 | [10 empty] | 1.38 | 0.15 | [46 empty] | 0.15 | 0.22 | 0.37
|  |  | км | 2005 |  |  |  |  | 0.46 | [10 empty] | км | 0.19 |  | 0.18525 | 0.18525 | [43 empty] | 0.19 | 0.27 | 0.46
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
8 | Схема газификации д. Байболовка (Пермский муниципальный район) |  |  | 0.04 |  | 0.03 |  | 76 | 0.01 | [19 empty] | 18: 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01
[9 empty] | 0.01 | [19 empty] | 18: 0.01; 20: 0.01; 21: 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
9 | Схема газоснаб-жения с. Нижний Пальник (Пермский муниципальный район) |  |  | 0.07 |  |  |  | 0 | 0.07 | [11 empty] | 0.07 | [46 empty] | 0.07 | 0 | 0.07
[9 empty] | 0.07 | [11 empty] | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.07 | [42 empty] | 0.07 | 0 | 0.07
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
10 | Газопровод к газовой котельной туберкулезного диспансера и газовой котельной жилого фонда п. Сылва (Пермский муниципальный район) | 2007 | 0.5 | 1.683 |  |  |  | 0 | 1.683 | [10 empty] | 0.5 | 1.564 | [46 empty] | 1.564 | 0.119 | 1.683
|  |  | км | 2007 |  |  |  |  | 1.764 | [10 empty] | км | 1.6387 |  | 1.6387 | 1.1687 | 0.47 | [42 empty] | 1.6387 | 0.12527 | 1.764
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
11 | Газоснабжение жилых домов в с. Нижние Муллы (II очередь), д. Мураши, д. Ежи, д. Пищальниково, д. Усть-Тары. I этап. (ГОУ "Дирекция по кап.строительству объектов инженерной инфраструктуры селс) | 2007 | 4.88 | 3.7 |  | 0.11 |  | 3 | 3.59 | [10 empty] | 4.88 | 3.59 | [46 empty] | 3.59 | 0 | 3.59
|  |  | км | 2005 |  |  |  |  | 4.9 | [10 empty] | км | 4.9 | 3.43 | 1.47 | 1.03 | 0.44 | [42 empty] | 4.9 | 0 | 4.9
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
12 | Газоснабжение п. Курашим Пермского района (ГОУ "Дирекция по кап.строительству объектов инженерной инфраструктуры села) | 2004-2007 | 3.16 | 0.1 |  | 0.02 |  | 22 | 0.08 | [10 empty] | 3.16 | 0.04 | [46 empty] | 0.04 | 0.04 | 0.08
|  |  | км | 1991 |  |  |  |  | 3.2 | [10 empty] | км | 3.2 | 2.24 | 0.96 | 0.67 | 0.29 | [42 empty] | 3.2 | 0 | 3.2
[68 empty] | 0 | 0 | 0
13 | Газоснабжение п. Курашим Пермского района (Пермский муниципальный район) | 2008-2009 | 1.35 | 0.11 |  |  |  | 0 | 0.11 | [19 empty] | 18: 0.051; 24: 1.35; 25: 0.01 | 0.061 | 0.049 | 0.11
|  |  | км | 1991 |  |  |  |  | 3.99 | [19 empty] | 18: 2.62; 20: 2.62; 21: 2.62; 24: км; 25: 0.58; 27: 0.58; 28: 0.58 | 3.2 | 0.79 | 3.99
[68 empty] | 0 | 0 | 0
14 | Газификация общественно-административного центра Пермского муниципального района. Наружные газопроводы (Пермский муниципальный район) | 2007-2009 | 1.38 | 4.15 |  |  |  | 0 | 4.15 | [11 empty] | 2.2866 | [7 empty] | 18: 0.1; 31: 1.38; 32: 0.04 | 2.4266 | 1.7234 | 4.15
|  |  | км | 2007 |  |  |  |  | 4.72 | [11 empty] | 2.3972 |  | 2.3972 | 2.3972 |  |  |  |  | 18: 0.26; 20: 0.26; 21: 0.26; 31: км; 32: 0.343; 34: 0.34; 35: 0.34 | 3.0002 | 1.7198 | 4.72
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
15 | Газопровод высокого и низкого давления д. Нестюково Пермского района, ул. Бабинская, 71, 71а, 71б, 73, 75, 77, 77а (Пермский муниципальный район) | 2007-2008 | 0.43 | 0.74371 |  |  |  | 0 | 0.74371 | [11 empty] | 0.55817 | [7 empty] | 17: 0.43; 18: 0.03 | 0.58817 | 0.15554 | 0.74371
|  |  | км | 2007 |  |  |  |  | 0.69372 | [11 empty] | 0.4695 |  | 0.4695 | 0.3285 | 0.141 |  |  |  | 17: км; 18: 0.03; 20: 0.03; 21: 0.03 | 0.4995 | 0.19422 | 0.69372
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
16 | Распределительные газопроводы низкого давления по ул. Набережная, ул. Кудрина, ул. Петровская, ул. Садовая, ул. Ташлыкова в д. Петровка (Пермский муниципальный район) | 2007-2009 | 3 | 3.329 |  |  |  | 0 | 3.329 | [11 empty] | 2.47 | [7 empty] | 18: 0.63; 25: 0.01; 31: 3; 32: 0.07 | 3.18 | 0.149 | 3.329
|  |  | км | 2007 |  |  |  |  | 3.64 | [11 empty] | 2.6857 |  | 2.69 | 2.16 | 0.525 |  |  |  | 18: 0.65; 20: 0.65; 21: 0.65; 25: 0.02; 27: 0.02; 28: 0.02; 31: км; 32: 0.13; 34: 0.13; 35: 0.13 | 3.4857 | 0.15427 | 3.64
[68 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
17 | Распределительный газопровод низкого давления в д. Ванюки по ул. Зеленая Пермского района (Савинское с.п.) | 2008-2009 | 0.6 | 0.64 |  |  |  | 0 | 0.64 | [19 empty] | 18: 0.47; 24: 0.6; 25: 0.07 | 0.54 | 0.1 | 0.64
|  |  | км | 2006 |  |  |  |  | 0.72 | [19 empty] | 18: 0.5107; 23: 0.51; 24: км; 25: 0.1; 27: 0.04; 29: 0.04; 30: 0.06 | 0.6107 | 0.1093 | 0.72
[29 empty] | 23: средства населения и поселения; 30: средства населения | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
18 | Распределительные уличные газопроводы с. Юг (Пермский муниципальный район) | 2008-2010 | 48.4 | 112.27 |  |  |  | 0 | 112.27 | [11 empty] | 2.9 | [7 empty] | 18: 46.56; 25: 46.55; 31: 48.4; 32: 6.39 | 102.4 | 9.87 | 112.27
|  |  | км | 2008 |  |  |  |  | 142.66 | [11 empty] | 3.2498 |  | 3.25 | 1.93 | 1.32 |  |  |  | 18: 59.25; 19: 44.15; 20: 15.1; 21: 10.79; 22: 4.31; 25: 54.95; 26: 40.7; 27: 12.62; 29: 12.62; 30: 1.63; 31: км; 32: 12.12; 33: 9.09; 34: 3.03; 36: 3.03 | 129.5698 | 13.0902 | 142.66
[29 empty] | 30: фед. | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 30: сред- | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 30: ства | 0 | 0 | 0
| из них: | [66 empty] | 0 | 0 | 0
| Распределительные уличные газопроводы с. Юг (ПИР) (Пермский муниципальный район | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 2.9 | [7 empty] | 18: 0.324 | 3.224 | -3.224 | 0
[21 empty] | 3.2498 |  | 3.25 | 1.93 | 1.32 |  |  |  | 18: 0.35022; 20: 0.35022; 21: 0.35022 | 3.6001 | -3.6001 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
19 | Газификация частных жилых домов по ул. Садовая, Полевая, Уральская, Молодежная, Новосельская, Степная, Лесная, Набережная, Славяновская, Дачная, пер. Дорожный п. Красный Восход Пермского района (Пермский муниципальный район) | 2008-2009 | 14.9 | 31 |  |  |  | 0 | 31 | [11 empty] | 0.04 | [7 empty] | 18: 25.22; 24: 14.9; 25: 2.88 | 28.14 | 2.86 | 31
|  |  | км | 2008 |  |  |  |  | 36.26 | [11 empty] | 0.04038 |  | 0.04038 |  | 0.04038 |  |  |  | 18: 28.96; 20: 28.96; 21: 15.96; 22: 13; 24: км; 25: 3.99; 27: 3.99; 28: 3.99 | 32.9904 | 3.2696 | 36.26
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
20 | Газоснабжение д. Паздерино Пермского района. Наружные газопроводы (Пермский муниципальный район | 2008-2009 | 3.69 | 10.56 |  |  |  | 0 | 10.56 | [19 empty] | 18: 7.35; 24: 3.69; 25: 0.18025 | 7.5302 | 3.0298 | 10.56
|  |  | км | 2008 |  |  |  |  | 11.06 | [19 empty] | 18: 7.8; 20: 7.8; 21: 5.85; 22: 1.95; 24: км; 25: 0.25; 27: 0.25; 29: 0.25 | 8.05 | 3.01 | 11.06
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
21 | Распределительные газопроводы среднего и низкого давления по ул. Школьная, Ворошилова, Мира, Коммунистическая, Луговая, Уральская в п. Кукуштан (Пермский муниципальный район) | 2008-2009 | 6.72 | 8.9286 |  |  |  | 0 | 8.9286 | [19 empty] | 18: 7.94; 24: 6.72; 25: 0.35 | 8.29 | 0.63856 | 8.9286
|  |  | км | 2007 |  |  |  |  | 9.11 | [19 empty] | 18: 8.05; 20: 8.05; 21: 7.55; 22: 0.5; 24: км; 25: 0.41; 27: 0.41; 29: 0.41 | 8.46 | 0.65 | 9.11
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
22 | Газопровод межпоселковый ГРС "Пермь-76" - с. Юг, Пермский район (ООО "Пермрегионгаз" | 2008 | 10 | 25.426 |  |  |  | 0 | 25.426 | [19 empty] | 17: 10; 18: 25.426 | 25.426 | 0 | 25.426
|  |  | км | 2008 |  |  |  |  | 25.426 | [19 empty] | 17: км; 18: 25.43; 23: 25.426 | 25.43 | -0.004 | 25.426
[29 empty] | 23: средства ООО "Пермрегионгаз" | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
23 | Газоснабжение жилых домов по ул. Светлая, по Казанскому тракту 14а, 15а, 16а, 17а, по Яблоневу переулку в д. Ясыри Пермского района. Наружный газопровод (Пермский муниципальный район) | 2008-2009 | 0.76 | 0.88119 |  |  |  | 0 | 0.88119 | [19 empty] | 18: 0.81; 24: 0.76; 25: 0.06 | 0.87 | 0.01119 | 0.88119
|  |  | км | 2006 |  |  |  |  | 1.35 | [19 empty] | 18: 1.23; 20: 1.23; 21: 0.43; 22: 0.8; 24: км; 25: 0.1; 27: 0.1; 29: 0.1 | 1.33 | 0.02 | 1.35
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
24 | Распределительные уличные газопроводы с. Н. Пальник (Пермский муниципальный район | 2011-2012 | 17.02 | 42.24 |  |  |  | 0 | 42.24 | [11 empty] | 1.3886 | [7 empty] | 32: 0.3 | 1.6886 | 40.5514 | 42.24
|  |  | км | 2009 |  |  |  |  | 47.68 | [11 empty] | 1.3886 |  | 1.39 |  | 1.39 |  |  |  | 32: 0.29941; 34: 0.29941; 35: 0.188; 36: 0.11141 | 1.688 | 45.992 | 47.68
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
25 | Распределительные уличные газопроводы д. Касимово (Пермский муниципальный район | 2011 | 7.77 | 31.09 |  |  |  | 0 | 31.09 | [19 empty] | 18: 0.6 | 0.6 | 30.49 | 31.09
|  |  | км | 2009 |  |  |  |  | 32.64 | [19 empty] | 18: 0.6; 20: 0.6; 22: 0.6 | 0.6 | 32.04 | 32.64
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
26 | Газоснабжение д. Крохово (Пермский муниципальный район) | 2010 | 6.288 | 12.99 |  |  |  | 0 | 12.99 | [19 empty] | 18: 1.2; 25: 0.39; 31: 6.288; 32: 11.4 | 12.99 | 0 | 12.99
|  |  | км | 2008 |  |  |  |  | 15.63 | [19 empty] | 18: 1.2; 20: 1.2; 22: 1.2; 25: 0.39; 27: 0.39; 29: 0.39; 31: км; 32: 14.04; 34: 14.04; 36: 14.04 | 15.63 | 1.7764e-15 | 15.63
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | население | [53 empty] | 0 | 0 | 0
| в том числе: | [66 empty] | 0 | 0 | 0
| Наружный газопровод среднего давления по ул. Пальниковский тракт до ул. Первомайская п. Кукуштан | 2006 | 509.5 | 1775.1 |  | 151.1 | 8.5 |  | 1624 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 509.5 | 1188.1 |  | 1188.1 | [10 empty] | 17: 509.5; 18: 1188.1; 24: 509.5; 25: 1188.1; 31: 509.5; 32: 1188.1 | 3564.3 | -1940.3 | 1624
|  |  | м |  |  |  | (ПИР) |  | 1913.2 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | м | 1402 |  | 1402 | [10 empty] | 17: м; 18: 1402; 24: м; 25: 1402; 31: м; 32: 1402 | 4206 | -2292.8 | 1913.2
| Распределительный газопровод низкого давления с внутренним газооборудованием жилых домов по ул. Первомайская п. Кукуштан | 2006 | 1923.5 | 2309.2 |  | 228.4 | 9.9 |  | 2080.8 |  | 0.22 |  | 0.16 | 0.06 | 1923.5 | 2080.8 |  | 2080.8 | [10 empty] | 17: 1923.5; 18: 2080.8; 24: 1923.5; 25: 2080.8; 31: 1923.5; 32: 2080.8 | 6242.4 | -4161.6 | 2080.8
|  |  | м |  |  |  | (ПИР) |  | 2421 |  | 0.22 |  | 0.16 | 0.06 | м | 2421 |  | 2421 | [10 empty] | 17: м; 18: 2421; 24: м; 25: 2421; 31: м; 32: 2421 | 7263 | -4842 | 2421
5 | Газопровод высокого давления 1 категории ГРС "Пермь-76" - с. Кояново | 2006 | 7.097 | 13.448 |  | 0.495 | 0 |  | 12.953 | 7.097 | 12.953 |  |  | 12.953 | 7.097 | 12.953 | 9.0671 | 3.8859 | [10 empty] | 17: 7.097; 18: 12.953; 24: 7.097; 25: 12.953; 31: 7.097; 32: 12.953 | 38.859 | -25.906 | 12.953
|  |  | км | [5 empty] | 16.382 | км | 16.382 |  |  | 15.532 | км | 16.382 | 11.4674 | 4.9146 | [10 empty] | 17: км; 18: 16.382; 24: км; 25: 16.382; 31: км; 32: 16.382 | 49.146 | -32.764 | 16.382
[14 empty] | ОАО Газпром | [53 empty] | 0 | 0 | 0
27 | Распределительные газопроводы д. Кочкино Пермского района (Пермский муниципальный район) | 2011 | 2.17 | 4.03 |  |  |  | 0 | 4.03 | [19 empty] | 18: 0.35 | 0.35 | 3.68 | 4.03
|  |  | км | 2008 |  |  |  |  | 4.9 | [19 empty] | 18: 0.35; 20: 0.35; 22: 0.35 | 0.35 | 4.55 | 4.9
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
7 | Газоснабжение частного сектора. с. Кондратово Пермского района Пермской области | 2005 | 4.752 | 5.336 |  | 0.14 |  |  | 5.196 | 4.752 | 5.196 |  | 5.196 | [54 empty] | 0 | 5.196 | 5.196
|  |  | км | [5 empty] | 5.95 | км | 5.95 |  | 5.95 | [54 empty] | 0 | 5.95 | 5.95
[68 empty] | 0 | 0 | 0
| в том числе: | [66 empty] | 0 | 0 | 0
| газопровод низкого давления |  | 6.469 | 8.03 |  | 0.73 |  |  | 7.3 | [5 empty] | 6.469 | 7.3 | 3.83 | 1.64 | 1.83 | [9 empty] | 17: 6.469; 18: 7.3; 24: 6.469; 25: 7.3; 31: 6.469; 32: 7.3 | 21.9 | -14.6 | 7.3
|  |  | км | [5 empty] | 8.84 | [5 empty] | км | 8.84 | 4.63 | 2 | 2.21 | [9 empty] | 17: км; 18: 8.84; 24: км; 25: 8.84; 31: км; 32: 8.84 | 26.52 | -17.68 | 8.84
11 | Газификация жилых индивидуальных домов по ул. Спортивная, ул. Восточная, ул. Солнечная, ул. Майская на ст. Ферма | 2006 | 1.287 | 1.122 |  | 0.171 | 0 |  | 0.951 | [5 empty] | 1.287 | 0.951 | 0.6657 | 0.2853 | [10 empty] | 17: 1.287; 18: 0.951; 24: 1.287; 25: 0.951; 31: 1.287; 32: 0.951 | 2.853 | -1.902 | 0.951
|  |  | км | [5 empty] | 1.24 | [5 empty] | км | 1.24 | 0.868 | 0.372 | [10 empty] | 17: км; 18: 1.24; 24: км; 25: 1.24; 31: км; 32: 1.24 | 3.72 | -2.48 | 1.24
6 | Газификация жилых домов по ул. Коминтерна, Спортивная, М. Гаражная, Ощепковых в п. Юго-Камский Пермского района. 1 очередь. Наружные сети газопровода | 2006 | 1341 | 1169.8 |  | 128.6 | 10.9 |  | 1041.2 | [5 empty] | 1341 | 1041.2 |  | 1041.2 | [10 empty] | 17: 1341; 18: 1041.2; 24: 1341; 25: 1041.2; 31: 1341; 32: 1041.2 | 3123.6 | -2082.4 | 1041.2
|  |  | м |  |  |  | (ПИР) |  | 1500 | [5 empty] | м | 1500 |  | 1500 | [10 empty] | 17: м; 18: 1500; 24: м; 25: 1500; 31: м; 32: 1500 | 4500 | -3000 | 1500
6 | Газоснабжение п. Курашим Пермского района Пермской области | 2004 - 2007 | 3157 | 95.5 |  | 19 | 22 |  | 76.5 | [10 empty] | 3157 | 76.5 | 53.55 | 22.95 | [44 empty] | 76.5 | 0 | 76.5
| в том числе: | [66 empty] | 0 | 0 | 0
| газопровод низкого давления |  | 3.258 | 2.48 |  | 0.08 |  |  | 2.4 | [5 empty] | 3.258 | 2.4 | 1.26 | 0.54 | 0.6 | [9 empty] | 17: 3.258; 18: 2.4; 24: 3.258; 25: 2.4; 31: 3.258; 32: 2.4 | 7.2 | -4.8 | 2.4
|  |  | км | [5 empty] | 2.9 | [5 empty] | км | 2.9 | 1.52 | 0.65 | 0.73 | [9 empty] | 17: км; 18: 2.9; 24: км; 25: 2.9; 31: км; 32: 2.9 | 8.7 | -5.8 | 2.9
15 | Газоснабжение жилых домов в д. Мокино (перевод котельных с твердого на газообразное топливо) | 2006 | 0.0316 | 2.001 |  | 0.1 | 0 |  | 1.901 | [5 empty] | 0.0316 | 1.901 | 1.3307 | 0.5703 | [10 empty] | 17: 0.0316; 18: 1.901; 24: 0.0316; 25: 1.901; 31: 0.0316; 32: 1.901 | 5.703 | -3.802 | 1.901
|  |  | км 15,1 м3/час | [5 empty] | 2.4042 | [5 empty] | км 15,1 м3/час | 2.404 | 1.6828 | 0.7212 | [10 empty] | 17: км 15,1 м3/час; 18: 2.404; 24: км 15,1 м3/час; 25: 2.404; 31: км 15,1 м3/час; 32: 2.404 | 7.212 | -4.8078 | 2.4042
28 | Межпоселковый газопровод до с. Н.-Пальник (Пермский муниципальный район, ООО "Пермрегионгаз" | 2011 | 12.52 | 68.93 |  |  |  | 0 | 68.93 | [19 empty] | 18: 3.2; 25: 0.83 | 4.03 | 64.9 | 68.93
|  |  | км | 2008 |  |  |  |  | 71.2 | [19 empty] | 18: 3.2; 19: 2.1; 20: 1.1; 22: 1.1; 25: 0.83; 26: 0.83 | 4.03 | 67.17 | 71.2
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
29 | Распределительный газопровод ул. Садовая с. Гамово Пермского района (Пермский муниципальный район) | 2011 | 1.62 | 4.1 |  |  |  | 0 | 4.1 | [19 empty] | 18: 0.24 | 0.24 | 3.86 | 4.1
|  |  | км | 2008 |  |  |  |  | 4.51 | [19 empty] | 18: 0.24; 20: 0.24; 22: 0.24 | 0.24 | 4.27 | 4.51
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
30 | Распределительный газопровод в с. Троица муниципального образования "Сылвенское сельское поселение" (Пермский муниципальный район) | 2010 | 2.466 | 7.48 |  |  |  | 0 | 7.48 | [19 empty] | 31: 2.466; 32: 6.86 | 6.86 | 0.62 | 7.48
|  |  | км | 2008 |  |  |  |  | 8.02 | [19 empty] | 31: км; 32: 7.4; 33: 3; 34: 4.4; 36: 4.4 | 7.4 | 0.62 | 8.02
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
31 | Распределительные газопроводы с. Усть-Качка (Пермский муниципальный район) | 2010-2011 | 11 | 23.2 |  |  |  | 0 | 23.2 | [19 empty] | 32: 11.6; 31: 11; 32: 11.6 | 23.2 | 0 | 23.2
|  |  | км | [5 empty] | 23.2 | [19 empty] | 32: 11.6; 34: 11.6; 35: 8.12; 36: 3.48; 31: км; 32: 11.6; 33: 8.7; 34: 2.9; 35: 2.03; 36: 0.87 | 23.2 | 0 | 23.2
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
32 | Распределительные газопроводы по улицам Р. Кашина, Заречная, Набережная, Н. Муллинская, пер. Почтовый в с. Култаево (Пермский муниципальный район) | 2010 | 5.77 | 9.71 |  |  |  | 0 | 9.71 | [19 empty] | 31: 5.77; 32: 9.71 | 9.71 | 0 | 9.71
|  |  | км | 2006 |  |  |  |  | 18.2783 | [19 empty] | 31: км; 32: 18.28; 34: 18.28; 35: 16.72; 36: 1.56 | 18.28 | -0.001689 | 18.2783
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
33 | Распределительный газопровод по ул. Садовая в с. Култаево (Пермский муниципальный район) | 2010 | 0.98 | 1.66 |  |  |  | 0 | 1.66 | [19 empty] | 31: 0.98; 32: 1.66 | 1.66 | 0 | 1.66
|  |  | км | 2006 |  |  |  |  | 3.1264 | [19 empty] | 31: км; 32: 3.13; 34: 3.13; 35: 2.863; 36: 0.267 | 3.13 | -0.0036009 | 3.1264
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
31 | Газоснабжение жилых домов в д. Мураши, д. Ежи, д. Пищальниково, д. Усть-Тары (2 этап) (Пермский муниципальный район) | 2010-2011 | 7.46 | 2.39 |  |  |  | 0 | 2.39 | [58 empty] | 1 | 1.39 | 2.39 | bar: 32
|  |  | км | 2001 |  |  |  |  | 12.1 | [58 empty] | 1 | 11.1 | 12.1 | bar: 32; 34; 36
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
35 | Газоснабжение д. Б. Мось Пермского района Пермского края. Наружный газопровод. | 2010 | 6.67 | 7.81 |  |  |  | 0 | 7.81 | [19 empty] | 31: 6.67; 32: 7.81 | 7.81 | 0 | 7.81
|  |  | км | 2007 |  |  |  |  | 11.9989 | [19 empty] | 31: км; 32: 12; 34: 12; 35: 9; 36: 3 | 12 | -0.0010604 | 11.9989
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
36 | Уличный газопровод низкого давления по ул. Комбайнеров в д. Замулянка Пермского района (Пермский муниципальный район) | 2010 | 0.358 | 0.367 |  |  |  | 0 | 0.367 | [19 empty] | 31: 0.358; 32: 0.367 | 0.367 | 0 | 0.367
|  |  | км | 2006 |  |  |  |  | 0.9 | [19 empty] | 31: км; 32: 0.9; 34: 0.9; 35: 0.63; 36: 0.27 | 0.9 | 0 | 0.9
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
37 | Распределительный газопровод по ул. Клубная, Сибирская, Береговая в с. Фролы Пермского района (Пермский муниципальный район) | 2010 | 1.5975 | 2.421 |  |  |  | 0 | 2.42 | [19 empty] | 31: 1.5975; 32: 2.42 | 2.42 | 0 | 2.42
|  |  | км | 2007 |  |  |  |  | 4.0786 | [19 empty] | 31: км; 32: 4.08; 34: 4.08; 35: 3.762; 36: 0.318 | 4.08 | -0.0013745 | 4.0786
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
38 | Распределительные газопроводы низкого давления по ул. Мира в с. Бершеть Пермского района (Пермский муниципальный район) | 2010 | 0.9885 | 1.57 |  |  |  | 0 | 1.57 | [19 empty] | 31: 0.9885; 32: 1.57 | 1.57 | 0 | 1.57
|  |  | км | 2006 |  |  |  |  | 2.8551 | [19 empty] | 31: км; 32: 2.8551; 34: 2.8551; 35: 2.14; 36: 0.72 | 2.8551 | 0 | 2.8551
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
39 | Распределительный газопроводы низкого давления по ул. Молодежная в с. Бершеть Пермского района (Пермский муниципальный район) | 2010 | 0.47 | 0.51 |  |  |  | 0 | 0.51 | [19 empty] | 31: 0.47; 32: 0.51 | 0.51 | 0 | 0.51
|  |  | км | 2007 |  |  |  |  | 0.85955 | [19 empty] | 31: км; 32: 0.85955; 34: 0.85955; 35: 0.64; 36: 0.22 | 0.85955 | 0 | 0.85955
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
40 | Газоснабжение жилых домов № 16а, 22, 43, 45, 47, 49, 51 по ул. Клубная в с. Фролы Пермского района (Пермский муниципальный район) | 2010 | 0.45 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0.9 | [19 empty] | 31: 0.45; 32: 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9
|  |  | км | 2008 |  |  |  |  | 1.1487 | [19 empty] | 31: км; 32: 1.1487; 34: 1.1487; 35: 0.86; 36: 0.29 | 1.1487 | 0 | 1.1487
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
41 | Газоснабжение жилых домов № 16а, 22, 43, 45, 47, 49, 51 по ул. Клубная в с. Фролы Пермского района (Пермский муниципальный район) | 2010 | 0.96 | 1.67 |  |  |  | 0 | 1.67 | [19 empty] | 31: 0.96; 32: 1.67 | 1.67 | 0 | 1.67
|  |  | км | 2008 |  |  |  |  | 2.4861 | [19 empty] | 31: км; 32: 2.4861; 34: 2.4861; 35: 1.86; 36: 0.63 | 2.4861 | 0 | 2.4861
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
42 | Распределительный газопровод в микрорайоне "Куликовка" п. Сылва (Пермский муниципальный район) | 2010 | 10.94 | 14.3737 |  |  |  | 0 | 14.37 | [19 empty] | 31: 10.94; 32: 14.37 | 14.37 | 0 | 14.37
|  |  | км | [5 empty] | 14.37 | [19 empty] | 31: км; 32: 14.37; 34: 14.37; 35: 10.059; 36: 4.311 | 14.37 | 0 | 14.37
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
43 | Распределительные уличные газопроводы д. Гамы Усть-Качкинского с.п. Пермского района (Пермский муниципальный район) | 2010 | 7.319 | 22.5 |  |  |  | 0 | 22.5 | [19 empty] | 31: 7.319; 32: 22.5 | 22.5 | 0 | 22.5
|  |  | км | [5 empty] | 22.5 | [19 empty] | 31: км; 32: 22.5; 34: 22.5; 35: 16.8; 36: 5.7 | 22.5 | 0 | 22.5
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
44 | Газификация частного сектора с. Гамово по ул. Восточная, Центральная, Банная, Гамовская, Полевая (Пермский муниципальный район) | 2010 | 4 | 6.75 |  |  |  | 0 | 6.75 | [19 empty] | 31: 4; 32: 6.75 | 6.75 | 0 | 6.75
|  |  | км | [5 empty] | 6.75 | [19 empty] | 31: км; 32: 6.75; 34: 6.75; 35: 6.07; 36: 0.675 | 6.75 | 0 | 6.75
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
45 | Газоснабжение д. Няшино (Пермский муниципальный район) | 2010 | 3.5 | 7.38 |  |  |  | 0 | 7.38 | [19 empty] | 31: 3.5; 32: 7.38 | 7.38 | 0 | 7.38
|  |  | км | [5 empty] | 7.38 | [19 empty] | 31: км; 32: 7.38; 34: 7.38; 35: 6.642; 36: 0.738 | 7.38 | 0 | 7.38
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
46 | Газификация ул. Тупиковая ст. Ферма (Пермский муниципальный район) | 2010 | 0.5 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0.9 | [19 empty] | 31: 0.5; 32: 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9
|  |  | км | [5 empty] | 0.9 | [19 empty] | 31: км; 32: 0.9; 34: 0.9; 35: 0.81; 36: 0.09 | 0.9 | 0 | 0.9
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
47 | Газификация жилых домов по ул. Полевая, Садовая д. Нестюково (Пермский муниципальный район) | 2010 | 2.5 | 4.05 |  |  |  | 0 | 4.05 | [19 empty] | 31: 2.5; 32: 4.05 | 4.05 | 0 | 4.05
|  |  | км | [5 empty] | 4.05 | [19 empty] | 31: км; 32: 4.05; 34: 4.05; 35: 3.64; 36: 0.405 | 4.05 | 0 | 4.05
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
48 | Распределительные газопроводы низкого давления по ул. Сибирский тракт и Новотрактовая с. Бершеть. 1 этап (Пермский муниципальный район) | 2010 | 4.7 | 8.36 |  |  |  | 0 | 8.36 | [19 empty] | 31: 4.7; 32: 8.36 | 8.36 | 0 | 8.36
|  |  | км | [5 empty] | 8.36 | [19 empty] | 31: км; 32: 8.36; 34: 8.36; 35: 5.852; 36: 2.508 | 8.36 | 0 | 8.36
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
32 | Распределительный газопровод пос. Юго-Камский Пермского края (Пермский муниципальный район) | 2010 | 2.53 | 7.86 |  |  |  | 0 | 7.86 | [19 empty] | 31: 2.53; 32: 7.55; 31: 12; 32: 31.5 | 39.05 | -31.19 | 7.86
|  |  | км | 2008 |  |  |  |  | 9.61 | [19 empty] | 31: км; 32: 9.3; 33: 6.23; 34: 3.07; 36: 3.07; 31: км; 32: 31.5; 33: 23.625; 34: 7.87; 35: 5.509; 36: 2.37 | 40.8 | -31.19 | 9.61
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
50 | Распределительные газопроводы в д. Горшки, д. Растягаево (Пермский муниципальный район) | 2010-2011 | 8 | 15.42 |  |  |  | 0 | 15.42 | [19 empty] | 32: 5.1; 31: 8; 32: 10.32 | 15.42 | 0 | 15.42
|  |  | км | [5 empty] | 15.42 | [19 empty] | 32: 5.1; 34: 5.1; 35: 3.57; 36: 1.53; 31: км; 32: 10.32; 34: 10.32; 35: 7.224; 36: 3.096 | 15.42 | 0 | 15.42
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
51 | Газопровод межпоселковый до д. Байболовка (Пермский муниципальный район) | 2011 | 5 | 13 |  |  |  | 0 | 13 | [19 empty] | 32: 1.6; 31: 5; 32: 11.4 | 13 | 0 | 13
|  |  | км | [5 empty] | 13 | [19 empty] | 32: 1.6; 34: 1.6; 35: 1.12; 36: 0.48; 31: км; 32: 11.4; 34: 11.4; 35: 10.26; 36: 1.14 | 13 | 0 | 13
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
52 | Распределительные газопроводы п. Юго-Камский (Пермский муниципальный район) | 2011 | 12 | 35.7 |  |  |  | 0 | 35.7 | [19 empty] | 32: 4.2; 31: 12; 32: 31.5 | 35.7 | 3.5527e-15 | 35.7
|  |  | км | [5 empty] | 35.7 | [19 empty] | 32: 4.2; 34: 4.2; 35: 2.94; 36: 1.26; 31: км; 32: 31.5; 33: 23.625; 34: 7.87; 35: 5.509; 36: 2.37 | 35.7 | 3.5527e-15 | 35.7
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
53 | Распределительные газопроводы п. Кукуштан (Пермский муниципальный район) | 2011 | 20 | 44.2 |  |  |  | 0 | 44.2 | [19 empty] | 32: 4; 31: 20; 32: 40.2 | 44.2 | 0 | 44.2
|  |  | км | [5 empty] | 44.2 | [19 empty] | 32: 4; 34: 4; 35: 2.8; 36: 1.2; 31: км; 32: 40.2; 33: 30.15; 34: 10.05; 35: 7.035; 36: 3.01 | 44.2 | 0 | 44.2
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
54 | Распределительные газопроводы д. Байболовка (Пермский муниципальный район) | 2011 | 15 | 30 |  |  |  | 0 | 30 | [19 empty] | 32: 2.17; 31: 15; 32: 27.83 | 30 | 0 | 30
|  |  | км | [5 empty] | 30 | [19 empty] | 32: 2.17; 34: 2.17; 35: 1.519; 36: 0.16; 31: км; 32: 27.83; 34: 27.83; 35: 25.047; 36: 2.783 | 30 | 0 | 30
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
55 | Газопровод межпоселковый ст. Мулянка - Мостовая (Пермский муниципальный район) | 2011 | 25 | 61.36 |  |  |  | 0 | 61.36 | [19 empty] | 32: 5.43; 31: 25; 32: 55.93 | 61.36 | 0 | 61.36
|  |  | км | [5 empty] | 61.36 | [19 empty] | 32: 5.43; 34: 5.43; 35: 4.887; 36: 0.543; 31: км; 32: 55.93; 34: 55.93; 35: 50.337; 36: 5.593 | 61.36 | 0 | 61.36
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
56 | Распределительные газопроводы д. Мостовая (Пермский муниципальный район) | 2011 | 10 | 17.38 |  |  |  | 0 | 17.38 | [19 empty] | 32: 1.74; 31: 10; 32: 15.64 | 17.38 | -1.7764e-15 | 17.38
|  |  | км | [5 empty] | 17.38 | [19 empty] | 32: 1.74; 34: 1.74; 35: 1.57; 36: 0.17; 31: км; 32: 15.64; 34: 15.64; 35: 10.948; 36: 4.692 | 17.38 | -1.7764e-15 | 17.38
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
57 | Газопровод межпоселковый п. Юго-Камский - с. Рождественское (Пермский муниципальный район) | 2011 | 18 | 45 |  |  |  | 0 | 45 | [19 empty] | 32: 4.5; 31: 18; 32: 40.5 | 45 | 0 | 45
|  |  | км | [5 empty] | 45 | [19 empty] | 32: 4.5; 34: 4.5; 35: 4.05; 36: 0.45; 31: км; 32: 40.5; 34: 40.5; 35: 28.35; 36: 12.15 | 45 | 0 | 45
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
58 | Распределительные газопроводы с. Рождественское (Пермский муниципальный район) | 2011 | 5 | 8.8 |  |  |  | 0 | 8.8 | [19 empty] | 32: 0.85; 31: 5; 32: 7.95 | 8.8 | 8.8818e-16 | 8.8
|  |  | км | [5 empty] | 8.8 | [19 empty] | 32: 0.85; 34: 0.85; 35: 0.77; 36: 0.08; 31: км; 32: 7.95; 34: 7.95; 35: 7.15; 36: 0.795 | 8.8 | 8.8818e-16 | 8.8
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
59 | Распределительные газопроводы с. Янычи (Пермский муниципальный район) | 2010-2011 | 7.32 | 15.5 |  |  |  | 0 | 15.5 | [19 empty] | 32: 1.2; 31: 8.7; 32: 15.5 | 16.7 | -1.2 | 15.5
|  |  | км | [5 empty] | 15.5 | [19 empty] | 32: 1.2; 34: 1.2; 35: 0.9; 36: 0.3; 31: км; 32: 15.5; 34: 15.5; 35: 10.85; 36: 4.65 | 16.7 | -1.2 | 15.5
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
60 | Газопровод межпоселковый с. Красный Восход - Горшки - Растягаево (Пермский муниципальный район) | 2011 | 7 | 19 |  |  |  | 0 | 19 | [19 empty] | 32: 1.9; 31: 7; 32: 17.1 | 19 | 0 | 19
|  |  | км | [5 empty] | 19 | [19 empty] | 32: 1.9; 34: 1.9; 35: 1.33; 36: 0.57; 31: км; 32: 17.1; 34: 17.1; 35: 11.97; 36: 5.13 | 19 | 0 | 19
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
61 | Газопровод межпоселковый Растягаево - Суздалы - Большакино (Пермский муниципальный район) | 2011 | 9 | 24.43 |  |  |  | 0 | 24.43 | [19 empty] | 32: 2.39; 31: 9; 32: 22.04 | 24.43 | 0 | 24.43
|  |  | км | [5 empty] | 24.43 | [19 empty] | 32: 2.39; 34: 2.39; 35: 1.673; 36: 0.717; 31: км; 32: 22.04; 34: 22.04; 35: 15.428; 36: 6.612 | 24.43 | 0 | 24.43
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
62 | Распределительные газопроводы в д. Суздалы, д. Большакино (Пермский муниципальный район) | 2010 | 3 | 5.8 |  |  |  | 0 | 5.8 | [19 empty] | 31: 3; 32: 5.8 | 5.8 | 0 | 5.8
|  |  | км | [5 empty] | 5.8 | [19 empty] | 31: км; 32: 5.8; 34: 5.8; 35: 1.01; 36: 4.79 | 5.8 | 0 | 5.8
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
63 | Газопровод высокого давления п. Юго-Камский (Пермский муниципальный район) | 2011 | 12 | 19.53 |  |  |  | 0 | 19.53 | [19 empty] | 32: 1.62; 31: 12; 32: 17.91 | 19.53 | 0 | 19.53
|  |  | км | [5 empty] | 19.53 | [19 empty] | 32: 1.62; 34: 1.62; 35: 1.134; 36: 0.486; 31: км; 32: 17.91; 34: 17.91; 35: 3.14; 36: 14.77 | 19.53 | 0 | 19.53
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
64 | Газопровод высокого давления на населенные пункты д. Полуденная, д. Пашия (Пермский муниципальный район) | 2011 | 7 | 12.59 |  |  |  | 0 | 12.59 | [19 empty] | 32: 1.19; 31: 7; 32: 11.4 | 12.59 | 0 | 12.59
|  |  | км | [5 empty] | 12.59 | [19 empty] | 32: 1.19; 34: 1.19; 35: 0.833; 36: 0.357; 31: км; 32: 11.4; 34: 11.4; 35: 10.26; 36: 1.14 | 12.59 | 0 | 12.59
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
65 | Распределительные газопроводы в п. Юго-Камский, д. Полуденная, д. Пашия (Пермский муниципальный район) | 2011-2013 | 75 | 133.6 |  |  |  | 0 | 133.6 | [19 empty] | 32: 4; 31: 10; 32: 25 | 29 | 104.6 | 133.6
|  |  | км | [5 empty] | 133.6 | [19 empty] | 32: 4; 34: 4; 35: 2.8; 36: 1.2; 31: км; 32: 25; 34: 25; 35: 18.7; 36: 6.3 | 29 | 104.6 | 133.6
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
66 | Распределительные газопроводы д. Глушата (Пермский муниципальный район) | 2010 | 2 | 3.48 |  |  |  | 0 | 3.48 | [19 empty] | 31: 2; 32: 3.48 | 3.48 | 0 | 3.48
|  |  | км | [5 empty] | 3.48 | [19 empty] | 31: км; 32: 3.48; 34: 3.48; 35: 2.436; 36: 1.044 | 3.48 | 0 | 3.48
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
67 | Распределительные газопроводы д. Рассольная (Пермский муниципальный район) | 2011 | 3 | 6.08 |  |  |  | 0 | 6.08 | [19 empty] | 32: 0.65; 31: 3; 32: 5.43 | 6.08 | 0 | 6.08
|  |  | км | [5 empty] | 6.08 | [19 empty] | 32: 0.65; 34: 0.65; 35: 0.45; 36: 0.2; 31: км; 32: 5.43; 34: 5.43; 35: 3.801; 36: 1.629 | 6.08 | 0 | 6.08
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
68 | Газопровод межпоселковый д. Глушата - д. Тупица (Пермский муниципальный район) | 2011 | 2.5 | 6.73 |  |  |  | 0 | 6.73 | [19 empty] | 32: 0.65; 31: 2.5; 32: 6.08 | 6.73 | 0 | 6.73
|  |  | км | [5 empty] | 6.73 | [19 empty] | 32: 0.65; 34: 0.65; 35: 0.45; 36: 0.2; 31: км; 32: 6.08; 34: 6.08; 35: 4.256; 36: 1.824 | 6.73 | 0 | 6.73
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
69 | Распределительные газопроводы д. Тупица (Пермский муниципальный район) | 2011 | 10 | 17.2 |  |  |  | 0 | 17.2 | [19 empty] | 32: 1.6; 31: 10; 32: 15.6 | 17.2 | 0 | 17.2
|  |  | км | [5 empty] | 17.2 | [19 empty] | 32: 1.6; 34: 1.6; 35: 1.12; 36: 0.48; 31: км; 32: 15.6; 34: 15.6; 35: 10.92; 36: 4.68 | 17.2 | 0 | 17.2
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
70 | Распределительные газопроводы с. Платошино (Пермский муниципальный район) | 2011 | 7.6 | 14.98 |  |  |  | 0 | 14.98 | [19 empty] | 32: 1.3; 31: 7.6; 32: 13.68 | 14.98 | 0 | 14.98
|  |  | км | [5 empty] | 14.98 | [19 empty] | 32: 1.3; 34: 1.3; 35: 0.91; 36: 0.39; 31: км; 32: 13.68; 34: 13.68; 35: 9.576; 36: 4.104 | 14.98 | 0 | 14.98
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
71 | Распределительные газопроводы д. Горбуново (Пермский муниципальный район) | 2011 | 10 | 25 |  |  |  | 0 | 25 | [19 empty] | 32: 2.5; 31: 10; 32: 22.5 | 25 | 0 | 25
|  |  | км | [5 empty] | 25 | [19 empty] | 32: 2.5; 34: 2.5; 35: 1.75; 36: 0.75; 31: км; 32: 22.5; 34: 22.5; 35: 15.75; 36: 6.75 | 25 | 0 | 25
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
72 | Газопровод межпоселковый д. Красава, д. Косторята, д. Дерибы (Пермский муниципальный район) | 2011 | 2 | 4.44 |  |  |  | 0 | 4.44 | [19 empty] | 32: 0.44; 31: 2; 32: 4 | 4.44 | 0 | 4.44
|  |  | км | [5 empty] | 4.44 | [19 empty] | 32: 0.44; 34: 0.44; 35: 0.308; 36: 0.132; 31: км; 32: 4; 34: 4; 35: 2.8; 36: 1.2 | 4.44 | 0 | 4.44
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
73 | Распределительные газопроводы д. Красава, д. Косторята, д. Дерибы (Пермский муниципальный район) | 2011 | 2 | 3.91 |  |  |  | 0 | 3.91 | [19 empty] | 32: 0.39; 31: 2; 32: 3.52 | 3.91 | 0 | 3.91
|  |  | км | [5 empty] | 3.91 | [19 empty] | 32: 0.39; 34: 0.39; 35: 0.273; 36: 0.117; 31: км; 32: 3.52; 34: 3.52; 35: 2.464; 36: 1.056 | 3.91 | 0 | 3.91
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
74 | Распределительные газопроводы в районе коттеджной застройки в микрорайоне "Стрелка-2" п. Сылва (Пермский муниципальный район) | 2011 | 4 | 6.94 |  |  |  | 0 | 6.94 | [19 empty] | 32: 0.69; 31: 4; 32: 6.25 | 6.94 | 0 | 6.94
|  |  | км | [5 empty] | 6.94 | [19 empty] | 32: 0.69; 34: 0.69; 35: 0.483; 36: 0.207; 31: км; 32: 6.25; 34: 6.25; 35: 4.37; 36: 1.88 | 6.94 | 0 | 6.94
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
75 | Распределительные газопроводы с. Курашим (Пермский муниципальный район) | 2011 | 10 | 25 |  |  |  | 0 | 25 | [19 empty] | 32: 2.5; 31: 10; 32: 22.5 | 25 | 0 | 25
|  |  | км | [5 empty] | 25 | [19 empty] | 32: 2.5; 34: 2.5; 35: 1.75; 36: 0.75; 31: км; 32: 22.5; 34: 22.5; 35: 15.75; 36: 6.75 | 25 | 0 | 25
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
76 | Распределительные газопроводы на ст. Мулянка (Пермский муниципальный район) | 2011 | 7 | 14.66 |  |  |  | 0 | 14.66 | [19 empty] | 32: 1.41; 31: 7; 32: 13.25 | 14.66 | 0 | 14.66
|  |  | км | [5 empty] | 14.66 | [19 empty] | 32: 1.41; 34: 1.41; 35: 0.24; 36: 1.17; 31: км; 32: 13.25; 34: 13.25; 35: 9.27; 36: 3.98 | 14.66 | 0 | 14.66
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
77 | Газопровод межпоселковый Мостовая - Комарово (Пермский муниципальный район) | 2011 | 6 | 13.9 |  |  |  | 0 | 13.9 | [19 empty] | 32: 1.3; 31: 6; 32: 12.6 | 13.9 | 0 | 13.9
|  |  | км | [5 empty] | 13.9 | [19 empty] | 32: 1.3; 34: 1.3; 35: 0.24; 36: 1.06; 31: км; 32: 12.6; 34: 12.6; 35: 2.2; 36: 10.4 | 13.9 | 0 | 13.9
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
78 | Распределительные газопроводы д. Комарово (Пермский муниципальный район) | 2011 | 5 | 9.23 |  |  |  | 0 | 9.23 | [19 empty] | 32: 0.87; 31: 5; 32: 8.36 | 9.23 | 1.7764e-15 | 9.23
|  |  | км | [5 empty] | 9.23 | [19 empty] | 32: 0.87; 34: 0.87; 35: 0.609; 36: 0.261; 31: км; 32: 8.36; 34: 8.36; 35: 5.852; 36: 2.508 | 9.23 | 1.7764e-15 | 9.23
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
33 | Распределительные газопроводы с. Янычи Пермского района (ПИР) (Пермский муниципальный район) | 2011 | 7.32 | 26.62 |  |  |  | 0 | 26.62 | [19 empty] | 32: 1; 31: 12; 32: 31.5 | 32.5 | -5.88 | 26.62
|  |  | км | [5 empty] | 26.62 | [58 empty] | 1 | 25.62 | 26.62 | bar: 32; 34; 36
34 | Распределительные газопроводы низкого давления по ул. Строителей, Трактовая, Октябрьская в пос. Мулянка Пермского района (Пермский муниципальный район) | 2010 | 4.577 | 14.182 |  |  |  | 0 | 14.18 | [19 empty] | 31: 4.577; 32: 12.58; 31: 12; 32: 31.5 | 44.08 | -29.9 | 14.18
|  |  | км | 2009 |  |  |  |  | 14.503 | [19 empty] | 31: км; 32: 9.9; 33: 6.67; 34: 3.23; 36: 3.23 | 9.9 | 4.603 | 14.503
35 | Распределительные газопроводы по улицам Р. Кашина, Заречная, Набережная, Н. Муллинская, переулку Почтовый в с. Култаево (Пермский муниципальный район) | 2010 | 5.77 | 9.71 |  |  |  | 0 | 9.71 | [19 empty] | 31: 5.77; 32: 9.48; 31: 12; 32: 31.5 | 40.98 | -31.27 | 9.71
|  |  | км | 2006 |  |  |  |  | 14.93 | [19 empty] | 31: км; 32: 14.7; 33: 10.7; 34: 4; 36: 4 | 14.7 | 0.23 | 14.93
36 | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Уральская, в с. Кондратово Пермского края (Пермский муниципальный район) | 2010 | 0.301 | 0.65 |  |  |  | 0 | 0.65 | [19 empty] | 31: 0.301; 32: 0.56; 31: 12; 32: 31.5 | 32.06 | -31.41 | 0.65
|  |  | км | 2009 |  |  |  |  | 0.72 | [19 empty] | 31: км; 32: 0.63; 34: 0.63; 36: 0.63; 31: км; 32: 31.5; 33: 23.625; 34: 7.87; 35: 5.509; 36: 2.37 | 32.13 | -31.41 | 0.72
[68 empty] | 0 | 0 | 0
| Всего по строительству газопроводов |  | 227.112 | 491.7735 | 0 | 15.6 | 0 |  | 476.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.21 | 45.4439 | [5 empty] | 0 | 0 | 17: 17.4; 18: 122.537; 33: 0; 34: 0; 24: 34.91; 25: 51.4502; 38: #REF!; 39: #REF!; 31: 74.712; 32: 57.23; 31: #REF!; 32: #REF!; 31: #REF!; 32: #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | км |  |  |  | #REF! |  | 581.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | км | 67.7205 | 21.25 | 45.4722 | 31.9258 | 13.5394 | 1 | 0 | 0 | км | 149.7707 | 46.25 | 77.579 | 47.689 | 29.89 | 25.936 | 0 | 0 | км | 61.84 | 41.53 | 18.62 | 4.81 | 13.81 | 1.69 | 0 | 0 | км | 70.8624 | 35.69 | 35.1694 | 0.658 | 34.5114 | 0 | #VALUE! | 495.59 | 62.475 | 433.11 | 311.247 | 121.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989.6787 | 302.5564 | 1292.2351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения | [66 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция котельной с переводом на газовое топливо д. Скобелевка Пермского района | 2006 |  | 3.55 |  |  |  |  | 3.55 | [6 empty] | 3.55 | 2.28 | 1.27 | [10 empty] | 18: 3.55; 25: 3.55; 32: 3.55 | 10.65 | -7.1 | 3.55
[9 empty] | 4.04 | [6 empty] | 4.04 | 2.53 | 1.51 | [10 empty] | 18: 4.04; 25: 4.04; 32: 4.04 | 12.12 | -8.08 | 4.04
2 | Строительство газовой котельной в п. Курашим | 2006 | 4 | 11.5 |  |  |  |  | 11.5 | [5 empty] | 4 | 11.5 | 7.35 | 4.15 | [10 empty] | 17: 4; 18: 11.5; 25: 11.5; 32: 11.5 | 34.5 | -23 | 11.5
|  |  | Гкал/час | [5 empty] | 11.5 | [5 empty] | кал/час | 11.5 | 7.35 | 4.15 | [10 empty] | 17: кал/час; 18: 11.5; 25: 11.5; 32: 11.5 | 34.5 | -23 | 11.5
[68 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция котельной ОАО "РЭМ-Сервис" п. Кукуштан Пермского района с переводом её на газ | 2006 | 0.4 | 2.42 |  | 0.22 |  |  | #REF! |  | 0.22 |  |  |  | 0.4 | 2.2 | 1.54 | 0.66 | [10 empty] | 17: 0.4; 18: 2.2; 25: 2.2; 32: 2.2 | 6.6 | #REF! | #REF!
|  |  | Гкал/час |  |  | 0.22 |  |  | 2.2 |  | 0.22 |  |  |  | Гкал/час | 2.2 | 1.54 | 0.66 | [10 empty] | 17: Гкал/час; 18: 2.2; 25: 2.2; 32: 2.2 | 6.6 | -4.4 | 2.2
4 | Реконструкция котельной детского сада п. Кукуштан Пермского района с переводом её на газ | 2006 | 0.1 | 1.65 |  | 0.15 |  |  | 1.5 |  | 0.15 |  |  |  | 0.1 | 1.5 | 1.05 | 0.45 | [10 empty] | 17: 0.1; 18: 1.5; 25: 1.5; 32: 1.5 | 4.5 | -3 | 1.5
|  |  | Гкал/час |  |  | 0.15 |  |  | 1.5 |  | 0.15 |  |  |  | Гкал/час | 1.5 | 1.05 | 0.45 | [10 empty] | 17: Гкал/час; 18: 1.5; 25: 1.5; 32: 1.5 | 4.5 | -3 | 1.5
5 | Реконструкция котельной Кукуштанской участковой больницы п. Кукуштан Пермского района с переводом её на газ | 2006 | 0.4 | 2.42 |  | 0.22 |  |  | 2.2 |  | 0.22 |  |  |  | 0.4 | 2.2 | 1.54 | 0.66 | [10 empty] | 17: 0.4; 18: 2.2; 25: 2.2; 32: 2.2 | 6.6 | -4.4 | 2.2
|  |  | Гкал/час |  |  | 0.22 |  |  | 2.2 |  | 0.22 |  |  |  | Гкал/час | 2.2 | 1.54 | 0.66 | [10 empty] | 17: Гкал/час; 18: 2.2; 25: 2.2; 32: 2.2 | 6.6 | -4.4 | 2.2
6 | Реконструкция котельной начальной школы п. Кукуштан Пермского района с переводом её на газ | 2006 | 0.34 | 2.2 |  | 0.2 |  |  | 2.2 |  | 0.2 |  |  |  | 0.34 | 2 | 1.4 | 0.6 | [10 empty] | 17: 0.34; 18: 2; 25: 2; 32: 2 | 6 | -3.8 | 2.2
|  |  | Гкал/час |  |  | 0.2 |  |  | 2.2 |  | 0.2 |  |  |  | Гкал/час | 2 | 1.4 | 0.6 | [10 empty] | 17: Гкал/час; 18: 2; 25: 2; 32: 2 | 6 | -3.8 | 2.2
7 | Реконструкция эл. котельной СДК п. Кукуштан Пермского района с переводом её на газ | 2006 |  | 1.87 |  | 0.17 |  |  | 1.7 |  | 0.17 |  |  |  |  | 1.7 | 1.19 | 0.51 | [10 empty] | 18: 1.7; 25: 1.7; 32: 1.7 | 5.1 | -3.4 | 1.7
[6 empty] | 0.17 |  |  | 1.7 |  | 0.17 |  |  |  |  | 1.7 | 1.19 | 0.51 | [10 empty] | 18: 1.7; 25: 1.7; 32: 1.7 | 5.1 | -3.4 | 1.7
8 | Строительство газовой котельной библиотеки п. Кукуштан Пермского района | 2006 |  | 1.65 |  | 0.15 |  |  | 1.5 |  | 0.15 |  |  |  |  | 1.5 | 1.05 | 0.45 | [10 empty] | 18: 1.5; 25: 1.5; 32: 1.5 | 4.5 | -3 | 1.5
[6 empty] | 0.15 |  |  | 1.5 |  | 0.15 |  |  |  |  | 1.5 | 1.05 | 0.45 | [10 empty] | 18: 1.5; 25: 1.5; 32: 1.5 | 4.5 | -3 | 1.5
9 | Строительство ЦТП в д. Кондратово | 2006 | 4 | 7.867 |  | 0.304 |  |  | 7.563 | 4 | 7.563 |  |  | 7.563 | [53 empty] | 0 | 7.563 | 7.563
|  |  | Гкал/час | [5 empty] | 8.9 | Гкал/час | 8.9 |  |  | 8.9 | [53 empty] | 0 | 8.9 | 8.9
[14 empty] | предпри-ятия | [53 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: |  | 9.24 | 35.127 |  | 1.414 |  |  | #REF! | 4 | 8.673 | 0 | 0 | 7.563 | 5.24 | 26.15 | 17.4 | 8.75 | 0 | [9 empty] | 17: 5.24; 18: 26.15; 25: 26.15; 32: 26.15 | 78.45 | #REF! | #REF!
|  |  | Гкал/час | [5 empty] | 35.74 | Гкал/час | 10.01 | 0 | 0 | 8.9 | Гкал/час | 26.64 | 17.65 | 8.99 | 0 | [9 empty] | 17: Гкал/час; 18: 26.64; 25: 26.64; 32: 26.64 | 79.92 | -44.18 | 35.74
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
| Всего по объектам инженерной инфраструктуры |  |  | 593.4226 |  | 17.161 | 50 |  | 576.2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55.6167 | [5 empty] | 0 | 0 | 18: 151.7866; 33: 0; 34: 0; 25: 50.61; 38: #REF!; 39: #REF!; 32: 59.69; 32: #REF!; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 32: #REF!; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 686.0894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 78.6581 | 27.178 | 50.4822 | 34.9058 | 15.5694 | 1 | 0 | 0 |  | 180.3597 | 46.25 | 107.108 | 63.428 | 43.6786 | 26.996 | 0 | 0 |  | 62.344 | 41.53 | 19.124 | 4.862 | 14.262 | 1.69 | 0 | 0 |  | 73.3224 | 35.69 | 37.6294 | 0.658 | 36.9714 | 0 |  | 782.23 | 239.115 | 543.11 | 388.467 | 154.642 | 0 |  | 146.01 | 86.87 | 59.14 | 41.4 | 17.74 | 0 | 1322.9242 | -636.8349 | 686.0894
| Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | [66 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Строительство СВА с. Курашим (Пермский муниципальный район) |  | 100 | 43.02 |  |  |  | 0 | 43.02 |  | 0.306 | 0.213 | 0.093 |  | 73 | 772 | 540.4 | 231.6 | [10 empty] | 18: 0.54; 25: 0.14 | 0.68 | 42.34 | 43.02
|  |  | чел/см | 2008 |  |  |  |  | 47.43 |  | 11.5 | 8 | 3.5 |  | к/мест | 38700 | 27090 | 11610 | [10 empty] | 18: 0.54; 20: 0.54; 21: 0.54; 25: 0.14; 27: 0.14; 28: 0.14 | 0.68 | 46.75 | 47.43
[68 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция МУЗ "Кукуштанс-кая участковая больница" (Пермский муниципальный район) | 2011 |  | 36 |  |  |  | 0 | 36 | [19 empty] | 38: 50; 39: 0; 32: 1.8; 32: 34.2 | 36 | 0 | 36
[9 empty] | 36 | [19 empty] | 38: к/мест; 39: 11950; 32: 1.8; 34: 1.8; 35: 1.8; 32: 34.2; 34: 34.2; 35: 34.2 | 36 | 0 | 36
3 | Реконструкция здания КБО под амбулаторию ст. Ферма Пермского района (Пермский муниципальный район) | 2010 | 250 | 5.57 |  |  |  | 0 | 5.57 | [17 empty] | 250 | 0 | 31: 250; 32: 5.57 | 5.57 | 0 | 5.57
|  |  | м2 | [5 empty] | 5.57 | [17 empty] | м2 | 5570 | 31: м2; 32: 5.57; 34: 5.57; 35: 5.57 | 5.57 | 0 | 5.57
6 | Строительство пристроенной поликлиники к жилому дому в п. Сылва | 2007 | 300 | 17.7 |  |  |  |  | 17.7 | [10 empty] | 300 | 17.7 |  |  |  |  | 17.7 | [41 empty] | 17.7 | 0 | 17.7
|  |  | пос. в смену | [5 empty] | 17.7 | [10 empty] | пос. в смену | 17.7 |  |  |  |  | 17.7 | [41 empty] | 17.7 | 0 | 17.7
4 | Строительство лечебного корпуса в п. Юго-Камский на 30 коек (Пермский муниципальный район) | 2010-2011 | 30 | 61.41 |  |  |  | 0 | 61.41 | [18 empty] | 0 | 34: 0; 38: 30; 39: 0; 32: 25; 31: 30; 32: 36.41 | 61.41 | 0 | 61.41
|  |  | к/мест | [5 empty] | 61.41 | [18 empty] | 4500 | 34: 21050; 38: к/мест; 39: 31000; 32: 25; 34: 25; 35: 25; 31: к/мест; 32: 36.41; 33: 27.31; 34: 9.1; 35: 9.1 | 61.41 | 0 | 61.41
5 | Реконструкция здания школы под больницу в с. Усть-Качка на 50 коек (Пермский муниципальный район) | 2011 | 50 | 14.28 |  |  |  | 0 | 14.28 | [19 empty] | 34: 0; 38: 50; 39: 0; 32: 1.3; 31: 50; 32: 12.98 | 14.28 | -1.7764e-15 | 14.28
|  |  | к/мест | [5 empty] | 14.28 | [19 empty] | 34: 1200; 38: к/мест; 39: 11950; 32: 1.3; 34: 1.3; 35: 1.3; 31: к/мест; 32: 12.98; 33: 9.73; 34: 3.25; 35: 3.25 | 14.28 | -1.7764e-15 | 14.28
2 | Реконструкция здания под библиотеку и СВА д. Скобелевка (ПИР) | 2011 | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 32: 0.34 | 0.34 | -0.34 | 0
[29 empty] | 32: 0.34; 34: 0.34; 35: 0.34 | 0.34 | -0.34 | 0
в том числе:
| СВА д. Скобелевка (ПИР) | [27 empty] | 32: 0.34 | 0.34 | -0.34 | 0
[29 empty] | 32: 0.34; 34: 0.34; 35: 0.34 | 0.34 | -0.34 | 0
| Итого по объектам здравоохранения: |  | 100 | 43.02 | 0 | 0 | 0 |  | 43.02 | 0 | 0.306 | 0.213 | 0.093 | 0 | 73 | 772 | 540.4 | 231.6 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 18: 0.54; 33: 0; 34: 0; 25: 0.14; 38: 0; 39: 0; 32: 0.34; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0 | 0.68 | 42.34 | 43.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | чел. в смену |  |  |  | #REF! |  | 47.43 | 0 | 11.5 | 8 | 3.5 | 0 | к/мест | 38700 | 27090 | 11610 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.54 | 0 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.34 | 0 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Жилищное строительство и приобретение жилья | [66 empty] | 0 | 0 | 0
| КЦП "Переселение граждан Пермского края из ветхого и аварийного фонда на 2005 - 2011 г.г. | [66 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Строительство нового жилья для переселения граждан Пермского района из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда | 2006-2010 | 708.373 | 11261.38 | 0 | 0.27 |  |  | 11261.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.4 | 11200 | 1857 | 4031 | 5312 | 0.705 | 10.599 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 17: 705.4; 18: 11200; 19: 0; 22: 0; 23: 0; 33: 810; 34: 0; 24: 705.4; 25: 11200; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 38: 0; 39: 0; 31: 705.4; 32: 11202.48; 33: 0; 36: 0; 37: 0 | 33613.079 | -22351.969 | 11261.11
|  |  | м2 | [5 empty] | 11263.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м2 | 11200 | 1857 | 4031 | 5312 | м2 | 12.2273 | 1.857 | 10.3703 |  |  | 0 | м2 | 0 | 17: м2; 18: 11200.0244; 19: 0; 22: 0; 23: 0; 33: м2; 34: 14428.932; 24: м2; 25: 11200; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 38: м2; 39: 0; 31: м2; 32: 11202.48; 33: 0; 36: 2.48; 37: 0 | 33614.7317 | -22351.4337 | 11263.298
[68 empty] | 0 | 0 | 0
| из них: | [66 empty] | 0 | 0 | 0
| 16-кв. жилой дом в п. Кукуштан | 2006 | 705.4 | 11200 |  |  | 0 |  | 11200 | [5 empty] | 705.4 | 11200 | 1857 | 4031 | 5312 | [9 empty] | 17: 705.4; 18: 11200; 24: 705.4; 25: 11200; 31: 705.4; 32: 11200 | 33600 | -22400 | 11200
|  |  | м2 | [5 empty] | 11200 | [5 empty] | м2 | 11200 | 1857 | 4031 | 5312 | [9 empty] | 17: м2; 18: 11200; 24: м2; 25: 11200; 31: м2; 32: 11200 | 33600 | -22400 | 11200
[19 empty] | внебюджетные источники | [48 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 16-кв. жилой дом в п. Кукуштан (Пермский муниципальный район) | 2007 | 0.705 | 11.88 |  | 0.27 | 0 | 2 | 11.61 | [10 empty] | 0.705 | 10.599 | [46 empty] | 10.599 | 1.011 | 11.61
|  |  | т.м2 | 2006 |  |  |  |  | 13.798 | [10 empty] | т.м2 | 12.2273 | 1.857 | 10.3703 | 8.3057 | 2.0646 |  |  |  | 18: 0.02441; 20: 0.02441; 21: 0.02441 | 12.2517 | 1.5463 | 13.798
[68 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Строительство жилых домов в д. Бырма (11 домов) (Пермский муниципальный район | 2011 | 0.558 | 14.44 |  |  | 0 | 0 | 14.44 | [19 empty] | 32: 0.72; 31: 0.558; 32: 13.72 | 14.44 | 0 | 14.44
|  |  | т.м2 | [5 empty] | 14.44 | [19 empty] | 32: 0.72; 34: 0.72; 36: 0.72; 31: т.м2; 32: 13.72; 34: 13.72; 36: 13.72 | 14.44 | -1.7764e-15 | 14.44
[68 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Строительство жилых домов в п. Юго - Камский (2 дома) (Пермский муниципальный район) | 2011 | 0.684 | 17.23 |  |  | 0 | 0 | 17.23 | [19 empty] | 33: 810; 34: 0; 32: 0.86; 31: 0.684; 32: 16.37 | 17.23 | 0 | 17.23
|  |  | т.м2 | [5 empty] | 17.23 | [19 empty] | 33: м2; 34: 14428.932; 32: 0.86; 34: 0.86; 36: 0.86; 31: т.м2; 32: 16.37; 34: 16.37; 36: 16.37 | 17.23 | 0 | 17.23
[68 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Строительство жилых домов в с. Н. Муллы, В. Муллы (Пермский муниципальный район) | 2011 | 1.026 | 17.83 |  |  | 0 | 0 | 17.83 | [19 empty] | 32: 0.9; 31: 1.026; 32: 16.93 | 17.83 | 0 | 17.83
|  |  | т.м2 | [5 empty] | 17.83 | [19 empty] | 32: 0.9; 34: 0.9; 36: 0.9; 31: т.м2; 32: 16.93; 34: 16.93; 36: 16.93 | 17.83 | 0 | 17.83
[68 empty] | 0 | 0 | 0
| Итого по ветхому жилью |  | 0.705 | 11.88 | 0 | 0.27 | 0 |  | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.705 | 10.599 | [5 empty] | 0 | 0 | 33: 810; 34: 0; 25: 0; 38: 0; 39: 0; 32: 0; 31: 2.26; 32: 47.02; 31: 0 | 57.619 | -46.009 | 11.61
|  |  | т.м2 |  |  |  | 0 |  | 13.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | т.м2 | 12.2273 | 1.857 | 10.3703 | 8.3057 | 2.0646 | 0 | 0 | 0 |  | 0.02441 | 0 | 0.02441 | 0.02441 | 0 | 0 | #VALUE! | 14428.932 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | т.м2 | 47.02 | 0 | 47.02 | 0 | 47.02 | 0 | т.м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2717 | -45.4737 | 13.798
| Строительство жилья | [66 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Строительство 8-ми квартирного жилого дома для учителей в п. Красный Восход (Пермский муниципальный район) | 2010 | 0.556 | 13.84 |  |  |  | 0 | 13.84 | [11 empty] | 0.03549 | [7 empty] | 18: 0.77; 34: 0 | 0.80549 | 13.0345 | 13.84
|  |  | тм2 | 2008 |  |  |  |  | 17.51 | [11 empty] | 0.03549 |  | 0.03549 | 0.03549 |  |  |  |  | 18: 0.77; 20: 0.77; 21: 0.77; 34: 3500 | 0.80549 | 16.7045 | 17.51
[68 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Строительство 4-х квартирного жилого дома в д. Скобелевка (Хохловское с.п.) | 2010 | 0.257 | 11.957 |  |  |  | 0 | 11.957 | [19 empty] | 18: 0.47; 34: 0 | 0.47 | 11.487 | 11.957
|  |  | т.м2 | 2008 |  |  |  |  | 14.0009 | [19 empty] | 18: 0.47; 23: 0.47; 34: 3500 | 0.47 | 13.5309 | 14.0009
[29 empty] | 23: Средства поселения | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция здания детского сада в жилой дом по ул. Советская, 7 с. Троица (Пермский муниципальный район) | 2010 | 0.18 | 2.7 |  |  |  | 0 | 2.7 | [19 empty] | 31: 0.18; 32: 2.7 | 2.7 | 0 | 2.7
|  |  | т.м2 | [5 empty] | 2.7 | [19 empty] | 31: т.м2; 32: 2.7; 34: 2.7; 35: 1.89; 36: 0.81 | 2.7 | 0 | 2.7
4 | Реконструкция здания спортзала в жилой дом на ст. Мулянка по ул. Октябрьская, 23 (Мулянское с.п.) | 2011 | 1.95 | 30 |  |  |  | 0 | 30 | [19 empty] | 34: 0; 32: 3.5; 31: 1.95; 32: 26.5 | 30 | 0 | 30
|  |  | т.м2 | [5 empty] | 30 | [19 empty] | 34: 3500; 32: 3.5; 34: 3.5; 35: 2.45; 36: 1.05; 31: т.м2; 32: 26.5; 33: 19.8; 34: 6.7; 35: 4.69; 36: 2.01 | 30 | 0 | 30
[68 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция неиспользуемых по назначению помещений Мокинской начальной школы в жилые помещения | 2006 | 573 |  |  |  | 0 |  | 1280.9 | [5 empty] | 573 | 800 |  | 800 | [10 empty] | 17: 573; 18: 800; 31: 573; 32: 800; 31: 573; 32: 800 | 2400 | -1119.1 | 1280.9
|  |  | м2 | [5 empty] | 1280.9 | [5 empty] | м2 | 800 |  | 800 | [10 empty] | 17: м2; 18: 800; 31: м2; 32: 800; 31: м2; 32: 800 | 2400 | -1119.1 | 1280.9
2 | Жилой дом в с. Юг (после пожара) | 2006 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1711 |  | 1711 | [10 empty] | 18: 1711; 32: 1711; 32: 1711 | 5133 | -5133 | 0
[9 empty] | 1711 | [6 empty] | 1711 |  | 1711 | [10 empty] | 18: 1711; 32: 1711; 32: 1711 | 5133 | -3422 | 1711
5 | Реконструкция здания аптеки под квартиры ст. Ферма (Пермский муниципальный район) | 2011 | 0.48 | 5.8 |  |  |  | 0 | 2.8 | [19 empty] | 32: 0.5; 31: 0.48; 32: 5.3 | 5.8 | -3 | 2.8
|  |  | т.м2 | [5 empty] | 5.8 | [19 empty] | 32: 0.5; 34: 0.5; 35: 0.35; 36: 0.15; 31: т.м2; 32: 5.3; 34: 5.3; 35: 3.71; 36: 1.59 | 5.8 | 0 | 5.8
6 | Реконструкция здания начальной школы под жилой дом в с. Курашим (Пермский муниципальный район) | 2011 | 0.88 | 12.9 |  |  |  | 0 | 12.9 | [19 empty] | 32: 0.6; 31: 0.88; 32: 12.3 | 12.9 | 0 | 12.9
|  |  | т.м2 | [5 empty] | 12.9 | [19 empty] | 32: 0.6; 34: 0.6; 35: 0.42; 36: 0.18; 31: т.м2; 32: 12.3; 34: 12.3; 35: 8.61; 36: 3.69 | 12.9 | 0 | 12.9
| Итого по строительству жилья |  | 0.813 | 25.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03549 | [7 empty] | 17: 0; 18: 1.24; 33: 0; 34: 0; 24: 0; 25: 0; 38: 0; 39: 0; 31: 0; 32: 0; 31: 3.31; 32: 44.1; 31: 0 | 45.3755 | -19.5785 | 25.797
|  |  | т.м2 |  |  |  | #REF! |  | 31.5109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | т.м2 | 0.03549 | 0 | 0.03549 | 0.03549 | 0 | 0 | 0 | 0 | т.м2 | 1.24 | 0 | 0.77 | 0.77 | 0 | 0.47 | 0 | 10500 | т.м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | т.м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | т.м2 | 44.1 | 19.8 | 24.3 | 17.01 | 7.29 | 0 | т.м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3755 | -13.8646 | 31.5109
| Разработка генеральных планов | [66 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Разработка генеральных планов п. Сылва, с. Култаево, с. Усть-Качка, ст. Ферма (Пермский муниципальный район) | 2006-2008 |  | 8.135 |  | 3.8755 | 0 | 47.6106 | 4.2595 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 6850 | 3950 | 2900 |  |  | 2.9045 | [7 empty] | 18: 1.35 | 4.2545 | 0.004986 | 4.2595
[9 empty] | 4.26 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 6850 | 3950 | 2900 |  |  | 2.9045 | 1.87 | 1.0345 | 0.12623 | 0.90828 |  |  |  | 18: 1.35; 19: 0.74272; 20: 0.61; 21: 0.61 | 4.2545 | 0.005485 | 4.26
| из них: | [66 empty] | 0 | 0 | 0
| Разработка генерального плана с. Усть-Качка (Пермский муниципальный район) | 2006-2008 |  | 2.27 |  | 0.91497 | 0 | 40.307 | 1.36 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 6850 | 3950 | 2900 | [10 empty] | 18: 1.35 | 1.35 | 0.01 | 1.36
[9 empty] | 1.36 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 6850 | 3950 | 2900 | [10 empty] | 18: 1.35; 19: 0.74272; 20: 0.61; 21: 0.61 | 1.35 | 0.01 | 1.36
2 | Разработка схемы территориального планирования Пермского муниципального района (Пермский муниципальный район) | 2007 |  | 4.4488 |  |  | 0 | 0 | 4.4488 |  | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 4.45 | [46 empty] | 4.45 | -0.001215 | 4.4488
[9 empty] | 4.45 |  | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 4.45 | 3.11 | 1.34 | 1.34 | [43 empty] | 4.45 | 0 | 4.45
3 | Проект планиров-ки комплексной застройки д. Кондратово (Пермский муниципальный район) | 2007-2008 |  | 2.39 |  |  | 0 | 0 | 2.39 |  | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 0.05 | [7 empty] | 18: 2.34 | 2.39 | 4.4409e-16 | 2.39
[9 empty] | 2.39 |  | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 0.05 |  | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 18: 2.34; 20: 2.34; 21: 2.34 | 2.39 | 4.4409e-16 | 2.39
5 | Разработка генерального плана д. Горшки (Заболотское с.п.) | 2010 |  | 1.7 |  |  | 0 | 0 | 1.7 |  | 0.5 | 0.5 | [16 empty] | 32: 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7
[9 empty] | 1.7 |  | 0.5 | 0.5 | [16 empty] | 32: 1.7; 34: 1.7; 35: 1.19; 36: 0.51 | 1.7 | 0 | 1.7
6 | Разработка генерального плана п. Юго-Камский (Юго-Камское с.п.) | 2010 |  | 5.8 |  |  | 0 | 0 | 5.8 |  | 0.5 | 0.5 | [16 empty] | 32: 5.8 | 5.8 | 0 | 5.8
[9 empty] | 5.8 |  | 0.5 | 0.5 | [16 empty] | 32: 5.8; 34: 5.8; 35: 4.06; 36: 1.74 | 5.8 | 0 | 5.8
7 | Разработка генерального плана п. Кукуштан (Кукуштанское с.п.) | 2010 |  | 5.4 |  |  | 0 | 0 | 5.4 |  | 0.5 | 0.5 | [16 empty] | 32: 5.4 | 5.4 | 0 | 5.4
[9 empty] | 5.4 |  | 0.5 | 0.5 | [16 empty] | 32: 5.4; 34: 5.4; 35: 3.78; 36: 1.62 | 5.4 | 0 | 5.4
8 | Разработка генерального плана с. Кояново (Кояновское с.п.) | 2010 |  | 1.4 |  |  | 0 | 0 | 1.4 |  | 0.5 | 0.5 | [16 empty] | 32: 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4
[9 empty] | 1.4 |  | 0.5 | 0.5 | [16 empty] | 32: 1.4; 34: 1.4; 35: 0.98; 36: 0.42 | 1.4 | 0 | 1.4
9 | Разработка генерального плана ст. Мулянка (Мулянское с.п.) | 2010 |  | 1.6 |  |  | 0 | 0 | 1.6 |  | 0.5 | 0.5 | [16 empty] | 32: 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6
[9 empty] | 1.6 |  | 0.5 | 0.5 | [16 empty] | 32: 1.6; 34: 1.6; 35: 1.12; 36: 0.48 | 1.6 | 0 | 1.6
10 | Разработка генерального плана с. Н. Муллы (Нижнемуллинское с.п.) | 2010 |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 3 |  | 0.5 | 0.5 | [16 empty] | 32: 3 | 3 | 0 | 3
[9 empty] | 3 |  | 0.5 | 0.5 | [16 empty] | 32: 3; 34: 3; 35: 2.1; 36: 0.9 | 3 | 0 | 3
11 | Разработка генерального плана д. Хохловка и д. Скобелевка (Хохловское с.п.) | 2010 |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 3 |  | 0.5 | 0.5 | [16 empty] | 32: 3 | 3 | 0 | 3
[9 empty] | 3 |  | 0.5 | 0.5 | [16 empty] | 32: 3; 34: 3; 35: 2.1; 36: 0.9 | 3 | 0 | 3
| Итого по генпланам |  |  | 14.9738 | 0 | 3.8755 | #REF! |  | 11.0983 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 7.4045 | [5 empty] | #REF! | #REF! | 18: 3.69; 33: #REF!; 34: #REF!; 25: 0; 38: #REF!; 39: #REF!; 32: 0; 31: #REF!; 32: #REF!; 33: #REF!; 34: #REF!; 35: #REF!; 36: #REF!; 37: #REF!; 31: #REF!; 32: #REF!; 33: #REF!; 34: #REF!; 35: #REF!; 36: #REF!; 37: #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 11.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 7.4045 | 4.98 | 2.4245 | 1.5162 | 0.90828 | 0 | #REF! | #REF! | 18: 3.69; 19: 0.74272; 20: 2.95; 21: 2.95; 22: 0; 23: 0; 33: #REF!; 34: #REF!; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 38: #REF!; 39: #REF!; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0 | 11.0945 | 0.005485 | 11.1
| Всего по объектам жилищного строительства и приобретения жилья |  |  | 52.6508 | 0 | 4.1455 | #REF! |  | 48.5053 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 18.039 | [5 empty] | #REF! | #REF! | 18: 4.93; 33: #REF!; 34: #REF!; 25: 0; 38: #REF!; 39: #REF!; 32: 0; 32: #REF!; 32: #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 56.4089 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 19.6673 | 6.837 | 12.8303 | 9.8574 | 2.9729 | 0 | #REF! | #REF! |  | 4.9544 | 0.74272 | 3.7444 | 3.7444 | 0 | 0.47 | #VALUE! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 91.12 | 19.8 | 71.32 | 17.01 | 54.31 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.7417 | -59.3328 | 56.4089
| Строительство и реконструкция объектов образования | [66 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция строящегося здания детского сада под начальную общеобразовательную школу, п. Юго-Камский Пермского района | 2004-2005 | 144 | 0.752 |  | 0.282 |  |  | 0.47 | 144 | 0.47 | 0.235 | 0.235 | [54 empty] | 0 | 0.47 | 0.47
|  |  | учащихся | [5 empty] | 15.8 | учащихся | 15 | 7.5 | 7.5 | [54 empty] | 0 | 15.8 | 15.8
1 | Перепланировка части помещений средней школы в детский сад и библиотеку с. Рождественское (Пермский муниципальный район) | 2007 | 0.84 | 3.12 |  |  |  | 0 | 3.124 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.84 | 2.9963 | [46 empty] | 2.9963 | 0.12768 | 3.124
|  |  | т.м2 | 2007 |  |  |  |  | 3.301 | [6 empty] | 800 |  | 800 |  | т.м2 | 3.1791 |  | 3.18 | 3.18 | [43 empty] | 3.1791 | 0.1219 | 3.301
2 | Детский сад с бассейном с. Платошино (Пермский муниципальный район) | 2008-2009 | 190 | 64.76 |  |  |  | 0 | 64.76 | [11 empty] | 3.021 | [7 empty] | 18: 15.2; 24: 190; 25: 44.2 | 62.421 | 2.339 | 64.76
|  |  | мест | 2008 |  |  |  |  | 84.81 | [11 empty] | 3.021 |  | 3.021 | 3.021 |  |  |  |  | 18: 20; 20: 20; 21: 20; 24: мест; 25: 59.25; 26: 22.47; 27: 28.88; 28: 28.88; 30: 7.9
[29 empty] | 30: Средства "НК Лукойл" | 0 | 0 | 0
| из них: | [66 empty] | 0 | 0 | 0
| Детский сад с бассейном с. Платошино (ПИР) | [19 empty] | 2.931 | [7 empty] | 18: 0.4356 | 3.3666 | -3.3666 | 0
[21 empty] | 2.931 |  | 2.931 | 2.931 |  |  |  |  | 18: 0.47883; 20: 0.48; 21: 0.48 | 3.4098 | -3.4098 | 0
3 | Детская школа искусств п. Юго-Камский (Пермский муниципальный район) | 2008-2012 | 2.223 | 84.059 |  |  |  | 0 | 84.059 | [19 empty] | 18: 7.319 | 7.319 | 76.74 | 84.059
|  |  | т.м2 | 2008 |  |  |  |  | 103.91 | [19 empty] | 18: 7.9246; 20: 7.92; 21: 7.92 | 7.9246 | 95.9854 | 103.91
4 | Реконструкция здания столярного цеха под детский сад в п. Кукуштан (Пермский муниципальный район) | 2010 |  | 9.35 |  |  |  | 0 | 9.35 | [19 empty] | 32: 9.35 | 9.35 | 0 | 9.35
[9 empty] | 9.35 | [19 empty] | 32: 9.35; 34: 9.35; 35: 9.35 | 9.35 | 0 | 9.35
5 | Строительство пристроя к детскому саду в д. Песьянка на 80 мест (Пермский муниципальный район) | 2011 | 80 | 15.9 |  |  |  | 0 | 15.9 | [19 empty] | 32: 1.5; 31: 80; 32: 14.4 | 15.9 | 0 | 15.9
|  |  | мест | [5 empty] | 15.9 | [19 empty] | 32: 1.5; 34: 1.5; 35: 1.5; 31: мест; 32: 14.4; 33: 10.8; 34: 3.6; 35: 3.6 | 15.9 | 0 | 15.9
6 | Реконструкция пищеблока МДОУ Песьяновский детский сад (Пермский муниципальный район) | 2011 |  | 6.1 |  |  |  | 0 | 6.1 | [19 empty] | 32: 0.7 | 0.7 | 5.4 | 6.1
[9 empty] | 6.1 | [19 empty] | 32: 0.7; 34: 0.7; 35: 0.7 | 0.7 | 5.4 | 6.1
7 | Реконструкция части помещений Мулянской средней школы под интернат на 44 человека (Пермский муниципальный район) | 2010 |  | 3.89 |  |  |  | 0 | 3.89 | [19 empty] | 18: 0.42; 32: 3.38 | 3.8 | 0.09 | 3.89
|  |  |  | 2008 |  |  |  |  | 5.66 | [19 empty] | 18: 0.42; 20: 0.42; 21: 0.42; 32: 5.15; 34: 5.15; 35: 5.15 | 5.57 | 0.09 | 5.66
4 | Реконструкция части помещений Мулянской средней школы под интернат на 44 человека (Пермский муниципальный район) | 2011 |  | 3.89 |  |  |  | 0 | 3.89 | [19 empty] | 18: 0.42 | 0.42 | 3.47 | 3.89
|  |  |  | 2008 |  |  |  |  | 5.66 | [19 empty] | 18: 0.42; 20: 0.42; 21: 0.42 | 0.42 | 5.24 | 5.66
5 | Реконструкция детского сада под детскую школу искусств с. Платошино Пермского района | 2011 |  | 11 |  |  |  | 0 | 11 | [58 empty] | 1 | 10 | 11 | bar: 32
[9 empty] | 11 | [58 empty] | 1 | 10 | 11 | bar: 32; 34 to 35
6 | Реконструкция здания под размещение детского сада в пос. Ферма Пермского района | 2011 |  | 20.7 |  |  |  | 0 | 20.7 | [19 empty] | 32: 1.87 | 1.87 | 18.83 | 20.7
[9 empty] | 20.7 | [19 empty] | 32: 1.87; 34: 1.87; 35: 1.87 | 1.87 | 18.83 | 20.7
| Итого по объектам образования: |  | 190 | 187.529 | 0 | 0 | #REF! |  | 187.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.0173 | [5 empty] | #REF! | #REF! | 18: 22.939; 33: #REF!; 34: #REF!; 24: 190; 25: 44.2; 38: #REF!; 39: #REF!; 32: 2.87; 31: #REF!; 32: #REF!; 31: #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | мест | [5 empty] | 229.381 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6.2001 | 0 | 6.201 | 6.201 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | 28.3446 | 0 | 28.34 | 28.34 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | мест | 59.25 | 22.47 | 28.88 | 28.88 | 0 | 7.9 | #REF! | #REF! |  | 2.87 | 0 | 2.87 | 2.87 | 0 | 0 | мест | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 3.063 | [16 empty] | 0.84 | [47 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | т.м2 |  |  |  | #REF! | [12 empty] | т.м2 | [47 empty] | 0 | 0 | 0
| Строительство и реконструкция объектов культурно-досуговой деятельности | [66 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция пристроя к дому культуры д. Скобелевка Пермского района (Хохловское с.п.) | 2011 | 0.3 | 6.68 |  |  |  | 0 | 6.68 | [19 empty] | 18: 0.65 | 0.65 | 6.03 | 6.68
|  |  | т.м2 | 2008 |  |  |  |  | 7.8219 | [19 empty] | 18: 0.65; 23: 0.65 | 0.65 | 7.1719 | 7.8219
2 | Перепланировка части помещений детского сада, школы-интерната в сельский клуб и администрацию поселения в с. Рождественское Пермского района (Пермский муниципальный район) | 2010 | 0.503 | 7.27 |  |  |  | 0 | 7.27 | [11 empty] | 0.196 | [7 empty] | 31: 0.503; 32: 7.07 | 7.266 | 0.004 | 7.27
|  |  | т.м2 | 2007 |  |  |  |  | 10.2223 | [11 empty] | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 31: т.м2; 32: 10.0223; 34: 10.02; 35: 7.515; 36: 2.5 | 10.2223 | 0 | 10.2223
3 | Строительство сельского дома культуры (культурно-досуговый центр) ст. Ферма (Двуреченское с.п.) | 2010-2011 | 300 | 70 |  |  |  | 0 | 70 | [19 empty] | 32: 27; 31: 300; 32: 43 | 70 | 0 | 70
|  |  | мест | [5 empty] | 70 | [19 empty] | 32: 27; 34: 27; 36: 27; 31: мест; 32: 43; 34: 43; 36: 43 | 70 | 0 | 70
4 | Строительство сельского дома культуры (культурно-досуговый центр) д. Кондратово (Кондратовское с.п.) | 2010-2011 | 300 | 70 |  |  |  | 0 | 70 | [19 empty] | 32: 27; 31: 300; 32: 43 | 70 | 0 | 70
|  |  | мест | [5 empty] | 70 | [19 empty] | 32: 27; 34: 27; 36: 27; 31: мест; 32: 43; 34: 43; 36: 43 | 70 | 0 | 70
5 | Реконструкция городского дома культуры п. Юго-Камский (Юго-Камское с.п.) | 2011 | 315 | 2.5 |  |  |  | 0 | 2.5 | [19 empty] | 32: 0.3; 31: 315; 32: 2.2 | 2.5 | 0 | 2.5
|  |  | мест | [5 empty] | 2.5 | [19 empty] | 32: 0.3; 34: 0.3; 36: 0.3; 31: мест; 32: 2.2; 34: 2.2; 36: 2.2 | 2.5 | 0 | 2.5
6 | Строительство сельского дома культуры (культурно-досуговый центр) с. Бершеть (Бершетское с.п.) | 2011 | 250 | 39 |  |  |  | 0 | 39 | [19 empty] | 32: 4; 31: 250; 32: 35 | 39 | 0 | 39
|  |  | мест | [5 empty] | 39 | [19 empty] | 32: 4; 34: 4; 36: 4; 31: мест; 32: 35; 34: 35; 36: 35 | 39 | 0 | 39
2 | Перепланировка части помещений детского сада, школы-интерната в сельский клуб и администрацию поселения в с. Рождественское Пермского района (Пермский муниципальный район) | 2010 | 0.503 | 7.27 |  |  |  | 0 | 7.27 | [11 empty] | 0.196 | [46 empty] | 0.196 | 7.074 | 7.27
|  |  | т.м2 | 2007 |  |  |  |  | 10.2223 | [11 empty] | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | [43 empty] | 0.2 | 10.0223 | 10.2223
3 | Реконструкция здания под библиотеку и СВА д. Скобелевка (ПИР) | 2011 | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 32: 0.14 | 0.14 | -0.14 | 0
[29 empty] | 32: 0.14; 34: 0.14; 36: 0.14 | 0.14 | -0.14 | 0
в том числе:
| библиотеку д. Скобелевка (ПИР) | [27 empty] | 32: 0.14 | 0.14 | -0.14 | 0
[29 empty] | 32: 0.14; 34: 0.14; 36: 0.14 | 0.14 | -0.14 | 0
| Итого по объектам культурно-досуговой деятельности |  | 0.803 | 13.95 | 0 | 0 | 0 |  | 13.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | [5 empty] | 0 | 0 | 17: 0; 18: 0.65; 33: 0; 34: 0; 24: 0; 25: 0; 38: 0; 39: 0; 31: 0; 32: 0.14; 32: 123.2; 31: 0; 32: 0 | 124.186 | -110.236 | 13.95
|  |  | т.м2 | [5 empty] | 18.0441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | т.м2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | т.м2 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | т.м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | т.м2 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 |  | 123.2 | 0 | 123.2 | 0 | 123.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.19 | -106.1459 | 18.0441
[29 empty] | 31: 1165 | 0 | 0 | 0
| Водные ресурсы | [66 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Восстановление пруда в п. Юг Пермского района (Пермский муниципальный район) | 2008-2009 | 14.1 | 16.569 |  | 1.541 |  | 4.75 | 15.027 | [11 empty] | 0.097087 | [5 empty] | 80 | 0 | 18: 7.45; 25: 7.23; 31: 14.1; 32: 0.03 | 14.8071 | 0.21991 | 15.027
|  |  | га | 2007 |  |  |  |  | 23.22 | [11 empty] | 0.097087 | 0.1 |  |  |  |  | мест | 16200 | 18: 12.1; 19: 8.47; 20: 3.629; 21: 3.629; 25: 10.88; 26: 8.1; 27: 2.78; 28: 2.78; 31: га; 32: 0.14; 34: 0.14; 35: 0.14 | 23.2171 | 0.002913 | 23.22
| Итого по водным ресурсам |  | 14.1 | 16.569 | 0 | 1.541 | 0 |  | 15.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.097087 | [5 empty] | 80 | 0 | 18: 7.45; 33: 0; 34: 0; 25: 7.23; 38: 0; 39: 0; 31: 14.1; 32: 0.03 | 14.8071 | 0.21991 | 15.027
|  |  | га |  |  |  | #REF! |  | 23.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.097087 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 18: 12.1; 19: 8.47; 20: 3.629; 21: 3.629; 22: 0; 23: 0; 33: 0; 34: 0; 25: 10.88; 26: 8.1; 27: 2.78; 28: 2.78; 29: 0; 30: 0; 38: 0; 39: 0; 31: га; 32: 0.14; 33: 0; 34: 0.14; 35: 0.14; 36: 0; 37: 0 | 23.2171 | 0.002913 | 23.22
| Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта | [66 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Култаево Пермского района (Пермский муниципальный район) | 2007-2008 | 764 | 45.06 |  |  |  | 0 | 45.06 | [11 empty] | 23.218 | [5 empty] | 80 | 0 | 17: 764; 18: 4.38 | 27.598 | 17.462 | 45.06
|  |  | чел. | 2007 |  |  |  |  | 47.1 | [11 empty] | 23.218 |  | 23.22 | 16.14 | 7.08 |  | мест | 16200 | 17: чел.; 18: 5.78; 20: 5.78; 21: 5.78 | 28.998 | 18.102 | 47.1
2 | Строительство спортивного комплекса в с. Лобаново Пермского района (Пермский муниципальный район) | 2008-2009 | 200 | 41.6309 |  |  |  | 0 | 41.63 | [11 empty] | 2.2684 | [5 empty] | 80 | 0 | 18: 31.78; 24: 200; 25: 0.72 | 34.7684 | 6.8616 | 41.63
|  |  | мест | 2007 |  |  |  |  | 48.54 | [11 empty] | 2.3579 |  | 2.36 | 1.64 | 0.72 |  | мест | 16200 | 18: 34.62; 20: 34.62; 21: 31.62; 22: 3; 24: мест; 25: 3.16; 27: 3.16; 28: 3.16 | 40.1379 | 8.4021 | 48.54
3 | Строительство спортивного комплекса в д. Кондратово Пермского муниципального района (Пермский муниципальный район) | 2008-2011 | 1100 | 105.51 |  |  |  | 0 | 105.51 | [11 empty] | 4.1184 |  | 4.1184 |  |  |  | 80 | 0 | 18: 31.02; 25: 13.3; 32: 56.94 | 105.3784 | 0.13159 | 105.51
|  |  | чел. | 2007 |  |  |  |  | 150.62 | [11 empty] | 4.12 |  | 4.12 | 2.11 | 2.01 |  | мест | 16200 | 18: 37.88; 19: 26.4; 20: 11.481; 21: 2.7816; 22: 8.7; 25: 18.96; 26: 6.6; 27: 12.5; 29: 12.5; 32: 90; 33: 13; 34: 77; 35: 75; 36: 2 | 150.96 | -0.34 | 150.62
| из них: | [66 empty] | 0 | 0 | 0
| Строительство спортивного комплекса в д. Кондратово Пермского района (ПИР) | [19 empty] | 4 |  | 4 |  |  |  | 80 | 0 | 18: 0.46 | 4.46 | -4.46 | 0
[21 empty] | 3.9988 |  | 3.9988 | 1.9888 | 2.01 |  | мест | 16200 | 18: 0.481; 20: 0.48; 21: 0.48 | 4.4798 | -4.4798 | 0
4 | Строительство стадиона в д. Скобелевка Пермского района (Хохловское с.п.) | 2010 | 120 | 13.13 |  |  |  | 0 | 13.13 | [17 empty] | 80 | 0 | 18: 0.48 | 0.48 | 12.65 | 13.13
|  |  | мест | 2008 |  |  |  |  | 15.3744 | [17 empty] | мест | 16200 | 18: 0.48; 23: 0.48 | 0.48 | 14.8944 | 15.3744
5 | Строительство спортивного зала по ул. Молодежная, 14 в п. Сылва (Сылвенское с.п.) | 2010 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | [58 empty] | 1 | 0 | 1 | bar: 32
[9 empty] | 1 | [19 empty] | 32: 1; 34: 1; 35: 0.7; 36: 0.3 | 1 | 0 | 1
| Итого по объектам физической культуры и спорта |  | 320 | 205.3309 | 0 | 0 | 0 |  | 205.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6048 | [5 empty] | 320 | 0 | 17: 0; 18: 67.66; 33: 0; 34: 0; 24: 200; 25: 14.02; 38: 0; 39: 0; 31: 0; 32: 56.94 | 168.2248 | 37.1052 | 205.33
|  |  | мест | [5 empty] | 261.6344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мест | 29.6959 | 0 | 29.7 | 19.89 | 9.81 | 0 | #VALUE! | 64800 | мест | 78.76 | 26.4 | 51.881 | 40.1816 | 11.7 | 0.48 | 0 | 0 | мест | 22.12 | 6.6 | 15.66 | 3.16 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | мест | 90 | 13 | 77 | 75 | 2 | 0 | [14 empty] | 220.5759 | 41.0585 | 261.6344
|  |  | 1864 | [25 empty] | 17: 764; 31: 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | чел. | [25 empty] | 17: чел.; 31: чел. | 0 | 0 | 0
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | [66 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция здания поселкового отд. милиции в п. Юго-Камский (Пермский муниципальный район) | 2008-2009 | 0.903 | 27.99 |  |  |  | 0 | 27.99 | [11 empty] | 0.37864 | [7 empty] | 18: 14.33; 25: 9.89; 31: 0.903; 32: 2.14 | 26.7386 | 1.2514 | 27.99
|  |  | т.м2 | 2008 |  |  |  |  | 27.57 | [11 empty] | 0.37864 |  | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  | 18: 13.021; 20: 13.021; 21: 13.021; 25: 10.76; 27: 10.76; 28: 10.76; 31: т.м2; 32: 2.14; 34: 2.14; 35: 2.14 | 26.2996 | 1.2704 | 27.57
| Итого по национальной безопасности и деятельности |  | 0.903 | 27.99 | 0 | 0 | 0 |  | 27.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.37864 | [5 empty] | 0 | 0 | 18: 14.33; 33: 0; 34: 0; 25: 9.89; 38: 0; 39: 0; 31: 0.903; 32: 2.14 | 26.7386 | 1.2514 | 27.99
|  |  | т.м2 |  |  |  | #REF! |  | 27.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.37864 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18: 13.021; 19: 0; 20: 13.021; 21: 13.021; 22: 0; 23: 0; 33: 0; 34: 0; 25: 10.76; 26: 0; 27: 10.76; 28: 10.76; 29: 0; 30: 0; 38: 0; 39: 0; 31: тм2; 32: 2.14; 33: 0; 34: 2.14; 35: 2.14; 36: 0; 37: 0 | 26.2996 | 1.2704 | 27.57
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | [66 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Пожарное депо в д. Кондратово Пермского района (Пермский муниципальный район) | 2011-2012 | 3.977 | 114.3975 |  |  | 56.8 | 0 | 114.3975 | [19 empty] | 18: 3.39; 25: 0.3 | 3.69 | 110.7075 | 114.3975
|  |  | т.м2 | 2008 |  |  |  |  | 129.72 | [19 empty] | 18: 3.39; 20: 3.39; 21: 3.39; 25: 0.3; 27: 0.3; 28: 0.3 | 3.69 | 126.03 | 129.72
| Итого по объектам предупреждения и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий: |  | 3.977 | 114.3975 | 0 | 0 | 56.8 |  | 114.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 18: 3.39; 33: 0; 34: 0; 24: 0; 25: 0.3; 38: 0; 39: 0; 31: 0; 32: 0 | 3.69 | 110.7075 | 114.3975
|  |  | т.м2 | [5 empty] | 129.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.39 | 0 | 3.39 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | т.м2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | т.м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 3.69 | 126.03 | 129.72
[68 empty] | 0 | 0 | 0
[68 empty] | 0 | 0 | 0
| Благоустройство | [66 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Подъездная автодорога к больнице с поликлиникой (I очередь) с. Лобаново Пермского района | 2006 | 450 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 450 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 17: 450; 18: 0; 24: 450; 25: 0; 31: 450; 32: 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | м | [5 empty] | 6900 | [5 empty] | м | 6900 |  | 6900 | [10 empty] | 17: м; 18: 6900; 24: м; 25: 6900; 31: м; 32: 6900 | 20700 | -13800 | 6900
| Итого по благоустройству |  | 450 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 450 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 17: 450; 18: 0; 24: 450; 25: 0; 31: 450; 32: 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | м | [5 empty] | 6900 | [5 empty] | м | 6900 |  | 6900 | [10 empty] | 17: м; 18: 6900; 24: м; 25: 6900; 31: м; 32: 6900 | 20700 | -13800 | 6900
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | [66 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Поселковая автомобильная дорога до н.п. Дворцовая Слудка Пермского района (Пермский муниципальный район) | 2010 | 3 | 12.88 |  |  | 56.8 | 0 | 12.88 | [19 empty] | 31: 3; 32: 12.88 | 12.88 | 0 | 12.88
|  |  | км | [5 empty] | 12.88 | [19 empty] | 31: км; 32: 12.88; 33: 9.6; 34: 3.28; 35: 2.45; 36: 0.83 | 12.88 | 0 | 12.88
2 | Строительство автодороги до полигона ТБО от шоссе г. Пермь - п. Юго-Камский (Пермский муниципальный район) | 2010-2011 | 20 | 65.16 |  |  | 56.8 | 0 | 65.16 | [19 empty] | 31: 10; 32: 33; 31: 10; 32: 32.16 | 65.16 | 0 | 65.16
|  |  | км | [5 empty] | 65.16 | [19 empty] | 31: км; 32: 33; 33: 24.75; 34: 8.25; 35: 5.77; 36: 2.48; 31: км; 32: 32.16; 33: 24.12; 34: 8.04; 35: 5.63; 36: 2.41 | 65.16 | 0 | 65.16
| Итого по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |  | 23 | 78.04 | 0 | 0 | 113.6 |  | 78.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 18: 0; 33: 0; 34: 0; 24: 0; 25: 0; 38: 0; 39: 0; 31: 13; 32: 45.88; 31: 10; 32: 32.16; 31: 0 | 78.04 | -7.1054e-15 | 78.04
|  |  | км |  |  |  | #REF! |  | 78.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | км | 45.88 | 34.35 | 11.53 | 8.22 | 3.31 | 0 | км | 32.16 | 24.12 | 8.04 | 5.63 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.04 | -7.1054e-15 | 78.04
| ВСЕГО: |  |  | 1254.8597 | 2.113 | 22.8475 | #REF! |  | 1232.0232 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 109.9496 | [5 empty] | #REF! | #REF! | 18: 273.6756; 33: #REF!; 34: #REF!; 25: 127.7342; 38: #REF!; 39: #REF!; 32: 122.15; 32: #REF!; 32: #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! |  | 1479.4978 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 134.8971 | 34.115 | 99.78 | 71.4342 | 28.3523 | 1 | #REF! | #REF! |  | 322.1197 | 81.8627 | 211.66 | 156.28 | 55.3786 | 28.596 | #VALUE! | #REF! |  | 165.794 | 78.7 | 77.644 | 50.882 | 26.762 | 9.59 | #REF! | #REF! |  | 168.9524 | 48.69 | 120.2594 | 81.148 | 39.1114 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!