проект

**П А С П О Р Т**

**федерального проекта**

**«Борьба с онкологическими заболеваниями»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Национальный приоритетный проект в сфере здравоохранения | | |
| Краткое наименование федерального проекта | Борьба с онкологическими заболеваниями | Срок начала и окончания проекта | 01.10.2018 – 31.12.2024 |
| Куратор федерального проекта | Голикова Т.А., заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | | |
| Руководитель федерального проекта | Скворцова В.И., Министр здравоохранения Российской Федерации | | |
| Администратор федерального проекта | Яковлева Т.В., первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640 | | |

2. Цель и показатели федерального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цельснижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения) | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1. | Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения) | *основной* | 200,6 | 31.12.2017 | 199,9 | 199,5 | 197,0 | 193,5 | 189,5 | 187 | 185 |
| 2. | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), % | *дополни-тельный* | 55,6 | 31.12.2017 | 56,8 | 57,9 | 59,0 | 60,1 | 61,2 | 62,3 | 63,0 |
| 3. | Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, % | *дополни-тельный* | 53,9 | 31.12.2017 | 54,5 | 55,0 | 55,6 | 56,1 | 56,7 | 57,2 | 60,0 |
| 4. | Показатель одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), % | *дополни-тельный* | 22,5 | 31.12.2017 | 21,7 | 21,0 | 20,2 | 19,5 | 18,8 | 18,1 | 17,3 |

3. Задачи и результаты федерального проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| 1. | Разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями | |
| 1.1. | Разработка 85 региональных программ борьбы с онкологическими заболеваниями | Во всех субъектах Российской Федерации разработаны региональные программы борьбы с онкологическими заболеваниями. |
| 1.2. | Популяционная профилактика развития онкологических заболеваний[[1]](#footnote-1) | Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя.  Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья.  Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. |
| 1.3. | Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению | Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы).  Создание/развитие интернет портала и обеспечение посещаемости не менее 15 тыс. пользователей в сутки.  Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.  Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний. |
| 1.4. | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения | В целях выхода на поэтапное полное внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения планируется сокращение дефицита:  в 2019 году на погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров; в 2020 году на погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и, по мере приобретения современного оборудования для лучевой терапии, обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств; в 2021 году на погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств, с последующим пролонгированием и уточнением финансовой потребности в ходе реализации общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями. |
| 1.5. | Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи в 85 субъектах Российской Федерации | В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества необходимо создание на базе многопрофильных больниц функциональных центров амбулаторной онкологической помощи, обладающих полным спектром оборудования и специалистов иных специальностей, необходимых для комплексной и быстрой диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности путем поэтапного перевода и объединения первичных онкологических кабинетов в первичные онкологические отделения, организацией службы психосоциальной поддержки, медицинской реабилитации и паллиативной помощи. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения. |
| 1.6. | Переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь  больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в 85 субъектах Российской Федерации | Дооснащение и переоснащение медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи медицинских организаций 3го уровня субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. |
| 1.7. | Развитие сети федеральных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, в том числе создание федеральных центров протонной терапии | Дооснащение и переоснащение медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, включая протонные ускорители, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи медицинских организаций, не менее 30 федеральных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями. |
| 1.8. | Создание 18 (федеральных и межрегиональных) референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований | В целях повышения контроля качества проведения диагностических исследований предполагается создание системы федеральных и окружных референс-центров  Федеральные референс-центры будут созданы на базе национальных медицинских исследовательских центров и будут являться ведущими учреждениями определяющими и реализующими научно-практические, организационно-методические и информационные задачи, координирующими деятельность иммуногистохимических, патоморфологических лабораторий и центров анализа и интерпретации данных лучевых методов исследований в Российской Федерации.  Межрегиональные референс-центры будут являются ведущими иммуногистохимическими, патоморфологическими лабораториями и центрами анализа и интерпретации данных лучевых методов исследований соответствующего федерального округа, обеспечивающими полный спектр соответствующих исследований, реализующими научно-практические, организационно-методические и информационные задачи в области контроля качества исследований. |
| 1.9. | Кадровое обеспечение онкологической службы [[2]](#footnote-2) | Обеспечение системы оказания помощи онкологическим больным квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. |
| 1.10. | Новое строительство и реконструкция |  |
| 1.11. | Проектный офис | Проектный офис создается на базе федерального учреждения, подведомственного Минздраву России для обеспечения разработки и реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», координацию работы и организационно-методическую поддержку субъектам Российской Федерации, в том числе проводит анализ организации онкологической помощи в субъектах Российской Федерации, разрабатывает меры по устранению типовых проблем, осуществляет организационную, образовательную и методическую деятельность в субъектах Российской Федерации. |

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

| №  п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи в 85 субъектах Российской Федерации *2* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в 85 субъектах Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Развитие сети федеральных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, в том числе создание федеральных центров протонной терапии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Создание 18 референс-центров (федеральных и межрегиональных) иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Новое строительство и реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Проектный офис |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3* | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3* | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3* | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* объемы финансирования будут уточнены по результатам разработки региональных программ

\*\* межбюджетный трансферт Федеральному фонду обязательного медицинского страхования

5. Участники федерального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | *(руководитель федерального проекта)* | Скворцова В.И. | Министр здравоохранения Российской Федерации |  |  |
| 2. | *(администратор федерального проекта)* | Яковлева Т.В. | первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации |  |  |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Разработка 85 региональных программ борьбы с онкологическими заболеваниями | | | | | |
| 4. | *(ответственный за достижение результата федерального проекта)* | Яковлева Т.В. | первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Скворцова В.И., Министр здравоохранения Российской Федерации |  |
| 5. | *(участник федерального проекта)* |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  |
| Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее  выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению | | | | | |
| 4. | *(ответственный за достижение результата федерального проекта)* | О.О. Салагай | заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Скворцова В.И., Министр здравоохранения Российской Федерации |  |
| 5. | *(участник федерального проекта)* |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения | | | | | |
| 6. | *(ответственный за достижение результата федерального проекта)* |  | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | Стадченко Н.Н. Руководитель Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |
| 7. | *(участник федерального проекта)* |  | Руководители территориальных фондов обязательного медицинского страхования |  |  |
| Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи в 85 субъектах Российской Федерации | | | | | |
| 8. | *(ответственный за достижение результата федерального проекта)* | Яковлева Т.В. | первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Скворцова В.И., Министр здравоохранения Российской Федерации |  |
| 9. | *(участник федерального проекта)* |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | *Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации* |  |
| Переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь  больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в 85 субъектах Российской Федерации | | | | | |
| 10. | *(ответственный за достижение результата федерального проекта)* | Яковлева Т.В. | первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Скворцова В.И., Министр здравоохранения Российской Федерации |  |
| 11. | *(участник федерального проекта)* |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | *Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации* |  |
| Развитие сети федеральных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями,  в том числе создание федеральных центров протонной терапии | | | | | |
| 12. | *(ответственный за достижение результата федерального проекта)* | Яковлева Т.В. | первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Скворцова В.И., Министр здравоохранения Российской Федерации |  |
| 13. | *(участник федерального проекта)* |  | *Управление делами Президента Российской Федерации* | *Колпаков А.С.*  *Управляющий делами Президента Российской Федерации* |  |
| 14. | *(участник федерального проекта)* |  | Министрство науки и высшего образования Российской Федерации | Котюков М.М., Министр науки и высшего образования Российской Федерации |  |
| 15. | *(участник федерального проекта)* |  | Федеральное медико-биологическое агентство | Уйба В.В.  Руководитель Федерального медико-биологического агентства |  |
| Создание 18 (федеральных и межрегиональных) референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований | | | | | |
| 16. | *(ответственный за достижение результата федерального проекта)* | Яковлева Т.В. | первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Скворцова В.И., Министр здравоохранения Российской Федерации |  |
| 17. | *(участник федерального проекта)* |  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | Котюков М.М., Министр науки и высшего образования Российской Федерации |  |
| 18. | *(участник федерального проекта)* |  | Федеральное медико-биологическое агентство | Уйба В.В.  Руководитель Федерального медико-биологического агентства |  |

6. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| *(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта национального проекта, приводимые в целях их уточнения)*  Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» (далее – Федеральный проект) направлен на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. Снижение смертности от новообразований достигается путем увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) (с 55,6% в 2017 г. до 63% в 2024 г.), повышения удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (с 53,9% в 2017 г. до 60% в 2024 году) и снижения одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (с 22,5% в 2017 г. до 17,3% в 2024 году). Реализация Федерального проекта позволит организовать информационно-коммуникационную кампанию, направленную на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, финансово обеспечить оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), а также организовать сеть центров амбулаторной онкологической помощи в 85 субъектах Российской Федерации, обеспечивающих своевременность и комфортность прохождения диагностических процедур при возникновении подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания, имеющих в своей структуре дневные стационары для повышения доступности методов противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии), переоснастить сеть региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в 85 субъектах Российской Федерации, в том числе оборудованием для применения методов ядерной медицины, развить сеть федеральных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (в том числе создать федеральные центры протонной терапии), а также создать сеть референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований. Кроме того, в рамках реализации Федерального проекта будет осуществляться строительство новых объектов регионального и федерального значения, оказывающих медицинскую помощь онкологическим больным. В целях координации работы, проведения организационно-методической поддержки субъектов Российской Федерации будет создан и функционировать проектный офис по реализации данного проекта. Федеральный проект также предусматривает мероприятия, которые реализуются в рамках других федеральных проектов Национального проекта «Здравоохранение»: популяционную профилактику развития онкологических заболеваний (формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни; мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни и др.) и обеспечение системы оказания помощи онкологическим больным квалифицированными кадрами. Таким образом, реализация Федерального проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевого показателя №3 Национального проекта и способствует достижению целей других федеральных проектов Национального проекта. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту федерального проекта *(указывается краткое наименование федерального проекта)*

План мероприятий по реализации федерального проекта

| №  п/п | Наименование  результата, мероприятия,  контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа  и характеристика  результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | Разработка 85 региональных программ борьбы с онкологическими заболеваниями | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Доклад Минздрава России | *(ПС4)* |
| 1.1.1. | Разработка 85 проектов региональных программ борьбы с онкологическими заболеваниями | 01.01.2019 | 01.08.2019 |  | Определено не менее 20 региональных сосудистых центров для переоснащения | *(РНП5)* |
| 1.1.2. | Утверждение 85 региональных программ борьбы с онкологическими заболеваниями | 01.08.2019 | 01.12.2019 |  | Локальные акты об утверждении региональных программ борьбы с онкологическими заболеваниями | *(РНП5)* |
| 2. | Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению | 01.01.2019 | 31.12.2024 | В.Н. Бузин Минздрав России | Доклад Минздрава России | (ПС4) |
| 2.1.1. | Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы). | 01.01.2019 | 31.12.2019 | В.Н. Бузин Минздрав России | Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов | (РНП5) |
| 2.1.2. | Создание/поддержка и развитие интернет портала и обеспечение посещаемости не менее 15 тыс. пользователей в сутки. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | В.Н. Бузин Минздрав России | Отчет о создани/поддержании и развитии интернет портала. Обеспечена посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки. | (РНП5) |
| 2.1.3. | Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | В.Н. Бузин Минздрав России | Отчет о реализации специальных проектов в СМИ | (РНП5) |
| 2.1.4. | Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | В.Н. Бузин Минздрав России | Отчет о результатах анализа информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний. | (РНП5) |
| 2.1. | Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению | - | 31.12.2019 | В.Н. Бузин Минздрав России | Отчет Минздрава России о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению | (ПК6) |
| 2.2.1. | Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы). | 01.01.2020 | 31.12.2020 | В.Н. Бузин Минздрав России | Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов | (РНП5) |
| 2.2.2. | Создание/поддержка и развитие интернет портала и обеспечение посещаемости не менее 15 тыс. пользователей в сутки. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | В.Н. Бузин Минздрав России | Отчет о создании/поддержании и развитии интернет портала. Обеспечена посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки. | (РНП5) |
| 2.2.3. | Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | В.Н. Бузин Минздрав России | Отчет о реализации специальных проектов в СМИ | (РНП5) |
| 2.2.4. | Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | В.Н. Бузин Минздрав России | Отчет о результатах анализа информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний. | (РНП5) |
| 2.2. | Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению | - | 31.12.2020 | В.Н. Бузин Минздрав России | Отчет Минздрава России о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению | (ПК6) |
| 2.3.1. | Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы). | 01.01.2021 | 31.12.2021 | В.Н. Бузин Минздрав России | Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов | (РНП5) |
| 2.3.2. | Создание/поддержка и развитие интернет портала и обеспечение посещаемости не менее 15 тыс. пользователей в сутки. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | В.Н. Бузин Минздрав России | Отчет о создани/поддержании и развитии интернет портала. Обеспечена посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки. | (РНП5) |
| 2.3.3. | Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | В.Н. Бузин Минздрав России | Отчет о реализации специальных проектов в СМИ | (РНП5) |
| 2.3.4. | Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | В.Н. Бузин Минздрав России | Отчет о результатах анализа информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний. | (РНП5) |
| 2.3. | Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению | - | 31.12.2021 | В.Н. Бузин Минздрав России | Отчет Минздрава России о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению | (ПК6) |
| 2.4.1. | Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы). | 01.01.2022 | 31.12.2022 | В.Н. Бузин Минздрав России | Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов | (РНП5) |
| 2.4.2. | Создание/поддержка и развитие интернет портала и обеспечение посещаемости не менее 15 тыс. пользователей в сутки. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | В.Н. Бузин Минздрав России | Отчет о создани/поддержании и развитии интернет портала. Обеспечена посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки. | (РНП5) |
| 2.4.3. | Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | В.Н. Бузин Минздрав России | Отчет о реализации специальных проектов в СМИ | (РНП5) |
| 2.4.4. | Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | В.Н. Бузин Минздрав России | Отчет о результатах анализа информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний. | (РНП5) |
| 2.4. | Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению | - | 31.12.2022 | В.Н. Бузин Минздрав России | Отчет Минздрава России о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению | (ПК6) |
| 2.5.1. | Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы). | 01.01.2023 | 31.12.2023 | В.Н. Бузин Минздрав России | Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов | (РНП5) |
| 2.5.2. | Создание/поддержка и развитие интернет портала и обеспечение посещаемости не менее 15 тыс. пользователей в сутки. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | В.Н. Бузин Минздрав России | Отчет о создани/поддержании и развитии интернет портала. Обеспечена посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки. | (РНП5) |
| 2.5.3. | Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | В.Н. Бузин Минздрав России | Отчет о реализации специальных проектов в СМИ | (РНП5) |
| 2.5.4. | Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | В.Н. Бузин Минздрав России | Отчет о результатах анализа информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний. | (РНП5) |
| 2.5. | Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению | - | 31.12.2023 | В.Н. Бузин Минздрав России | Отчет Минздрава России о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению | (ПК6) |
| 2.6.1. | Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы). | 01.01.2024 | 31.12.2024 | В.Н. Бузин Минздрав России | Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов | (РНП5) |
| 2.6.2. | Создание/поддержка и развитие интернет портала и обеспечение посещаемости не менее 15 тыс. пользователей в сутки. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | В.Н. Бузин Минздрав России | Отчет о создани/поддержании и развитии интернет портала. Обеспечена посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки. | (РНП5) |
| 2.6.3. | Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | В.Н. Бузин Минздрав России | Отчет о реализации специальных проектов в СМИ | (РНП5) |
| 2.6.4. | Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | В.Н. Бузин Минздрав России | Отчет о результатах анализа информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний. | (РНП5) |
| 2.6. | Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению | - | 31.12.2024 | В.Н. Бузин Минздрав России | Отчет Минздрава России о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению | (ПК6) |
| 3. | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | Доклад Федерального фонда обязательного медицинского страхования | (ПС4) |
| 3.1.1. | Доведение межбюджетного трансферта Федеральному фонду обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями  в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 01.01.2019 | 01.01.2019 | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования |  | (РНП5) |
| 3.1. | Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров. |  | 31.12.2019 | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | Отчет Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | (ПК6) |
| 3.2.1. | Доведение межбюджетного трансферта Федеральному фонду обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями  в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и, по мере приобретения современного оборудования для лучевой терапии, обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств | 01.01.2020 | 01.01.2020 | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования |  | (РНП5) |
| 3.2. | Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и, по мере приобретения современного оборудования для лучевой терапии, обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств |  | 31.12.2020 | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | Отчет Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | (ПК6) |
| 3.3.1. | Доведение межбюджетного трансферта Федеральному фонду обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями  в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств | 01.01.2021 | 01.01.2021 | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования |  | (РНП5) |
| 3.3. | Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств |  | 31.12.2021 | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | Отчет Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | (ПК6) |
| 3.4.1. | Доведение межбюджетного трансферта Федеральному фонду обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями  в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств | 01.01.2022 | 01.01.2022 | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования |  | (РНП5) |
| 3.4. | Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением более дорогостоящих и эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств |  | 31.12.2022 | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | Отчет Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | (ПК6) |
| 3.5.1. | Доведение межбюджетного трансферта Федеральному фонду обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями  в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением более дорогостоящих и эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств | 01.01.2023 | 01.01.2023 | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования |  | (РНП5) |
| 3.5. | Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением более дорогостоящих и эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств |  | 31.12.2023 | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | Отчет Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | (ПК6) |
| 3.6.1. | Доведение межбюджетного трансферта Федеральному фонду обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями  в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением более дорогостоящих и эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств | 01.01.2024 | 01.01.2024 | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования |  | (РНП5) |
| 3.6. | Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением более дорогостоящих и эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств |  | 31.12.2024 | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | Отчет Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | (ПК6) |
| 4. | Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи в 85 субъектах Российской Федерации | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения |  | (ПС4) |
| 4.1.1 | Определение субъектов Российской Федерации в которых планируется создание сети центров амбулаторной онкологической помощи | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Камкин Е.Г. Минздрав России | Определены субъекты в которых планируется создание сети центров амбулаторной онкологической помощи | (РНП5) |
| 4.1.2. | Создание в субъектах Российской Федерации сети центров амбулаторной онкологической помощи | 01.03.2019 | 31.12.2019 | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | Отчет субъекта о создании центров амбулаторной онкологической помощи | (РНП5) |
| 4.1. | В субъектах Российской Федерации создана сеть центров амбулаторной онкологической помощи |  | 31.12.2019 | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи | (ПК6) |
| 4.2.1 | Определение субъектов Российской Федерации в которых планируется создание сети центров амбулаторной онкологической помощи | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Камкин Е.Г. Минздрав России | Определены субъекты в которых планируется создание сети центров амбулаторной онкологической помощи | (РНП5) |
| 4.2.2. | Создание в субъектах Российской Федерации сети центров амбулаторной онкологической помощи | 01.03.2020 | 31.12.2020 | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | Отчет субъекта о создании центров амбулаторной онкологической помощи | (РНП5) |
| 4.2. | В субъектах Российской Федерации создана сеть центров амбулаторной онкологической помощи |  | 31.12.2020 | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи | (ПК6) |
| 4.3.1 | Определение субъектов Российской Федерации в которых планируется создание сети центров амбулаторной онкологической помощи | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Камкин Е.Г. Минздрав России | Определены субъекты в которых планируется создание сети центров амбулаторной онкологической помощи | (РНП5) |
| 4.3.2. | Создание в субъектах Российской Федерации сети центров амбулаторной онкологической помощи | 01.03.2021 | 31.12.2021 | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | Отчет субъекта о создании центров амбулаторной онкологической помощи | (РНП5) |
| 4.3. | В субъектах Российской Федерации создана сеть центров амбулаторной онкологической помощи |  | 31.12.2021 | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи | (ПК6) |
| 4.4.1 | Определение субъектов Российской Федерации в которых планируется создание сети центров амбулаторной онкологической помощи | 01.01.2022 | 01.03.2022 | Камкин Е.Г. Минздрав России | Определены субъекты в которых планируется создание сети центров амбулаторной онкологической помощи | (РНП5) |
| 4.4.2. | Создание в субъектах Российской Федерации сети центров амбулаторной онкологической помощи | 01.03.2022 | 31.12.2022 | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | Отчет субъекта о создании центров амбулаторной онкологической помощи | (РНП5) |
| 4.4. | В субъектах Российской Федерации создана сеть центров амбулаторной онкологической помощи |  | 31.12.2022 | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи | (ПК6) |
| 4.5.1 | Определение субъектов Российской Федерации в которых планируется создание сети центров амбулаторной онкологической помощи | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Камкин Е.Г. Минздрав России | Определены субъекты в которых планируется создание сети центров амбулаторной онкологической помощи | (РНП5) |
| 4.5.2. | Создание в субъектах Российской Федерации сети центров амбулаторной онкологической помощи | 01.03.2023 | 31.12.2023 | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | Отчет субъекта о создании центров амбулаторной онкологической помощи | (РНП5) |
| 4.5. | В субъектах Российской Федерации создана сеть центров амбулаторной онкологической помощи |  | 31.12.2023 | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи | (ПК6) |
| 4.6.1 | Определение субъектов Российской Федерации в которых планируется создание сети центров амбулаторной онкологической помощи | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Камкин Е.Г. Минздрав России | Определены субъекты в которых планируется создание сети центров амбулаторной онкологической помощи | (РНП5) |
| 4.6.2. | Создание в субъектах Российской Федерации сети центров амбулаторной онкологической помощи | 01.03.2024 | 31.12.2024 | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | Отчет субъекта о создании центров амбулаторной онкологической помощи | (РНП5) |
| 4.6. | В субъектах Российской Федерации создана сеть центров амбулаторной онкологической помощи |  | 31.12.2024 | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения | Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи | (ПК6) |
| 5. | Переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в 85 субъектах Российской Федерации | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Камкин Е.Г. Минздрав России | Доклад Минздрава России. | (ПС4) |
| 5.1.1. | Определение субъектов Российской Федерации в которых планируется переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | 01.01.2019 | 01.02.2019 | Камкин Е.Г. Минздрав России | Определены субъекты Российской Федерации в которых планируется переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | (РНП5) |
| 5.1.2. | Принятие постановления Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления субсидий субъектами Российской Федерации на переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Камкин Е.Г. Минздрав России | Постановление Правительства Российской Федерации | (РНП5) |
| 5.1.3. | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о переоснащении сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | 01.02.2019 | 01.04.2019 | Камкин Е.Г. Минздрав России | Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о переоснащении сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | (РНП5) |
| 5.1. | Переоснащены сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в субъектах Российской Федерации |  | 31.12.2019 | Камкин Е.Г. Минздрав России | Локальные акты о переоснащены сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | (ПК6) |
| 5.2.1. | Определение субъектов Российской Федерации в которых планируется переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | 01.01.2020 | 01.02.2020 | Камкин Е.Г. Минздрав России | Определено не менее 30 субъектов Российской Федерации в которых планируется переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | (РНП5) |
| 5.2.2. | Принятие постановления Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления субсидий субъектами Российской Федерации на переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Камкин Е.Г. Минздрав России | Постановление Правительства Российской Федерации | (РНП5) |
| 5.2.3. | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о переоснащении сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | 01.02.2020 | 01.04.2020 | Камкин Е.Г. Минздрав России | Заключены соглашения не менее чем с 30 субъектами Российской Федерации о переоснащении сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | (РНП5) |
| 5.2. | Переоснащены сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в субъектах Российской Федерации |  | 31.12.2020 | Камкин Е.Г. Минздрав России | Локальные акты о переоснащены сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | (ПК6) |
| 5.3.1. | Определение субъектов Российской Федерации в которых планируется переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | 01.01.2021 | 01.02.2021 | Камкин Е.Г. Минздрав России | Определено не менее 20 субъектов Российской Федерации в которых планируется переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | (РНП5) |
| 5.3.2. | Принятие постановления Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления субсидий субъектами Российской Федерации на переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Камкин Е.Г. Минздрав России | Постановление Правительства Российской Федерации | (РНП5) |
| 5.3.3. | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о переоснащении сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | 01.02.2021 | 01.04.2021 | Камкин Е.Г. Минздрав России | Заключены соглашения не менее чем с 20 субъектами Российской Федерации о переоснащении сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | (РНП5) |
| 5.3. | Переоснащены сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в субъектах Российской Федерации |  | 31.12.2021 | Камкин Е.Г. Минздрав России | Локальные акты о переоснащены сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | (ПК6) |
| 5.4.1. | Определение субъектов Российской Федерации в которых планируется переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | 01.01.2022 | 01.02.2022 | Камкин Е.Г. Минздрав России | Определено не менее 5 субъектов Российской Федерации в которых планируется переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | (РНП5) |
| 5.4.2. | Принятие постановления Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления субсидий субъектами Российской Федерации на переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | 01.01.2022 | 01.03.2022 | Камкин Е.Г. Минздрав России | Постановление Правительства Российской Федерации | (РНП5) |
| 5.4.3. | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о переоснащении сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | 01.02.2022 | 01.04.2022 | Камкин Е.Г. Минздрав России | Заключены соглашения не менее чем с 5 субъектами Российской Федерации о переоснащении сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | (РНП5) |
| 5.4. | Переоснащены сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в субъектах Российской Федерации |  | 31.12.2022 | Камкин Е.Г. Минздрав России | Локальные акты о переоснащены сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | (ПК6) |
| 5.5.1. | Определение субъектов Российской Федерации в которых планируется переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Камкин Е.Г. Минздрав России | Определено не менее 5 субъектов Российской Федерации в которых планируется переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | (РНП5) |
| 5.5.2. | Принятие постановления Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления субсидий субъектами Российской Федерации на переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Камкин Е.Г. Минздрав России | Постановление Правительства Российской Федерации | (РНП5) |
| 5.5.3. | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о переоснащении сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | 01.02.2023 | 01.04.2023 | Камкин Е.Г. Минздрав России | Заключены соглашения не менее чем с 5 субъектами Российской Федерации о переоснащении сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | (РНП5) |
| 5.5. | Переоснащены сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в субъектах Российской Федерации |  | 31.12.2023 | Камкин Е.Г. Минздрав России | Локальные акты о переоснащены сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | (ПК6) |
| 5.6.1. | Определение субъектов Российской Федерации в которых планируется переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | 01.01.2024 | 01.02.2024 | Камкин Е.Г. Минздрав России | Определено не менее 5 субъектов Российской Федерации в которых планируется переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | (РНП5) |
| 5.6.2. | Принятие постановления Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления субсидий субъектами Российской Федерации на переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Камкин Е.Г. Минздрав России | Постановление Правительства Российской Федерации | (РНП5) |
| 5.6.3. | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о переоснащении сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | 01.02.2024 | 01.04.2024 | Камкин Е.Г. Минздрав России | Заключены соглашения не менее чем с 5 субъектами Российской Федерации о переоснащении сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | (РНП5) |
| 5.6. | Переоснащены сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в субъектах Российской Федерации |  | 31.12.2024 | Камкин Е.Г. Минздрав России | Локальные акты о переоснащены сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | (ПК6) |
| 6. | Развитие сети федеральных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями,  в том числе создание федеральных центров протонной терапии | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Камкин Е.Г. Минздрав России | Доклад Минздрава России. | (ПС4) |
| 6.1.1. | Определение федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, для участия в переоснащении медицинским оборудованием | 01.01.2020 | 01.02.2020 | Камкин Е.Г. Минздрав России | Определены федеральные медицинские организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, для участия в переоснащении медицинским оборудованием | (РНП5) |
| 6.1.2. | Принятие постановления Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения | 01.01.2020 | 01.03.2020 |  | Постановление Правительства Российской Федерации | (РНП5) |
| 6.1.3. | Заключение соглашений на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения | 01.02.2020 | 01.04.2020 |  | Заключены соглашения с учредителями учреждений на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения | (РНП5) |
| 6.1. | N федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием |  | 31.12.2020 |  | Локальные акты о переоснащении федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием | (ПК6) |
| 6.2.1. | Определение федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, для участия в переоснащении медицинским оборудованием | 01.01.2021 | 01.02.2021 | Камкин Е.Г. Минздрав России | Определено N федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, для участия в переоснащении медицинским оборудованием | (РНП5) |
| 6.2.2. | Принятие постановления Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения | 01.01.2021 | 01.03.2021 |  | Постановление Правительства Российской Федерации | (РНП5) |
| 6.2.3. | Заключение соглашений на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения | 01.02.2021 | 01.04.2021 |  | Заключены соглашения с учредителями учреждений на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения | (РНП5) |
| 6.2. | N федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием |  | 31.12.2021 |  | Локальные акты о переоснащении N федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием | (ПК6) |
| 6.3.1. | Определение федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, для участия в переоснащении медицинским оборудованием | 01.01.2022 | 01.02.2022 | Камкин Е.Г. Минздрав России | Определено N федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, для участия в переоснащении медицинским оборудованием | (РНП5) |
| 6.3.2. | Принятие постановления Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения | 01.01.2022 | 01.03.2022 |  | Постановление Правительства Российской Федерации | (РНП5) |
| 6.3.3. | Заключение соглашений на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения | 01.02.2022 | 01.04.2022 |  | Заключены соглашения с учредителями учреждений на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения | (РНП5) |
| 6.3. | N федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием |  | 31.12.2022 |  | Локальные акты о переоснащении N федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием | (ПК6) |
| 6.4.1. | Определение федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, для участия в переоснащении медицинским оборудованием | 01.01.2022 | 01.02.2022 | Камкин Е.Г. Минздрав России | Определено N федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, для участия в переоснащении медицинским оборудованием | (РНП5) |
| 6.4.2. | Принятие постановления Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения | 01.01.2022 | 01.03.2022 | Камкин Е.Г. Минздрав России | Постановление Правительства Российской Федерации | (РНП5) |
| 6.4.3. | Заключение соглашений на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения | 01.02.2022 | 01.04.2022 | Камкин Е.Г. Минздрав России | Заключены соглашения с учредителями учреждений на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения | (РНП5) |
| 6.4. | N федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием |  | 31.12.2022 |  | Локальные акты о переоснащении N федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием | (ПК6) |
| 6.5.1. | Определение федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, для участия в переоснащении медицинским оборудованием | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Камкин Е.Г. Минздрав России | Определено N федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, для участия в переоснащении медицинским оборудованием | (РНП5) |
| 6.5.2. | Принятие постановления Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Камкин Е.Г. Минздрав России | Постановление Правительства Российской Федерации | (РНП5) |
| 6.5.3. | Заключение соглашений на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения | 01.02.2023 | 01.04.2023 | Камкин Е.Г. Минздрав России | Заключены соглашения с учредителями учреждений на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения | (РНП5) |
| 6.5. | N федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием |  | 31.12.2023 |  | Локальные акты о переоснащении N федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием | (ПК6) |
| 6.6.1. | Определение федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, для участия в переоснащении медицинским оборудованием | 01.01.2024 | 01.02.2024 | Камкин Е.Г. Минздрав России | Определено N федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, для участия в переоснащении медицинским оборудованием | (РНП5) |
| 6.6.2. | Принятие постановления Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Камкин Е.Г. Минздрав России | Постановление Правительства Российской Федерации | (РНП5) |
| 6.6.3. | Заключение соглашений на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения | 01.02.2024 | 01.04.2024 | Камкин Е.Г. Минздрав России | Заключены соглашения с учредителями учреждений на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения | (РНП5) |
| 6.6. | N федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием |  | 31.12.2024 |  | Локальные акты о переоснащении N федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием | (ПК6) |
| 7. | Создание 18 (федеральных и межрегиональных) референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Камкин Е.Г. Минздрав России | Доклад Минздрава России. | (ПС4) |
| 7.1.1. | Определение 9 учреждений на базе которых планируется создание референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований | 01.01.2019 | 01.02.2019 | Камкин Е.Г. Минздрав России | Определено 9 учреждений на базе которых планируется создание референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований | (РНП5) |
| 7.1.2. | Принятие постановления Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления субсидий на создание (федеральных и межрегиональных) референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований | 01.01.2019 | 01.03.2019 |  | Постановление Правительства Российской Федерации | (РНП5) |
| 7.1.3. | Заключение соглашений на создание референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований | 01.02.2019 | 01.04.2019 |  | Заключены соглашения с учредителями учреждений на базе которых планируется создание 9 (федеральных и межрегиональных) референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований | (РНП5) |
| 7.1. | Создано 9 (федеральных и межрегиональных) референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований |  | 31.12.2019 |  | Локальные акты о создании 9 (федеральных и межрегиональных) референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований | (ПК6) |
| 7.2.1. | Определение 9 учреждений на базе которых планируется создание референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований | 01.01.2020 | 01.02.2020 | Камкин Е.Г. Минздрав России | Определено 9 учреждений на базе которых планируется создание референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований |  |
| 7.2.2. | Принятие постановления Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления субсидий на создание (федеральных и межрегиональных) референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований | 01.01.2020 | 01.03.2020 |  | Постановление Правительства Российской Федерации |  |
| 7.2.3. | Заключение соглашений на создание референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований | 01.02.2020 | 01.04.2020 |  | Заключены соглашения с учредителями учреждений на базе которых планируется создание 9 (федеральных и межрегиональных) референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований |  |
| 7.2. | Создано 9 (федеральных и межрегиональных) референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований |  | 31.12.2020 |  | Локальные акты о создании 9 (федеральных и межрегиональных) референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований |  |
| 8. | Проектный офис | 01.01.2019 | 31.12.2024 |  | Доклад Минздрава России. | (ПС4) |
| 8.1.1. | Создание проектного офиса | 01.01.2019 | 31.01.2019 |  | Отчеты о создании проектного офиса | (РНП5) |
| 8.1.2. | Реализация функций проектного офиса | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Отчет по работе проектного офиса | (РНП5) |
| 8.1. | Создан и функционирует проектный офис | - | 31.12.2019 |  | Отчеты о создании и по работе проектного офиса | (ПК6) |
| 8.2.1. | Реализация функций проектного офиса | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Отчет по работе проектного офиса | (РНП5) |
| 8.2. | Функционирует проектный офис | - | 31.12.2020 |  | Отчет по работе проектного офиса | (ПК6) |
| 8.3.1. | Реализация функций проектного офиса | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Отчет по работе проектного офиса | (РНП5) |
| 8.3. | Функционирует проектный офис | - | 31.12.2021 |  | Отчет по работе проектного офиса | (ПК6) |
| 8.4.1. | Реализация функций проектного офиса | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Отчет по работе проектного офиса | (РНП5) |
| 8.4. | Функционирует проектный офис | - | 31.12.2022 |  | Отчет по работе проектного офиса | (ПК6) |
| 8.5.1. | Реализация функций проектного офиса | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Отчет по работе проектного офиса | (РНП5) |
| 8.5. | Функционирует проектный офис | - | 31.12.2023 |  | Отчет по работе проектного офиса | (ПК6) |
| 8.6.1. | Реализация функций проектного офиса | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Отчет по работе проектного офиса | (РНП5) |
| 8.6. | Функционирует проектный офис | - | 31.12.2024 |  | Отчет по работе проектного офиса | (ПК6) |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту федерального проекта *(указывается краткое наименование федерального проекта)*

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субъект  Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | |
| Значение | Дата | N1 | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | N+6 |
| *(показатель федерального проекта)* | | | | | | | | | |
| *(федеральный округ)* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *(субъект Российской Федерации)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Год начала реализации федерального проекта.

2 Оценка расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников носит индикативный характер; распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации может быть уточнено в ходе исполнения указанных бюджетов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими вопросы их исполнения.

3 Строка приводится в случае наличия межбюджетных трансфертов из соответствующего бюджета. При их наличии отдельными строками приводятся межбюджетные трансферты федеральному бюджету, бюджету соответствующего государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, консолидированным бюджетам субъектов Российской Федерации. При отсутствии указанных трансфертов строка в таблице не приводится.

4 Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

5 Руководитель национального проекта.

6 Проектный комитет по основному направлению стратегического развития Российской Федерации.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

*(не подлежат утверждению)*

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**федерального проекта**

**«Борьба с онкологическими заболеваниями»**

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

|  |
| --- |
| Основной целью федерального проекта является снижение смертности  от новообразований в том числе от злокачественных. Основным показателем достижения данной цели является снижение смертности  от новообразований в том числе от злокачественных до 185 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году. Дополнительными показателями федерального проекта являются достижение в 2024 году: увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) до 63,0%, увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более до 60,0% и снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) до 17,3%.  Основной задачей федерального проекта является разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями )далее - Программа.  В рамках разработки и реализации Программы предполагается достижение следующих основных результатов:  Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи во всех субъектах Российской Федерации;  Создание 18 референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических исследований илучевых методов исследований  Переоснащение *сети* региональных онкологического диспансера/больниц;  Развитие сети федеральных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, в том числе создание федеральных центров протонной терапии.  Дополнительными результатами Программы являются:  Для достижения указанных результатов необходимо реализовать комплекс мероприятий направленных на:  Профилактику и предупреждение развития онкологических заболеваний, посредством снижения потребления табачной и алкогольной продукции, формирования культуры здорового образа жизни, контроля за выбросами канцерогенных веществ в окружающую среду.  Раннее выявление онкологических заболеваний путем проведения медицинских осмотров и скринингов, выявления пациентов входящих в группу высокого риска, в том числе генетически обусловленного, развития/наличия онкологического заболевания, повышения онконастороженности врачей и пациентов.  Сокращение сроков диагностики и повышение ее и качества, путем создания на базе многопрофильных больниц и центров амбулаторной онкологической помощи, обладающих полным спектром оборудования и специалистов, необходимых условий для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований. Внедрение своевременных методов диагностики.  Совершенствование контроля качества оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями посредством создания сети окружных референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований. Организация на базе национальных медицинских исследовательских центров федеральных референс-центров.  Создание региональных онкологических регистров (систем учета пациентов);  Повышение качества и эффективности лечения онкологических заболеваний путем модернизации материально-технической базы онкологических центров и диспансеров, в том числе иммуногистохимических, патоморфологических и генетических лабораторий, развития инфраструктуры объектов ядерной медицины.  Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения  Развитие программ психосоциальной поддержки и медицинской реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями. Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи.  Совершенствование кадрового обеспечения онкологической службы. |

2. Методика расчета показателей федерального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения) | | | | | | | |
| 1. | Число умерших от новообразований в том числе злокачественных на 100 тыс. населения | 200,6 | Данные Росстата | Минздрав России | Федеральный | Раз в год, показатель на дату |  |
| Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), % | | | | | | | |
| 1. | Число злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии) от числа выявленных случаев ЗНО (без выявления посмертно) | 55,6 | Форма государственного федерального статистического наблюдения  № 7 | Минздрав России | Федеральный | Раз в год, показатель на дату |  |
| Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, % | | | | | | | |
| 1. | Доля больных, состоявших на учете в онкологических учреждениях России 5 лет и более с момента  установления диагноза злокачественного новообразования, от числа состоявших на учете  на конец отчетного года в 2007-2017 гг., % | 53,9 | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7 и № 35 | Минздрав России | Федеральный | Раз в год, показатель на дату |  |
| Показатель одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями, % | | | | | | | |
|  | Доля умерших в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году | 22,5 | Форма государственного федерального статистического наблюдения  № 7 и № 35 | Минздрав России | Федеральный | Раз в год, показатель на дату |  |

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий федерального проекта

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

| №  п/п | Наименование результата и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи в 85 субъектах Российской Федерации *2* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в 85 субъектах Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Развитие сети федеральных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, в том числе создание федеральных центров протонной терапии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Создание 18 (федеральных и межрегиональных) референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Новое строительство и реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Проектный офис |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Мероприятия реализуются в рамках Федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» Национального проекта «Демография». [↑](#footnote-ref-1)
2. Мероприятия реализуются в рамках Федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Национального проекта «Здравоохранение». [↑](#footnote-ref-2)