Утвержден

решением общего собрания

от 24.04.2013 г. №2

Председатель местного органа

общественной самодеятельности

территориальное общественное

самоуправление д. Теплой,

______________________Кривошеин В.И.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Строительство детской площадки

«Дворик детства»

Название проекта: Строительство детской площадки  «Дворик детства».

Заявитель проекта: Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление д. Теплой

Руководитель проекта: Председатель местного органа общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление д. Теплой, Кривошеин В.И.

Адрес: 168120 Республика Коми, Сысольский р-н, с. Пыёлдино, д. Теплой

Телефон: 8(2131)93-277

2013 г.

Раздел 2.1. Текущее состояние реализации проекта.

Нехватка качественных, современных детских площадок — большая проблема с. Пыёлдино с его протяженностью более 10 км. Очень не хватает таких площадок во многих дворах села, но особенно недостает хорошей детской площадки в д. Теплой, где проживает много, по меркам деревни, молодых многодетных семей. Деревня располагается на проезжей части автодороги Визинга-Кажым, этот участок не безопасен, высокая концентрация ДТП является большой угрозой для детей, играющих на обочине дороги. А также в деревне нет возможности молодым родителям гулять с колясками, общаться между собой и одновременно присматривать за детьми дошкольного и младшего школьного возраста.

Планируя детскую площадку, важно обратить внимание на безопасность и цвет материалов, применяемых для изготовления элементов площадки. Необходимо помнить, что насыщенные цвета привлекают детей, будят их воображение, делают игры интереснее. При активном движении дети постоянно пользуются периферийным зрением, учитывая, таким образом, расположение препятствий и предметов. Но это происходит только тогда, когда предметы выделяются на общем фоне. Яркие краски необходимы, чтобы настроить ребенка на игру, привлечь его внимание, поддержать тонус и облегчить ориентирование на площадке. Также яркие краски на игровой площадке – это еще и не только элементы безопасности, но еще и способ преображения самой деревни. Все это даст стимул жителям посмотреть по-другому на свои приусадебные участки и дома.

Рядом с детской площадкой планируется построить беседку для родителей, которая даст возможность наблюдать за детьми и общаться между собой. Игровая площадка будет местным островком детского отдыха, веселья и смеха, туда сможет прийти каждый ребенок села. Огромный плюс этого проекта в том, что он будет использоваться круглогодично. В зиму он будет являться уголком детского творчества, где дети смогут под руководством взрослых строить снежные фигуры и ледяные горки. Правильно спланированная и хорошо организованная площадка, где дети будут проводить до 5 - 6 часов в теплое время года, создаст благоприятное условие для их гармоничного развития.

Создание игровой детской площадки осуществляется с целью организации досуга детей дошкольного и младшего школьного возраста, развития и совершенствования физических качеств детей, привитие интереса к здоровому образу жизни и спорту.

Детская игровая площадка будет расположена на открытой местности, напротив домов, что позволит взрослым наблюдать за детьми.

Площадка позволит занять детей и оградить от опасных необдуманных поступков и ситуаций, угрожающих их жизни и здоровью.

Актуальность проекта:

В результате создания детской игровой площадки в с. Пыёлдино, д. Теплой  будет решен ряд важнейших задач:

- Организация досуга детей дошкольного и младшего школьного возраста.

- Безопасность жизни и здоровья детей.

- Пропаганда здорового образа жизни.

Детские уличные площадки – это самое лучшее средство направить неуемную детскую энергию в правильное русло и обеспечить оптимальное сочетание «приятного» и «полезного», что всегда достигается с большим трудом, особенно в вопросах, касающихся воспитания подрастающего поколения. Игра на детской площадке пополняет силу, здоровье, ловкость. И, в конце концов, это оживленная деятельность, которая так нужна ребенку.

Необходимо отметить также важную роль детской игровой площадки для родителей, занимающихся подсобным хозяйством. В основном жители села занимаются разведением личного подсобного хозяйства, так как у многих это единственный источник дохода, и на полноценное развитие ребенка у них чаще всего не хватает времени, дети порой предоставлены сами себе. Эта площадка будет работать круглогодично. Лето - это игровая площадка с песочницей, качелями, беседкой, снарядами для развития общей моторики детей, а зимой - ледяная горка и снежные фигуры.

Необходимо создать такое место, где бы родители могли общаться с детьми и между собой, на свежем воздухе, а дети при этом играть на детской площадке со своими сверстниками, а не сидеть перед телевизором.

Обращаем внимание, что в с. Пыёлдино проживает 265 семей. Из них 99 семей имеют детей. За последний год 2012 в селе родилось 14 детей.

Раздел 2.2. Цели и задачи проекта, сроки и этапы реализации.

Целями проекта являются:

- Создание условий для укрепления физического развития и улучшения условий травмобезопасности детей, организации активного отдыха.

- Создание условий для проявления индивидуальности в ролевых играх детей дошкольного возраста, личного роста младшего школьного возраста, формирование активной жизненной позиции.

Задачами проекта являются:

- Установка новой детской площадки, беседки для родителей и благоустройство прилегающей к площадке территории.

- Создание и установка малых архитектурных форм для детской площадки.

- Пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей.

- Формирование чувства гражданской инициативы и ответственности за социальную обстановку в своих территориях.

- Формирование у населения практического опыта социально значимой деятельности и взаимодействия с органами власти в целях решения актуальных социальных проблем.

- Обеспечение условий для отдыха, физического развития и травмобезопасности детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения.

- Формирование социально-коммуникативных, творческих и организаторских навыков детей.

Раздел 2.3. Основные мероприятия, этапы и сроки реализации проекта.

Проект рассчитан на 2013 г. и осуществляется в один этап:

В начале реализации проекта будет проведено собрание инициативной группы, где оговаривается и принимается план работы над проектом.

Местность, на которой будет находиться детская площадка, находится на открытом месте, которое просматривается с близлежащих домов и дает возможность родителям присматривать за детьми более старшего возраста дистанционно. В ходе реализации проекта местность будет благоустраиватся цветочными клумбами, установлением беседки и скамейки для отдыха родителей, которая преобразит местность своим эстетичным видом. Будет сооружение с опорной башней с переходом, лестницей для подъема и различными встроенными конструкциями: рукоход металлический для развития и тренировки рук, две металлические шведские лесенки для координации верхних и нижних конечностей, маленький металлический турник, качели с жестким подвесом для развития координационных способностей, горка металлопластическая. А также на прилегающей к основной конструкции территории будет расположена песочница квадратной формы площадью 6 м2 с маленькой беседкой, и качели на пружине "Джип".

Календарный план:

| № | Наименование мероприятия | Место и сроки проведения | Целевая аудитория, количество участников |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Юридическое и бухгалтерское сопровождение проекта | с. Пыёлдино 01.09.2013г. по 01.11.2013г. | 2 человека |
| 2. | Согласование использования земельного участка | с. Пыёлдино 01.09.2013г | 1 человек |
| 3. | Заказ оборудования для строительства площадки; | с. Пыёлдино 15.09.2013г. | 1 человек |
| 4. | Подготовка территории под установку площадки; | с. Пыёлдино 01.10.2013г. по 10.10.2013г. | 10 человек |
| 5. | Установка и наладка площадки; | с. Пыёлдино 10.10.2013г. по 20.10.2013г. | 15 человек |
| 6. | Строительство беседки и песочницы | с. Пыёлдино 20.10.2013г. по 30.10.2013г. . | 15 человек |
| 7. | Благоустройство площадки | с. Пыёлдино 25.10.2013г. по 03.11.2013г. | 10 человек |
| 8. | Открытие и информационное освещение площадки. | с. Пыёлдино 05.11.2013г. | Дети дошкольного возраста, учащиеся 50 чел. |

Раздел 2.4. Ресурсное обеспечение проекта.

- Общая сумма планируемых затрат на реализацию проекта 293 600 рублей (двести девяносто три тысячи шестьсот рублей).

- Собственный вклад составляет 73 400 рублей (семьдесят три тысячи четыреста рублей), в том числе:

труд добровольцев 29360,00 рублей (двадцать девять тысяч триста шестьдесят рублей).в т.ч: безвозмездная помощь пиломатериалами КФХ Пальшин А.М. для ограждения участка 15 950 рублей

собственные денежные средства 44 040 рублей

Средства краевого бюджета в размере 220 200 рублей (двести двадцать тысяч двести рублей)

Имеющаяся материально-техническая база:

Для реализации мероприятий проекта Строительство детской площадки  «Дворик детства» имеются следующие материально-технические ресурсы:

- Земельный участок площадью 100 кв.м. (выделен администрацией сельского поселения с. Пыёлдино);

- Помещение 30 кв.м., для проведения собраний, рабочих совещаний по вопросам реализации проекта, помещение администрации передано по договору безвозмездного пользования;

- Оргтехника для подготовки необходимой документации по проекту: компьютер – 1 шт., принтер- 1 шт., оргтехника принадлежит Председателю ТОС Кривошеин В.И. с выходом в Интернет.

- Инвентарное имущество: стол 1 шт., стулья 8 шт., инвентарное имущество администрации поселения передано по договору безвозмездного пользования.

- Хозяйственное имущество: лопаты – 10 шт., молотки – 10 шт.;

- Информационные ресурсы:

- сайт администрации сельского поселения Пыёлдино;

- районная газета «Маяк Сысолы»;

- сайт «Села Коми»

- информационный портал «АТОС РК»

- Заключены договоры безвозмездного оказания услуг с 50 добровольцами, с администрацией с. Пыёлдино;

- Безвозмездная помощь от главы КФХ Пальшина Алексея Михайловича пиломатериалами для ограждения участка.

Информационное обеспечение проекта будет осуществляться в средствах массовой информации через Ассоциацию органов территориального общественного самоуправления в Республике Коми, Информационный вестник Совета и администрации сельского поселения д. Пыёлдино.

Раздел 2.5. Конкретные ожидаемые результаты.

Общественная значимость проекта заключается в том, что он способствует активности населения, устанавливает тесную связь между жителями села.

Эффективность проекта несомненна:

- Каждый ребёнок получит возможность заниматься, играть и развиваться.

- Организация досуга детей.

- Привлечение детей из неблагополучных семей.

- Привитие и формирование навыков здорового образа жизни детей.

- Совместная деятельность детей и их родителей поможет наладить контакт и привести к эмоциональному равновесию

- Создание условий для проявления индивидуальности в ролевых играх детей дошкольного и младшего школьного возраста.

В реализации проекта заинтересована глава поселения, дети и их родители будут привлечены к осуществлению проекта и помогут его реализации своим добровольным неоплачиваемым трудом.

Оценка эффективности и реализации проект:

Социально-экономический эффект проекта «Строительство детской площадки «Дворик детства» на 2013 год будет способствовать улучшению условий развития детей, укреплению здоровья детей, повышению уровня благоустроенности территории сельского поселения «Пыёлдино».

Реализация проекта позволит улучшить состояние здоровья детей, снизить уровень детского травматизма.

Контроль реализации проекта:

Общий контроль над реализацией проекта осуществляется ТОС д. Теплой.

Оперативный контроль над реализацией проекта, который включает отчетность о реализации программных мероприятий, рациональном использовании исполнителями выделяемых им на строительство площадок финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках выполнения договоров, осуществляется ТОС д. Теплой.

Конкретные количественные результаты:

Реализуемый проект позволит достичь следующих конкретных количественных результатов:

- построить детскую 1 площадку

- организовать досуг 48 детей;

- из 6 неблагополучных семей дети будут под присмотром взрослых;

- провести пропаганду здорового образа жизни среди 38 семей;

- появится культурный объект в селе, привлекательно эстетически оформленный;

Оценка результатов:

Результаты будут оцениваться:

  - С помощью опроса жителей (проведения анкетирования).

  - Мониторинга снижения уровня заболевания и травматизма детей.

  - Отслеживания количества проведенных детских мероприятий.

Дальнейшее развитие проекта:

Сохранность и работу объекта обеспечит инициативная группа ТОС д. Теплой. Планируется проведение детских конкурсов и праздников с привлечением наибольшего количества детей села. А в зимний период будет организовано совместное мероприятие детей и взрослых по строительству снежного городка вокруг новогодней елки и участие в ежегодном конкурсе «Лучшая снежная фигура». Все это способствует круглогодичному использованию этой детской игровой площадки.

Раздел 3. Смета планируемых расходов на реализацию проекта.

Смета расходов:

| № п/п | Наименование расходов | За счет запрашиваемой субсидии (рублей) | За счет собственных средств (рублей) | Всего (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оплата труда | 30 600,00 | 57 450,00 | 88 050,00 |
| 2. | Оплата товаров, работ услуг | 189 600,00 | 15 950,00 | 205 550,00 |
| 3. | Всего по смете: | 220 200,00 (не более 75% стоимости проекта и не выше 250 тыс. рублей) | 73 400,00 (не менее 25% стоимости проекта, при этом часть денежных средств доли ТОС не должна быть менее 60% от общей доли ТОС) | 293 600,00 (стоимость проекта=75% средства субсидии из краевого бюджета+25% доля ТОС) |

Обоснование сметы расходов в разрезе мероприятий:

| № п/п | Наименование расходов | Всего (рублей) | в т.ч. за счет субсидий | Обоснование (с пояснением и комментариями) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наименование мероприятия: Юридическое и бухгалтерское сопровождение проекта. (Составление договоров с исполнителями работ, с подрядными организациями, ведение бухгалтерской отчетности, подготовка отчетной документации по проекту). Место и сроки проведения: сп. Пыёлдино, деревня Теплой, 01.09.2013г. по 01.11.2013г. |
| 1.1 | Оплата труда всего | 30600,00 | 30600,00 | Оплата труда: - юридическое сопровождение по договору гражданско-правового характера: 120час. * 140руб./час. * 1чел. = 16800руб. -бухгалтерское сопровождение по договору гражданско-правового характера: 120час. * 115руб./час. * 1чел. = 13800руб. |
| 1.2 | Оплата товаров, работ, услуг | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Всего | 30600,00 | 30600,00 | Х |

| № п/п | Наименование расходов | Всего (рублей) | в т.ч. за счет субсидий | Обоснование (с пояснением и комментариями) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Наименование мероприятия: Подготовка территории под строительство площадки. Засыпка ям, выравнивание, ограждение. Место и сроки проведения: сп. Пыёлдино, деревня Теплой, 01.10.2013г. по 10.10.2013г. |
| 2.1 | Оплата труда всего | 11200,00 | 0,00 | Добровольцы по договору безвозмездного оказания услуг для подготовки территории и ограждения участка. В том числе Кочанов Константин Николаевич, Шарапов Анатолий Михайлович, Попов Алексей Александрович, остальные жители села. 10 чел. * 10час. * 112руб./час. = 11200 руб. |
| 2.2 | Оплата товаров, работ, услуг | 8000,00 15950,00 | 8000,00 0,00 | Поставка песчаного грунта по договору поставки с Сысольским ДРСУ для подготовки территории под строительство детской площадки 800руб./тон. * 10тонн = 8000 руб. Безвозмездная помощь пиломатериалами КФХ Пальшин А.М. для ограждения участка: Столбы: 20шт. * 79,00 руб./шт. = 1580,00руб. Брусок (10см*3см*400см): 36шт. * 115,00 руб./шт. = 4140,00руб. Штакетник (50мм*25мм): 4650шт. * 2,20руб./шт. = 10230,00 руб. |
|  | Всего | 29360,00 | 8000,00 | Х |

| № п/п | Наименование расходов | Всего (рублей) | в т.ч. за счет субсидий | Обоснование (с пояснением и комментариями) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Наименование мероприятия: Установка и наладка игрового комплекса и отдельных элементов детской площадки. Место и сроки проведения: сп. Пыёлдино, деревня Теплой 10.10.2013г. по 20.10.2013г. |
| 3.1 | Оплата труда всего | 16800,00 | 0,00 | Добровольцы по договору безвозмездного оказания услуг для установки игрового комплекса и отдельных элементов детской площадки. В том числе Кочанов Константин Николаевич, Шарапов Анатолий Михайлович, Попов Алексей Александрович, остальные жители села. 15 чел. * 10час. * 112руб./час. = 16800 руб. |
| 3.2 | Оплата товаров, работ, услуг | 167038,00 | 167038,00 | Приобретение базовой комплектации игрового комплекса и отдельных элементов детской площадки у ООО «Таганрог»: Детский игровой комплекс: 1шт. * 106000руб./шт. = 106000руб. Карусель: 1шт. * 24923руб./шт. = 24923руб. Качели на пружине «Джип»: 1шт. * 22500руб./шт. = 22500руб. Качели одноместные: 1шт. * 8935руб./шт. = 8935руб. Скамейка: 2шт. * 2340руб./шт. = 4680руб. |
|  | Всего | 183838,00 | 167038,00 | Х |

| № п/п | Наименование расходов | Всего (рублей) | в т.ч. за счет субсидий | Обоснование (с пояснением и комментариями) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Наименование мероприятия: Строительство беседки и песочницы Место и сроки проведения: сп. Пыёлдино, деревня Теплой 20.10.2013г. по 30.10.2013г |
| 4.1 | Оплата труда всего | 16800,00 | 0,00 | Добровольцы по договору безвозмездного оказания услуг для строительства беседки и песочницы: В том числе Кочанов Константин Николаевич, Шарапов Анатолий Михайлович, Попов Алексей Александрович, остальные жители села. 15 чел. * 10час. * 112руб./час. = 16800 руб. |
| 4.2 | Оплата товаров, работ, услуг | 18012,00 | 18012,00 | Профнастил: 2шт. * 1800руб./шт. = 3600руб. Приобретение пиломатериалов у КФХ Пальшин А.М.: Доска обрезная (30х150x4000) ): 1,8куб.м. * 3200руб= 5760,00руб. Доска обрезная (25х150x4000) ): 1,8куб.м. * 3200руб= 5760,00руб. Столбы: 12шт. * 241,00руб./шт. = 2892,00руб. |
| Всего | 30822,00 | 18012,00 | Х |

| № п/п | Наименование расходов | Всего (рублей) | в т.ч. за счет субсидий | Обоснование (с пояснением и комментариями) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Наименование мероприятия: Благоустройство территории детской игровой площадки. Место и сроки проведения: сп. Пыёлдино, деревня Теплой, 25.10.2013г. по 03.11.2013г. |
| 5.1 | Оплата труда всего | 11200,00 | 0,00 | Добровольцы по договору безвозмездного оказания услуг для благоустройства территории детской игровой площадки: В том числе Кочанов Константин Николаевич, Шарапов Анатолий Михайлович, Попов Алексей Александрович, остальные жители села. 10 чел. * 10час. * 112руб./час. = 11200 руб. |
|  | Всего | 11200,00 | 0,00 | Х |
|  | Итого | 292600,00 | 220650,00 | Х |

Раздел 4. Показатели результативности реализации проекта.

| № п/п | Показатель результативности | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Количество привлечен к участию в мероприятиях волонтеров (добровольцев), человек | 50 |
|  | Охват целевой аудитории. | 38 семей с детьми |
|  | Освещение в СМИ о деятельности организации и об итогах реализации проекта, единиц | 5 |
|  | Количество созданных временных рабочих мест, единиц | 10 |