**Оценка эффективности и результативности реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления**

**Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»**

**за 2019 год**

Порядок оценки эффективности муниципальной программы проводился в соответствии с приложением 11 к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района, утвержденному постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.09.2015 № 1317.

1) степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) рассчитана по формуле:

Сдц = (Сдп1+Сдп2 + СдпN) / N, где:

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм);

N - количество целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм).

В результате расчетов степень достижения целей и решения задач Программы составила:

- по показателю «Количество муниципальных служащих администрации Пермского муниципального района, прошедших обучение за счет средств районного бюджета, чел.» – 1,0 (15/15);

- по показателю «Количество социально значимых проектов, направленных на решение вопросов местного значения, реализованных ТОС с привлечением средств из бюджетов разных уровней, ед.» - 1,5 (14/5);

- по показателю «Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме. %» - 0,6 (31,86/50).

Итого, степень достижения целей и решения задач Программы составляет (1,0+1,5+ 0,6)/3= 1,03

2) оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы,

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм),

Фп - плановый объём финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Степень соответствия запланированному уровню затрат Программы и её Подпрограмм составил: УФ=65954,6/66345,3\* 100% = 99,41%

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

Эмп = Сдц \* Уф, где:

Эмп - эффективности реализации Программы;

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

УФ – уровень финансирования реализации Программы.

В результате расчетов:

Сдц - степень достижения целей (решения задач) Программы составляет 1,03;

УФ – уровень финансирования реализации Программы составляет 99,41.

Эффективность реализации Программы составила 102,39% (1,03 х 99,41), что соответствует эффективности реализации муниципальной программы, на основании установленных критериев оценки:

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка эффективности | Характеристика эффективности реализации муниципальной программы |
| менее 80% | Неэффективная |
| 80% и более | Эффективная |

Вывод: реализация муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» за 2019 год является эффективной.

**Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Пермском муниципальном районе»**

1. Степень достижения целевых показателей подпрограммы составила:

- по показателю «Количество посетителей официального сайта Пермского муниципального района, чел.» - 1,01 (89576/89 000).

- по показателю «Доля архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям, %»- 1,0 (97,1/ 97);

- по показателю «Доля рабочих мест в администрации Пермского муниципального района, обеспеченных исправным оборудованием, сертифицированными программно-аппаратными комплексами, антивирусной защитой» - 1,0 (100/100;

- по показателю «Доля социально-правовых запросов исполненных в установленные сроки архивом Пермского муниципального района, %»- 1,0 (100 /100);

- по показателю «Количество организованных администрацией совместно с общественной организацией ветеранов социально-значимых мероприятий, ед.»- 1,2 (12/10);

- по показателю «Количество ветеранов обученных компьютерной грамотности, чел.» -1,5 (232/50);

- по показателю «Удовлетворенность качеством информации о социально-экономической, общественно-политической, культурной жизни Пермского муниципального района получаемой через муниципальную газету «Нива» (печатный и электронный вариант газеты), %» - 1,25 (62,6/50);

- по показателю «Количество реализованных социально-общественных проектов редакцией муниципальной газеты «Нива», ед.» -1,0 (2/2);

- по показателю «Доля заявителей, удовлетворённых качеством предоставления муниципальных услуг администрацией Пермского муниципального района, от общего числа заявителей, обратившихся за получением муниципальных услуг, %» - 1,11 (100 / 90);

- по показателю «Общее количество подписчиков в официальных группах социальных сетей Пермского района, чел.» - 1,038 (2699/2600);

- по показателю «Количество совместных аукционов, ед.» - 0 (1/0).

Итого, степень достижения целей и решения задач Подпрограммы составляет: Сдц = (1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,2 + 1,5 + 1,2 + 1,0 + 1,1 + 1,0+0) / 11 = 0,9.

2. Степень соответствия фактического уровня затрат подпрограммы составила: Уф = 65009,9/65400,6\*100% = 99,40%.

3. Степень эффективности реализации подпрограммы составила 89,46 (0,9\*99,40 / 100%).

Таким образом, в 2019 году реализация подпрограммы является эффективной.

**Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы «Развитие территориального общественного самоуправления в Пермском муниципальном районе»**

1. Степень достижения целевого показателя подпрограммы «Количество созданных ТОСов на территории Пермского муниципального района, ед.» составила - 1,02 (51 / 50).

Итого, степень достижения целей и решения задач Подпрограммы составляет: Сдц = 1,02 / 1 показатель = 1,02.

2. Степень соответствия фактического уровня затрат подпрограммы составила: Уф = 480,00/ 480,00 \* 100% = 100%.

3.  Эффективность реализации подпрограммы составила 102% (1,02 \*100).

Таким образом, в 2019 году реализация подпрограммы является эффективной.

**Оценка эффективности и результативности реализации Подпрограммы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений**

**на территории Пермского муниципального района»**

1. Степень достижения целевых показателей подпрограммы составила:

- по показателю «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве жителей Пермского муниципального района, %» - 1,02 (79,6/78);

- по показателю «Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности, беженцам, мигрантам, %» - 1,14 (77,7 / 68)

Итого, степень достижения целей и решения задач Подпрограммы составляет: Сдц = (1,02 + 1,14) / 2 показателя = 1,08.

2. Степень соответствия фактического уровня затрат подпрограммы составила: Уф = 464,7 / 464,7 \* 100% = 100%.

3.  Эффективность реализации подпрограммы составила 108% (1,08 \* 100).

Таким образом, в 2019 году реализация подпрограммы является эффективной.

**Вывод: Степень эффективности реализации подпрограмм составило 89,46; 102,0 и 108,0. Степень эффективности реализации Программы – 102,39. Следовательно, реализация муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» в 2019 году является эффективной.**

И.о. заместителя главы администрации

муниципального района,

руководителя аппарата

администрации района В.К.Залазаев

**Пояснительная записка к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы**

**«Совершенствование муниципального управления**

**Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»**

**за 2019 год**

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 №1382 (в редакции от 08.04.2016 №164, 10.06.2016 №286, 28.12.2016 №744, 14.07.2017 №212-С, 28.12.2017 №569-С, 27.02.2018 №90, 05.12.2018 №622, 29.12.2018 №712, 18.01.2019 №12, 01.03.2019 №93, 05.06.2019 № 326, 10.07.2019 № 409, 25.09.2019 № 597, 29.11.2019 № 846, 13.02.2020 № 68) (далее – муниципальная программа).

**Цель муниципальной программы:** повышение эффективности муниципального управления в Пермском муниципальном районе.

**Задачи муниципальной программы:**

1. Повышение качества муниципального управления как результата реализации таких принципов управления как гласность и публичность, обоснованность и преемственность.

2. Создание и развитие электронных сервисов, направленных на упрощение процедур взаимодействия между муниципальными органами власти и населением территории, перевод муниципальных услуг в электронный вид, развитие инфраструктуры доступа к электронным услугам, повышение открытости деятельности администрации Пермского муниципального района.

3. Повышение качества взаимодействия органов местного самоуправления Пермского муниципального района с территориальными общественными самоуправлениями района (далее – ТОС).

**Координатор муниципальной программы:**

Заместитель главы администрации Пермского муниципального района, руководитель аппарата администрации Пермского муниципального района.

**Исполнители муниципальной программы:**

Ответственный исполнитель – Администрация Пермского муниципального района;

Соисполнители:

Финансово-экономическое управление администрации Пермского муниципального района;

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Пермского муниципального района».

**Объемы и источники финансирования муниципальной программы:**

В 2019 году реализация мероприятий Программы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального района, бюджета Пермского края.

Объём финансирования муниципальной программы составляет 318 432,0 тыс. рублей, в том числе на 2019 год – 66 345,3 тыс. рублей, из них:

финансирование муниципальной программы за счёт средств бюджета Пермского муниципального района – 313 666,2 тыс. рублей, из них на 2019 год – 65 580,9 тыс. рублей;

финансирование муниципальной программы за счёт средств краевого бюджета составляет 4765,8 тыс. рублей, из них на 2019 год 764,4 тыс. рублей.

**Достижение показателей муниципальной программы:**

За 2019 год значение показателя «Количество муниципальных служащих администрации Пермского муниципального района, прошедших обучение за счет средств районного бюджета, чел.» составило 15 чел. (плановое значение 15), показатель выполнен на 100 %.

Муниципальные служащие прошли обучение по следующим видам образовательных услуг. Курсы повышения квалификации:

- управление государственными и муниципальными закупками – 2 муниципальных служащих;

- контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд – 4 муниципальных служащих;

-  медиация (базовый курс) – 1 муниципальный служащий;

- обеспечение информационной безопасности организации – 1 муниципальный служащий;

- правовое обеспечение деятельности органов ЗАГС – 1 муниципальный служащий;

- актуальные вопросы деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере градостроительства – 1 муниципальный служащий;

-  организационно-правовое обеспечение защиты персональных данных в Российской Федерации – 1 муниципальный служащий;

- организация деятельности административных комиссий – 2 муниципальных служащих;

- организационно-правовое обеспечение защиты персональных данных в Российской Федерации – 1 муниципальный служащий;

- профессиональная переподготовка по программе «Менеджемент» -

1 муниципальный служащий.

Значение показателя «Количество социально значимых проектов, направленных на решение вопросов местного значения, реализованных ТОС с привлечением средств из бюджетов разных уровней» составило 14 ед. (плановое значение 5 ед.), показатель выполнен на 280%.

ТОС Пермского района вносит значительный вклад в создание комфортной среды проживания на территории района. В 2019 году ТОСы активно принимали участие в конкурсе проектов ТОС Пермского края на 2019 год. От ТОС Пермского муниципального района было подано 24 заявки:

Кондратовское с/п – 5 проектов;

Култаевское с/п – 5 проектов;

Юговское с/п – 5 проектов;

Юго-Камское с/п – 3 проекта;

Сылвенское с/п – 2 проекта;

Лобановское с/п – 1 проект;

Гамовское с/п – 1 проект;

Савинское с/п – 1 проект;

Двуреченское с/п – 1 проект.

Победителями признано 14 проектов. Это Култаевское с/п – 4 проекта, Кондратовское – 2 проекта, Юговское с/п – 4 проекта, Юго-Камское с/п – 3 проекта, Лобановское – 1 проект.

Общая сумма финансирования проектов из бюджетов разных уровней – составила более 8 миллионов рублей, из которых более 6 миллионов рублей – краевая субсидия, более 2 миллионов рублей – средства ТОС. До конца 2019 года все проекты были реализованы.

Результатом реализации проектов стало устройство детских игровых спортивных площадок, ремонт наружных сетей водопровода, устройство тротуаров и возведение летней сцены на детской площадке.

Значение показателя «Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, %» составило 31,86% (плановое значение 50%). Показатель выполнен на 63,72%.

Всего в 2019 году по Пермскому муниципальному району совместно с сельскими поселениями число граждан, подавших заявление в электронной форме, составило 57167, а общее число обратившихся за услугами составило 179431. Рассчитывая по формуле: 57167/179431 х 100% = 31,86 % граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме.

Всего по Пермскому муниципальному району совместно с сельскими поселениями предоставляется 503 муниципальных услуги из них 74 услуги предоставляется электронном виде (14,7 %). В связи с тем, что небольшое количество услуг предоставляется в электронном виде, показатель «Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, %» составляет менее 50%. Отдельным категориям граждан не хватает знаний и опыта для того, чтобы использовать возможность дистанционного получения муниципальной услуги.

**Перечень подпрограмм:**

В рамках Программы реализуются три подпрограммы:

«Развитие муниципальной службы в Пермском муниципальном районе»;

«Развитие территориального общественного самоуправления в Пермском муниципальном районе»;

«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Пермского муниципального района».

**Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Пермском муниципальном районе»**

*Цель подпрограммы:* Создание и развитие электронных сервисов, направленных на упрощение процедур взаимодействия между муниципальными органами власти и населением территории, перевод муниципальных услуг в электронный вид, развитие инфраструктуры доступа к электронным услугам, повышение открытости деятельности администрации Пермского муниципального района.

*Задачи подпрограммы:*

1. Совершенствование мер по подбору, расстановке, подготовке и переподготовке, повышению квалификации управленческих кадров в муниципальной и бюджетных сферах.

2. Совершенствование системы противодействия коррупции.

3. Информационно – аналитическое обеспечение управленческих решений главы администрации Пермского муниципального района.

*Исполнители подпрограммы:*

Ответственный исполнитель подпрограммы – Администрация Пермского муниципального района.

Соисполнитель подпрограммы – Финансово-экономическое управление администрации Пермского муниципального района.

*Объемы и источники финансирования подпрограммы:*

В 2019 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального района, бюджета Пермского края. Общая сумма средств за счет всех источников в год по плану составляла – 65400,6 тыс. рублей, по факту составила – 65009,9 тыс. рублей (99,40% от плана), из них:

- 64 247,5 тыс. рублей – средства бюджета Пермского муниципального района (99,40 % от плана);

- 762,4 тыс. рублей – средства бюджета Пермского края (99,74 % от плана).

*Достижение показателей подпрограммы:*

По итогам 2019 года значение показателя «Количество посетителей официального сайта Пермского муниципального района, чел.» составило 89576 чел. (плановое значение 89 000 чел.), показатель выполнен на (показатель выполнен на 100,6%. Согласно установленного счетчика посетителей сайта Пермского муниципального района число посетителей сайта составило: январь – 6501 чел.; февраль – 7775 чел.; март – 7035 чел.; апрель – 7698 чел.; май –7683 чел.; июнь – 7336 чел., июль – 7213 чел, август – 7199 чел.; сентябрь – 7898 чел.; октябрь – 8196 чел.; ноябрь – 7586 чел.; декабрь – 7456 чел.

Посещение сайта связано с ежедневным обновлением информации на сайте Пермского муниципального района в рамках взаимодействия с пресс-службой губернатора Пермского края, прокуратурой Пермского района, кадастровой палатой Пермского края, пенсионным фондом России, МВД Пермского района и другими государственными органами.

Значение показателя «Доля архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям, %» составило 97,1% (плановое значение 97%). Показатель выполнен на 100,1%. Расчет доли архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям ведется исходя из соблюдения 5 нормативных режимов хранения документов: световой режим, температурно-влажностный режим, противопожарный режим, охранный режим, санитарно-гигиенический режим. Каждый режим составляет равную долю от общего показателя условий нормативного хранения документов. Каждый режим рассчитывается в процентном соотношении согласно Методике расчета доли архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям. Полученные проценты за соблюдение каждого из режимов складываются и делятся на 5. При стопроцентном выполнении каждого режима доля архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям составит 100%. По итогам 2019 года соблюдение режимов составило 97,1 %, а именно:

1. Световой режим 100%;

2. Температурно-влажностный режим 100%;

3. Противопожарный режим 91,63%;

4. Охранный режим 99%;

5. Санитарно-гигиенический режим 100%.

Показатель=(100 %+100%+91,63%+99%+100%)/5=97,1%.

Значение показателя «Доля рабочих мест в администрации Пермского муниципального района, обеспеченных исправным оборудованием, сертифицированными программно-аппаратными комплексами, антивирусной защитой» составило 100% (плановое значение 100%).Показатель выполнен на 100,0%.

Значение показателя «Доля социально-правовых запросов исполненных в установленные сроки архивом Пермского муниципального района, %» составило 100% (плановое значение 100%). Показатель выполнен на 100%. Всего за 12 месяцев 2019 года в архив Пермского муниципального района поступило: социально-правовых запросов – 2513 (исполнено 2428, исполнение 85 запросов перешло на 2020 год). Все поступившие запросы исполнены в установленные сроки (в срок до 5 дней исполнено 1762 запроса, в срок от 5-ти до 20-ти дней 661 запрос, в срок от 20-ти дней до 1 месяца 5 запросов).

В анализируемый период значение показателя «Количество организованных администрацией совместно с общественной организацией ветеранов социально – значимых мероприятий ед.» составило – 12 мероприятий (плановое значение 10 ед.), показатель выполнен на 120%. За отчетный период проведены следующие социально – значимые мероприятия: «Диалог поколений», «Наследники победы- война прошла через детство»(9 мая), «Свеча памяти» (22 июня), «Аллея долголетия», «1 Спартакиада ветеранов района», «Ветеранское подворье», «Возраст спорту не помеха»(ГТО), «Малая Родина Пермский район», «Старшее поколение- активное долголетие»(месячник пожилого человека), «Ровесницы района-80 лет» , «Время выбрало нас», «День Героя Отечества».

Значение показателя «Количество ветеранов обученных компьютерной грамотности, чел.» составило 232 чел. (плановое значение 50 чел.), показатель выполнен на 464%. Увеличение количества обученных связано с высоким интересом ветеранов к обучению.

Список ветеранов Пермского муниципального района прошедших обучение компьютерной грамотности в разрезе сельских поселений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Территория | Кол-во,  чел. |
| 1. | Бершетское с/п | 8 |
| 2. | Гамовское с/п | 32 |
| 3. | Двуреченское с/п | 15 |
| 4. | Заболотское с/п | 5 |
| 5. | Кондратовское с/п | 10 |
| 6. | Кукуштанское с/п (п. Кукуштан – 16, с. Курашим-11 ) | 27 |
| 7. | Лобановское с/п (с. Лобанова -5, п. Мулянка-5, Мостовая-5) | 15 |
| 8. | Култаевское с/п (п. Н.Муллы) | 14 |
| 9. | Пальниковское с/п | 2 |
| 10. | Платошинское с/п | 7 |
| 11. | Савинское с/п | 5 |
| 12. | Сылвенское с/п (п. Сылва- 20, п. Ляды – 7) | 27 |
| 13. | Усть-Качкинское с/п | 5 |
| 14. | Фроловское с/п | 11 |
| 15. | Хохловское с/п | 6 |
| 16. | Юговское с/п | 11 |
| 17. | Юго-Камское с/п (п. Юго-Камский -12, с. Рождественское -10) | 22 |
| 18. | Совет ветеранов района (учителя) | 10 |
|  | Итого: | 232 |

Значение показателя «Удовлетворенность качеством информации о социально-экономической, общественно-политической, культурной жизни Пермского муниципального района получаемой через муниципальную газету «Нива» (печатный и электронный вариант газеты), %» составило 62,6% (плановое значение 50%), показатель выполнен на 125,2%.

Расчет показателя проводился из данных отчета социологического исследования населения Пермского муниципального района. Опрос проводился 5-16 августа 2019 года агентством «СВОИ». Опрошено 1903 респондента (лица, постоянно проживающие на территории Пермского муниципального района в возрасте 18-лет и старше).

Уровень удовлетворенности качеством информации через газету «Нива», в процентах от всех опрошенных

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Процент | Объединение | Процент |
| Полностью удовлетворен | 25,2% | В целом удовлетворен | 62,6% |
| Скорее удовлетворен | 37,4% |
| Скорее не удовлетворен | 14,2% | В целом не удовлетворен | 26,4% |
| Совершенно не удовлетворен | 12,2% |
| Не получаю информацию из этой газеты | 11,0% | Не получаю информацию из этой газеты | 11,0% |

Уровень удовлетворенности качеством информации через газету по социально-демографическим характеристикам (в процентах по строкам)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В целом  удовлетворен | В целом  не удовлетворен | Не получаю информацию из этой газеты |
| **В целом по массиву** | **62,6%** | **26,4%** | **11,0%** |
| Мужчины | 64,4% | 31,1% | 4,4% |
| Женщины | 62,1% | 25,1% | 12,9% |
| Возраст от 18 до 30 лет | 65,0% | 22,5% | 12,5% |
| Возраст от 31 до 45 лет | 61,6% | 27,1% | 11,4% |
| Возраст от 46 до 60 лет | 63,6% | 26,5% | 9,8% |
| Старше 60 лет | 64,9% | 28,7% | 6,4% |
| Работающие | 65,2% | 24,8% | 9,9% |
| Пенсионеры; инвалиды | 60,6% | 25,0% | 14,4% |
| Учащиеся, студенты | 57,4% | 27,1% | 15,5% |
| Безработные | 71,5% | 22,8% | 5,7% |
| Работники бюджетной сферы | 61,4% | 24,6% | 14,0% |
| Работники производственной сферы | 59,7% | 29,9% | 10,4% |
| Работники сферы торговли, услуг, ЖКХ | 64,2% | 27,2% | 8,6% |
| Предприниматели | 55,6% | 31,4% | 13,0% |

Значение показателя «Количество реализованных социально-общественных проектов редакцией муниципальной газеты «Нива», ед.» составило 2 ед. (плановое значение 2 ед.), показатель выполнен на 100%.

В 2019 году были реализованы социально-общественные проекты редакцией газеты «НИВА»: «Конкурс «Человек года»; «Здесь хочется жить». Проект «Здесь хочется жить» реализован при поддержке Федерального агентства печати и массовых коммуникаций.

Значение показателя «Доля заявителей, удовлетворённых качеством предоставления муниципальных услуг администрацией Пермского муниципального района, от общего числа заявителей, обратившихся за получением муниципальных услуг, %» составило 100% (плановое значение 90 %). Показатель выполнен на 111,11 %.

В III-IV кварталах 2019 года было проведено социологическое исследование на предмет оценки удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг. В соответствии с методикой проведения социологического исследования анкетированию подвергся 31 респондент. Удовлетворенность граждан качеством предоставления муниципальных услуг рассчитывалась по формуле: 100(%)=31(удов.)/31(опрош.) х 100%.

Значение показателя «Общее количество подписчиков в официальных группах социальных сетей Пермского района, чел.» составило 2699 чел. (плановое значение 2600 чел.), показатель выполнен на 103,8%.

Значение показателя «Количество совместных аукционов, ед.» составило 0 ед. (плановое значение 1ед.), показатель не выполнен.

*Реализация мероприятий подпрограммы:*

В 2019 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих основных мероприятий:

1. В рамках реализации основного мероприятия «Формирование антикоррупционной культуры, образования и воспитания» выработаны организационные меры по предупреждению и профилактике коррупции; обеспечено проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Пермского муниципального района и их проектов (за отчетный период администрацией Пермского муниципального района принято постановлений – 998 (за 2017 год – 727, за 2016 год – 773), распоряжений – 211 (за 2017 год – 264, за 2016 год – 271), прошло обучение сотрудников администрации согласно цели и задачам муниципальной программы и подпрограммы. Организовывались занятия для повышения профессионально-квалификационного уровня муниципальных служащих.

1.1. За отчетный период было проведено 2 семинара на тему «Предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «Предоставление сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.2. В связи с организационно-штатными мероприятиями, постановлением администрации Пермского муниципального района от 24.12.2019 № 942 был утвержден Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставляться сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

1.3. В целях повышения информированности и ответственности муниципальных служащих, своевременного доведения до служащих положений законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции путем размещения соответствующей информации на официальном сайте, на информационных стендах, а также направления информации в письменном виде для ознакомления, был осуществлен комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими администрации Пермского муниципального района ограничений, запретов и исполнения обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации в целях противодействия коррупции, в том числе направленных на формирование отрицательного отношения к коррупции.

1.4. В целях обеспечения своевременного исполнения обязанности муниципальных служащих по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов своей семьи был организован прием таких сведений, обеспечен контроль за своевременностью представления указанных сведений. Доля лиц, своевременно представивших сведения, от количества лиц, обязанных представлять такие сведения - 100%. Соответствующие сведения были размещены на официальном сайте Пермского муниципального района в установленный законом срок.

1.5. В целях предупреждения и выявления случаев представления недостоверных и (или) неполных сведений, несоответствия сведений о доходах расходам, нарушения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов кадровой службой администрации Пермского муниципального района был проведен анализ сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими.

1.6. Во исполнение мероприятий плана по противодействию коррупции был осуществлен анализ сведений о трудоустройстве граждан, ранее замещавших должности муниципальной службы, а также контроль за соблюдением лицами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» при заключении ими после увольнения с государственной или муниципальной службы трудовых и гражданско-правовых договоров. В ходе анализа уведомлений о заключении трудовых, а также гражданско-правовых договоров с лицами, ранее замещавшими должности муниципальной службы, было установлено, что нарушения действующего законодательства в сфере противодействия коррупции, отсутствуют.

2. В рамках реализации основного мероприятия «Совершенствование системы муниципального управления в администрации Пермского муниципального района», выполнялись мероприятия: формирование, хранение, учет и использование архивных документов; осуществление материального стимулирования должностных лиц и муниципальных служащих администрации Пермского муниципального района.

2.1. По мероприятию «Формирование, хранение, учет и использование архивных документов» процент соблюдения режимов хранения в 2019 году обеспечен за счет заключения муниципальных контрактов с охранной организацией, муниципального контракта на закупку металлических стеллажей, ежедневная уборка в помещениях архивохранилищ, своевременного снятия показаний приборов.

3. В рамках реализации основного мероприятия «Повышение эффективности информационного взаимодействия органов местного самоуправления Пермского муниципального района с федеральными, региональными органами государственной власти, органами местного самоуправления поселений» осуществлялось предоставление субсидий МУП Пермского муниципального района «Редакция газеты «Нива», информирование граждан через средства массовой информации (далее - СМИ), о происходящих общественно-политических, социально-культурных событиях, о деятельности органов местного самоуправления в Пермском муниципальном районе.

3.1. В течение отчетного года муниципальной газетой «Нива» выпущено 53 номера, размещено более 200 материалов о происходящих общественно-политических, социально-культурных событиях, о деятельности органов местного самоуправления в Пермском муниципальном районе как в печатном так и в электронном виде в сети «Интернет».

3.2. Происходила модернизация и закупка новых средств вычислительной и офисной техники; происходила поддержка работоспособности и совершенствование программного обеспечения; обеспечивалось своевременное наполнение, актуализация информации о деятельности администрации Пермского муниципального района, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе и на официальном сайте Пермского муниципального района; обеспечивалось бесперебойное функционирование программных средств и программных средств защиты информации.

4. В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления», осуществлялось содержание главы администрации Пермского муниципального района, содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального район: администрации Пермского муниципального района; МУ «Управление капитального строительства Пермского района».

5. В рамках реализации основного мероприятия «Взаимодействие органов власти и гражданского общества» осуществлялось содействие в защите интересов ветеранов и граждан пожилого возраста. Между администрацией Пермского муниципального района и Пермской районной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 09.01.2020 заключено соглашение о предоставлении субсидии для обеспечения расходов указанных в пунктах 1.2, 1.3.

Субсидия предоставляется в соответствии с Положением по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными учреждениями Пермского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Пермского муниципального района от 12.08.2013 № 2307.

6. Информация о совершенствовании системы предоставления муниципальных услуг в Пермском муниципальном районе в 2019 году.

6.1. Регламентация муниципальных услуг.

В целях реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» постановлением администрации Пермского муниципального района от 26.12.2017 № 554-С (в редакции от 06.07.2018 [№ 352](consultantplus://offline/ref=934A8DCF848C6382D3EFEE1ED6511ADACA18D54A18A6AEDEA1F00DE62094C0A39A073B8FFA3440475FCCC0CEH2K), от 01.10.2018 [№ 497](consultantplus://offline/ref=934A8DCF848C6382D3EFEE1ED6511ADACA18D54A19A6A9DFA9F00DE62094C0A39A073B8FFA3440475FCCC0CEH2K), от 23.07.2019 № 431, от 01.08.2019 № 461, от 12.08.2019 № 491, от 23.01.2020 № 15) утвержден Реестр муниципальных услуг Пермского муниципального района, который содержит сведения о 57 муниципальных услугах, предоставляемых функциональными органами администрации Пермского муниципального района, муниципальными учреждениями Пермского муниципального района.

В сельских поселениях Пермского муниципального района утверждены перечни муниципальных услуг, которые содержат сведения о 446 муниципальных услугах.

Сведения о муниципальных услугах размещаются в информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)». В электронном виде предоставляются 74 муниципальные услуги, из них функциональными органами администрации Пермского муниципального района и муниципальными учреждениями Пермского муниципального района в электронном виде предоставляются 22 муниципальные услуги.

Регламентация муниципальных услуг

Пермского муниципального района

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование муниципального образования** | **Количество предоставляемых муниципальных услуг** | **Количество услуг предоставляемых в электронной форме** |
| Пермский муниципальный район | 57 | 22 |
| Бершетское сельское поселение | 26 | 3 |
| Гамовское сельское поселение | 27 | 3 |
| Двуреченское сельское поселение | 26 | 3 |
| Заболотское сельское поселение | 25 | 3 |
| Кондратовское сельское поселение | 24 | 3 |
| Кукуштанское сельское поселение | 27 | 3 |
| Култаевское сельское поселение | 24 | 3 |
| Лобановское сельское поселение | 27 | 4 |
| Пальниковское сельское поселение | 24 | 3 |
| Платошинское сельское поселение | 28 | 3 |
| Савинское сельское поселение | 25 | 2 |
| Сылвенское сельское поселение | 29 | 4 |
| Усть-Качкинское сельское поселение | 28 | 3 |
| Фроловское сельское поселение | 28 | 3 |
| Хохловское сельское поселение | 25 | 3 |
| Юговское сельское поселение | 25 | 3 |
| Юго-Камское сельское поселение | 28 | 3 |

6.2. Организация предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна».

На территории Пермского муниципального района функционируют 19 территориальных обособленных структурных подразделений КГАУ «Пермский краевой МФЦ предоставления ГМУ».

Состояние территориально-обособленных структурных подразделений КГАУ «Пермский краевой МФЦ предоставления ГМУ»

в Пермском муниципальном районе на 31.12.2019 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования, населенного пункта | Адрес ТОСП МФЦ | Состояние |
| 1 | Бершетское сельское поселение | с. Бершеть, ул. Школьная, 9 | ТОСП функционирует |
| 2 | Гамовское сельское поселение | с. Гамово, ул. 50 лет Октября, 31 | ТОСП функционирует |
| 3 | Двуреченское сельское поселение | п. Ферма, ул. Строителей, 2Б | ТОСП функционирует |
| 4 | Заболотское сельское поселение | д. Горшки, ул. Школьная, 2 | ТОСП функционирует |
| 5 | Кондратовское сельское поселение | д. Кондратово, ул. Садовое кольцо, 14 | ТОСП функционирует |
| 6 | Кукуштанское сельское поселение | п. Кукуштан, ул. Чапаева, 70 | ТОСП функционирует |
| 7 | Култаевское сельское поселение | с. Култаево, ул. Р. Кашина, 87 | ТОСП функционирует |
| 8 | Лобановское сельское поселение | с. Лобаново, ул. Культуры, 2/1 | ТОСП функционирует |
| 9 | с. Кояново | с. Кояново, ул. Советская, 14 | ТОСП функционирует |
| 10 | п. Мулянка | с. Мулянка, ул. Октябрьская, 33 | ТОСП функционирует |
| 11 | Пальниковское сельское поселение | Здание библиотеки  с. Нижний Пальник, ул. Центральная, д. 48 | ТОСП функционирует |
| 12 | Платошинское сельское поселение | с. Платошино, ул. Владимирова, 17а | ТОСП функционирует |
| 13 | Савинское сельское поселение | д. Песьянка, ул. Мелиораторов, 9 | ТОСП функционирует |
| 14 | Сылвенское сельское поселение | п. Сылва, ул. Заводской переулок, 21 | ТОСП функционирует |
| 15 | Усть-Качкинское сельское поселение | с. Усть-Качка, ул. Победы, 12 | ТОСП функционирует |
| 16 | Фроловское сельское поселение | с. Фролы, ул. Центральная, 4 | ТОСП функционирует |
| 17 | Хохловское сельское поселение | д. Скобелевка, ул. Хохловская, 6 | ТОСП функционирует |
| 18 | Юго-Камское сельское поселение | п. Юго-Камский, ул. Советская, 114 | ТОСП функционирует |
| 19 | Юговское сельское поселение | п. Юг, ул. Ленина, 103 | ТОСП функционирует |

Между государственным бюджетным учреждением Пермского края «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и администрацией Пермского муниципального района заключено соглашение о взаимодействии от 29 декабря 2018 года № 675 (доп. соглашение от 26.12.2019 № 675-1) (далее – соглашение о взаимодействии). Перечень муниципальных услуг, которые предоставляет МФЦ в рамках заключенного соглашения о взаимодействии:

1. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства;

2. Выдача разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию;

3. Выдача градостроительного плана земельного участка;

4. Выдача архивных копий архивных документов, архивных выписок из архивных документов по запросам юридических и физических лиц;

5. Предоставление архивных справок;

6. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования;

7. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательную организацию;

8. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости;

9. Зачисление детей в муниципальные общеобразовательные организации;

10. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках;

11. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества;

12. Выдача свидетельств молодым семьям на получение социальной выплаты для улучшения жилищных условий;

13. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории;

14. Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;

15. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности;

16. Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности;

17. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского капитала.

**Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления в Пермском муниципальном районе»**

*Цель подпрограммы:* Повышение качества взаимодействия органов местного самоуправления Пермского муниципального района с территориальными общественными самоуправлениями района.

*Задачи подпрограммы:*

1. Реализация механизма муниципальной поддержки ТОС на конкурсной основе с целью широкого использования интеллектуального, научного, культурного потенциала жителей Пермского муниципального района для решения вопросов местного значения.

2. Создание условий для развития ТОС с целью привлечения социальных инвестиций из различных источников для решения проблем местного сообщества.

3. Повышение информированности населения района о взаимодействии администрации Пермского муниципального района с ТОС, осуществляющими общественно полезную деятельность.

*Исполнитель подпрограммы:*

Ответственный исполнитель подпрограммы – Администрация Пермского муниципального района.

*Объемы и источники финансирования подпрограммы:*

В 2019 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального района. Общая сумма средств в год по плану составляла – 480,00 тыс. рублей, по факту составила – 480,00 тыс. рублей (100% от плана).

*Достижение показателей подпрограммы:*

За 2019 год значение показателя «Количество созданных ТОСов на территории Пермского муниципального района, ед.» составило 51 (плановое значение 50). Показатель выполнен на 102%.

Число ТОСов возросло до 51 ед. (за 2019 год вновь образовано 9 ТОСов, 9 ТОСов за 2018 год, 12 ТОСов за 2017 год) и создано в 14-ти сельских поселениях из 17 сельских поселений Пермского муниципального района. Основной причиной перевыполнения показателя является агитация по созданию территориальных общественных самоуправлений через средства массовой информации, в том числе через официальный сайт Пермского муниципального района и сайты сельских поселений района. Дополнительным стимулом по организации ТОС служит возможность участия в краевом конкурсе инициативного бюджетирования по привлечению денежных средств на реализацию социально значимых мероприятий и финансовое обеспечение деятельности.

*Реализация мероприятий подпрограммы:*

В 2019 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующий мероприятий:

1. Развитие территориального общественного самоуправления в Пермском муниципальном районе было выполнено согласно реализации следующих мероприятий: было обеспечено взаимодействие органов ТОС и органов местного самоуправления, органов государственной власти (проводились совещания с представителями органов ТОС с обсуждением проблем территорий, на которых они функционируют, а также обучающие семинары с пропагандой и обменом положительным опытом работы органов ТОС); привлекались жители к участию в работах по благоустройству территорий в рамках социально значимых проектов, на встречах происходил обмен положительным опытом работы органов ТОС); проходил обучение кадровый состав органов ТОС путем проведения органами местного самоуправления обучающих семинаров с органами ТОС, в т.ч. по разъяснению прав и полномочий органов ТОС, проведение консультаций органов ТОС по вопросам непосредственного участия в осуществлении местного самоуправления). Полный список наименований ТОСов с указанием сельского поселения на территории которого проходит деятельность ТОС, а также отображение статуса юридического лица (всего 9 ТОСов).

Территориальные общественные самоуправления

Пермского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ТОС | Территория деятельности (наименование поселения) | Имеет статус юридического лица  Да/Нет |
| 1 | ТОС «Дружные соседи» | Гамовское с/п  ул. 50 лет Октября, д. 22, с. Гамово | Нет |
| 2 | ТОС «Гамово-19» | Гамовское с/п  ул. 50 лет Октября, д. 19, с. Гамово | Нет |
| 3 | ТОС «КОННИКОВ» | Двуреченское с/п | Нет |
| 4 | МОО ТОС «Новое Устиново» | Двуреченское с/п | Нет |
| 5 | ТОС «Горный Хутор» | Двуреченское с/п | Нет |
| 6 | ТОС «НЕСТЮКОВО» | Двуреченское с/п | Нет |
| 7 | ТОС «Новоильинское» | Заболотское с/п  с. Новоильинское, д.Верх-Речка, д. Зубки, д.Коммуна, часть территории СНТ «Сосны» | Нет |
| 8 | МОО ТОС «Новая Слобода» | Кондратовское с/п | Да |
| 9 | ТОС «Цветочный» | Кондратовское с/п | Нет |
| 10 | ТОС поселка Кукуштан | Кукуштанское с/п  п. Кукуштан | Нет |
| 11 | ТОС деревни Байболовка | Кукуштанское с/п  д. Байболовка | Нет |
| 12 | ТОС поселка Курашим | Кукуштанское с/п  с. Курашим | Нет |
| 13 | **МОО ТОС «Нижнемуллинский»** | Култаевское с/п  д.Ежи, д.Мураши, д.Петровка, с.Нижние Муллы, | **Да** |
| 14 | **ТОС «Протасы»** | Култаевское с/п п.Протасы (старые) | **Да** |
| 15 | **ТОС «Баш-Култаево»** | Култаевское с/п с.Башкултаево | **Да** |
| 16 | **ТОС «Гляденовский угор»** | Култаевское с/п  Объект КРП | **Нет** |
| 17 | **ТОС «Новые Протасы»** | Култаевское с/п с.Протасы (новые) | **Да** |
| 18 | **МОО ТОС «Болдино»** | Култаевское с/п д.Болдино | **Нет** |
| 19 | **МОО ТОС «Чуваки»** | Култаевское с/п д.Чуваки | **Нет** |
| 20 | **ТОС «Болгары»** | Култаевское с/п д.Болгары | **Нет** |
| 21 | **МОО ТОС «Дикая Гарь»** | Култаевское с/п  д.Дикая Гарь | **Нет** |
| 22 | **МОО ТОС «Косотуриха»** | Култаевское с/п д.Косотуриха | **Нет** |
| 23 | **МОО ТОС «Мельница»** | Култаевское с/п д.Мокино (коттеджный поселок «Мельница») | **Нет** |
| 24 | **МОО ТОС «Светлый»** | Култаевское с/п с.Култаево (с.Култаево -1, частный сектор) | **Нет** |
| 25 | **МОО ТОС «Центральный»** | Култаевское с/п с.Култаево (центр села) | **Нет** |
| 26 | **МОО ТОС «Болдино-Вилладж»** | Култаевское с/п  пос. Болдино-Вилладж | **Нет** |
| 27 | **МОО ТОС «деревня Мокино»** | Култаевское с/п  д. Мокино | **Нет** |
| 28 | ТОС «Матур Кояново» | Лобановское с/п  с. Кояново | Нет |
| 29 | ТОС «Я&Ко» | Платошинское с/п | Нет |
| 30 | ТОС «Крохово» | Савинское с/п  д. Крохово | Да |
| 31 | ТОС «Савино» | Савинское с/п | Нет |
| 32 | ТОС «Сокол» | Савинское с/п  п. Сокол | Нет |
| 33 | ТОС «Ванюки» | Савинское с/п  д. Ванюки | Нет |
| 34 | ТОС «Ясыри» | Савинское с/п  д. Ясыри | Нет |
| 35 | ТОС «Песьянка» | Савинское с/п  д. Песьянка | Нет |
| 36 | ТОС «Троица» | Сылвенское с/п с.Троица | Да |
| 37 | ТОС «Лидер» | Сылвенское с/п  с.Ляды | Нет |
| 38 | ТОС «Маленькая страна» | Сылвенское с/п п.Сылва | Нет |
| 39 | ТОС «Молодежная 12» | Сылвенское с/п п.Сылва | Нет |
| 40 | ТОС «Корнеева-25» | Сылвенское с/п п.Сылва | Нет |
| 41 | ТОС «Средняя гора» | Сылвенское с/п п.Сылва | Нет |
| 42 | ТОС «Усть-Качка» | Усть-Качкинское с/п  с. Усть-Качка | Да |
| 43 | «Хутор Русское поле» | Фроловское с/п | Да |
| 44 | Юг - Ленина Пролетарская | Юговское с/п | Нет |
| 45 | Юг - Свободная | Юговское с/п | Нет |
| 46 | Юг- Луговая | Юговское с/п | Нет |
| 47 | Юг- Кабельный | Юговское с/п | Нет |
| 48 | Юг- Зарека | Юговское с/п | Нет |
| 49 | ТОС «Рассохи-С» | Юго-Камское с/п  с. Рождественское | Нет |
| 50 | ТОС «Рассохи-П» | Юго-Камское с/п  п. Новый | Нет |
| 51 | ТОС «Деревня Пашня» | Юго-Камское с/п  д. Пашня | Нет |

2. В рамках мероприятия «Субсидии победителям конкурса некоммерческих организаций» оказывалась поддержки ТОС в порядке утвержденном Постановлением администрации Пермского муниципального района от 03.10.2018 № 503 «Об утверждении порядка определения объема и предоставления субсидии из бюджета Пермского муниципального района некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, образующим развитие институтов гражданского общества, в том числе общественного самоуправления на местном уровне».

В конкурсе лучшая некоммерческая организация Пермского района в 2019 году приняло участие 5 территориальных общественных самоуправлений района:

1. Местная общественная организация Территориальное общественное самоуправление «Новая Слобода»

2. Территориальное общественное самоуправление «Баш-Култаево» –

3. Местная общественная организация Территориальное общественное самоуправление «Новые Протасы;

4. Территориальное общественное самоуправление «Протасы»;

5. Местная общественная организация Территориальное общественное самоуправление «Нижнемуллинский».

Из 5 участников субсидию в размере 120,00 тыс. рублей получили 4 ТОС, за исключением МОО ТОС «Новые Протасы», поэтому сумма освоенных в 2019 году средств бюджета Пермского муниципального района составила 480,00 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории**

**Пермского муниципального района»**

*Цель подпрограммы:*формирование позитивного имиджа Пермского муниципального района как территории, комфортной для проживания представителей различных национальностей и вероисповеданий.

*Задачи подпрограммы:*

1. Формирование среди населения Пермского муниципального района общероссийской идентичности, общих для граждан Российской Федерации идеалов и представлений, ценностей и ориентиров, независимо от этнического происхождения, вероисповедания, политических убеждений.

2. Предупреждение конфликтов на почве межнациональных и межконфессиональных отношений в Пермском муниципальном районе.

*Исполнитель подпрограммы* – Администрация Пермского муниципального района.

*Объемы и источники финансирования подпрограммы:*

В 2019 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального района. Общая сумма средств в год по плану составляла – 464,70 тыс. рублей, по факту составила – 464,70 тыс. рублей (100% от плана).

*Достижение показателей подпрограммы:*

За 2019 год значение показателя «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве жителей Пермского муниципального района, %» составило 79,6% (плановое значение 78%). Показатель перевыполнен на 102 %.

Значение данного показателя выявлено по результатам отчета социологического исследования населения Пермского муниципального района. Опрос проводился 5-16 августа 2019 года агентством «СВОИ». Опрошено 1903 респондента (лица, постоянно проживающие на территории Пермского муниципального района в возрасте 18-лет и старше).

Оценка межнациональных отношений в населенном пункте, в процентах от всех опрошенных

|  |  |
| --- | --- |
|  | Процент |
| Ситуация спокойная, мирная | 79,6% |
| Ситуация внешне спокойная, но ощущается некоторая напряженность | 14,9% |
| Ситуация напряженная, возможны конфликты | 3,2% |
| Затрудняюсь ответить | 2,3% |

Динамика оценки отношений между представителями разных национальностей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Разница |
| Ситуация спокойная, мирная | 71,4% | 77,8% | 77,0% | 79,6% | +2,6% |
| Ситуация внешне спокойная, но ощущается некоторая напряженность | 24,4% | 18,3% | 16,1% | 14,9% | -1,2% |
| Ситуация напряженная, возможны конфликты | 3,1% | 1,5% | 3,8% | 3,2% | -0,6% |
| Затрудняюсь ответить | 1,1% | 2,4% | 3,1% | 2,3% | -0,8% |

Значение показателя «Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности, беженцам, мигрантам, %» составило 77,7% (плановое значение – 68%). Показатель выполнен на 114,3%.

Значение данного показателя выявлено по результатам отчета социологического исследования населения Пермского муниципального района. Социологический опрос проводился 5-16 августа 2019 года агентством «СВОИ». Опрошено 1903 респондента (лица, постоянно проживающие на территории Пермского муниципального района в возрасте 18-лет и старше).

Отношение к представителям других национальностей в процентах от всех опрошенных

|  |  |
| --- | --- |
|  | Процент |
| Как правило, с симпатией | 7,8% |
| Для меня не имеет значения, какой национальности человек | 77,7% |
| Как правило, настороженно | 12,6% |
| Затрудняюсь ответить | 1,9% |

*Реализация мероприятий подпрограммы:*

В 2019 году в рамках подпрограммы осуществлялось:

1. Реализация государственной национальной политики на территории Пермского муниципального района осуществлялась за счет следующих мероприятий: обеспечение экспертно-аналитического сопровождения принимаемых решений при развитии системы мер раннего учета и предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов на основе регулярного мониторинга этнокультурной и религиозной ситуации в районе (социологические опросы); работа на портале межнациональных отношений Регионального центра мониторинга;работа на федеральном портале «Система мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений»; организация работы (в т.ч. сети Интернет) по оказанию адресного профилактического воздействия на категорию лиц, наиболееподверженных или попавших под влияние терроризма и экстремизма; мониторинг общественно-политической ситуации в Пермском районе, в том числе мониторинг экстремистских организаций; мониторинг конфликтных ситуаций в межнациональных, межконфессиональных отношениях на территории района; проведение социологических опросов на предмет изучения этнокультурной и религиозной ситуации в Пермском муниципальном районе; участие в краевых семинарах, выставках, ярмарках, форумах, в т.ч. по вопросам межнационального единства (Мусульманский мир, Православная Русь, Всероссийский форум национального единства).

И.о. заместителя главы администрации

муниципального района,

руководителя аппарата

администрации района В.К. Залазаев

Приложение 7 к Порядку от 29.09.2015 № 1317

Отчёт

о достижении показателей муниципальной программы, подпрограммы Пермского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | | | | |
| Год, предшествующий началу планового периода реализации муниципальной программы | Плановое значение | | Фактическое | Отклонение (обоснование отклонений) |
| к концу планового периода реализации муниципальной программы | на текущий период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»** | Количество муниципальных служащих администрации Пермского муниципального района, прошедших обучение за счет средств районного бюджета конечный результат | чел. | 7 | 100 | 15 | 15 | Показатель выполнен  на 100 % |
| Количество социально значимых проектов, направленных на решение вопросов местного значения, реализованных ТОС с привлечением средств из бюджетов разных уровней | ед. | Х | 10 | 5 | 14 | Показатель выполнен  на 280%.  Увеличение количества проектов связано с возросшей активностью проектной деятельности ТОС |
| Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | % | 6 | 50 | 50 | 31,86% | Показатель выполнен  на 63,72% |
| 2 | **Подпрограмма«Развитие муниципальной службы в Пермском муниципальном районе»** | Количество посетителей официального сайта Пермского муниципального района | чел. | 85178 | 440000 | 89000 | 89576 | Показатель выполнен  на 100,6% |
| Доля архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям | % | 93 | 98 | 97 | 97,1% | Показатель выполнен на 100,1% |
| Доля рабочих мест в администрации Пермского муниципального района, обеспеченных исправным оборудованием, сертифицированными программно-аппаратными комплексами, антивирусной защитой | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен  на 100 % |
| Доля социально-правовых запросов исполненных в установленные сроки архивом Пермского муниципального района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен  на 100 % |
| Количество организованных администрацией совместно с общественной организацией ветеранов социально-значимых мероприятий | ед. | 20 | 10 | 10 | 12 | Показатель выполнен  на 120%.  Увеличение количества мероприятий связано с юбилейным годом Пермского района  (80 лет) |
| Количество ветеранов обученных компьютерной грамотности | чел. | Х | 100 | 50 | 232 | Показатель выполнен  на 464%.  Перевыполнение связано с высоким  интересом ветеранов  к обучению |
| Удовлетворенность качеством информации о социально-экономической, общественно-политической, культурной жизни Пермского муниципального района получаемой через муниципальную газету «Нива» (печатный и электронный вариант газеты) | % | Х | 55 | 50 | 62,6 | Показатель выполнен  на 125,2% |
| Количество реализованных социально-общественных проектов редакцией муниципальной газеты «Нива» | ед. | Х | 4 | 2 | 2 | Показатель выполнен  на 100% |
| Доля заявителей, удовлетворённых качеством предоставления муниципальных услуг администрацией Пермского муниципального района, от общего числа заявителей, обратившихся за получением муниципальных услуг | % | 75 | 90 | 90 | 100 | Показатель выполнен  на 111,11% |
| Общее количество подписчиков в официальных группах социальных сетей Пермского района | ед. | 1887 | 3600 | 2600 | 2699 | Показатель выполнен  на 103,8% |
| Количество совместных аукционов | ед. | Х | 5 | 1 | 0 | Исполнение составило 0% |
| 3 | **Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления в Пермском муниципальном районе»** | Количество созданныхТОСов на территории Пермского муниципального района | ед. | 10 | 55 | 50 | 51 | Показатель выполнен  на 102% |
| 4 | **Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Пермского муниципального района»** | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве жителей Пермского муниципального района | %. | 70 | 80 | 78 | 79,6 | Показатель выполнен  на 102% |
| Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности, беженцам, мигрантам | % | 60 | 70 | 68 | 77.7 | Показатель выполнен  на 114,3% |

И.о. заместителя главы администрации

муниципального района,

руководителя аппарата администрации района В.К. Залазаев

СОГЛАСОВАНО:

И.о. заместителя главы администрации

муниципального района по экономическому развитию Т.Н. Гладких

Директор МУ «Управление капитального строительства

Пермского муниципального района» Д.А. Ермаков

Приложение 8 к Порядку от 29.09.2015 №1317

Отчет

о финансовом обеспечении муниципальной программы

Пермского муниципального района за счет бюджетных средств (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Отчетный год | | | | | | | | | | |
| План | | | | | Факт | | | | | % исполнения |
| Бюджет района | Бюджеты поселений | Краевой бюджет | Федер. бюджет | Итого | Бюджет района | Бюджеты поселений | Краевой бюджет | Федер. бюджет | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»** | Администрация Пермского муниципального района | 54 343,7 | 0,00 | 764,4 | 0,00 | 55 108,1 | 54 048,7 | 0,00 | 762,4 | 0,00 | 54 811,1 | 99,46 |
| Финансово-экономическое управление администрации Пермского муниципального района | 7 491,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 491,1 | 7 491,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 491,1 | 100 |
| МУ «Управление капитального строительства Пермского района» | 3 746,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 746,1 | 3 652,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 652,4 | 97,5 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Пермском муниципальном районе»** | Администрация Пермского муниципального района | 53 399,0 | 0,00 | 764,4 | 0,00 | 54 163,4 | 53 104,0 | 0,00 | 762,4 | 0,00 | 53 866,4 | 99,45 |
| Финансово-экономическое управление администрации Пермского муниципального района | 7 491,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 491,1 | 7 491,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 491,1 | 100 |
| МУ «Управление капитального строительства Пермского района» | 3 746,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 746,1 | 3 652,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 652,4 | 97,5 |
| Основное мероприятие «Формирование антикоррупционной культуры, образования и воспитания» | Администрация Пермского муниципального района | 159,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,2 | 159,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,2 | 100 |
| Повышение квалификации муниципальных служащих администрации Пермского муниципального района | Администрация Пермского муниципального района | 159,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,2 | 159,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,2 | 100 |
| Основное мероприятие «Совершенствование системы муниципального управления в администрации Пермского муниципального района» | Администрация Пермского муниципального района | 5645,3 | 0,00 | 677,5 | 0,00 | 6 322,8 | 5 644,00 | 0,00 | 676,3 | 0,00 | 6 320,3 | 99,96 |
| Формирование, хранение, учет, и использование архивных документов | Администрация Пермского муниципального района | 4 061,50 | 0,00 | 677,50 | 0,00 | 4 739,00 | 4 060,3 | 0,00 | 676,3 | 0,00 | 4 736,6 | 99,95 |
| Стимулирующий фонд муниципальных служащих | Администрация Пермского муниципального района | 1 583,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 583,8 | 1 583,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 583,7 | 99,99 |
| Основное мероприятие «Повышение эффективности информационного взаимодействия органов местного самоуправления Пермского муниципального района с федеральными, региональными органами государственной власти, органами местного самоуправления поселений» | Финансово-экономическое управление администрации Пермского муниципального района | 7 491,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 491,1 | 7 491,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 491,1 | 100 |
| Предоставление субсидий МУП Пермского муниципального района «Редакция газеты «Нива» | Финансово-экономическое управление администрации Пермского муниципального района | 7 491,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 491,1 | 7 491,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 491,1 | 100 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Администрация Пермского муниципального района | 46 424,6 | 0,00 | 86,9 | 0,00 | 46 511,5 | 46 130,9 | 0,00 | 86,1 | 0,00 | 46 217,0 | 99,37 |
| МУ «Управление капитального строительства Пермского района» | 3 746,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 746,1 | 3 652,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 652,4 | 97,5 |
| Глава Пермского муниципального района | Администрация Пермского муниципального района | 58,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Содержание главы администрации Пермского муниципального района | Администрация Пермского муниципального района | 3 221,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 221,4 | 3 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 219,00 | 99,93 |
| Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального района | МУ «Управление капитального строительства Пермского района» | 3 746,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 746,1 | 3 652,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 652,4 | 97,5 |
| Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального района | Администрация Пермского муниципального района | 43 144,65 | 0,00 | 86,9 | 0,00 | 43 231,55 | 42 911,9 | 0,00 | 86,1 | 0,00 | 42 998,0 | 99,46 |
| Основное мероприятие «Взаимодействие органов власти и гражданского общества» | Администрация Пермского муниципального района | 1 169,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169,9 | 1 169,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169,9 | 100 |
| Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями Пермского муниципального района | Администрация Пермского муниципального района | 1 169,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169,9 | 1 169,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169,9 | 100 |
| **Подпрограмма 2 «Развитие территориального общественного самоуправления в Пермском муниципальном районе»** | Администрация Пермского муниципального района | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 100 |
| Основное мероприятие "Развитие территориального общественного самоуправления в Пермском муниципальном районе" | Администрация Пермского муниципального района | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 100 |
| Субсидии на финансовое обеспечение деятельности ТОС | Администрация Пермского муниципального района | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 100 |
| **Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Пермского муниципального района»** | Администрация Пермского муниципального района | 464,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,70 | 464,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,70 | 100 |
| Основное мероприятие «Реализация государственной национальной политики на территории Пермского муниципального района» | Администрация Пермского муниципального района | 464,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,70 | 464,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,70 | 100 |
| Разработка и изготовление продукции патриотического воспитания | Администрация Пермского муниципального района | 164,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,70 | 164,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,70 | 100 |
| Проведение мониторинга состояния межнациональных отношений (социологические опросы) | Администрация Пермского муниципального района | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 100 |

И.о. заместителя главы администрации

муниципального района,

руководителя аппарата администрации района В.К. Залазаев

СОГЛАСОВАНО:

И.о. заместителя главы администрации

муниципального района по экономическому развитию Т.Н. Гладких

Директор МУ «Управление капитального строительства

Пермского муниципального района» Д.А. Ермаков

Приложение 9 к Порядку от 29.09.2015 №1317

Отчет

о финансовом обеспечении муниципальной программы

Пермского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Расходы на реализацию муниципальной программы за отчетный период, тыс. руб. | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» | Всего, в т.ч.: | 66 345,3 | 65 954,6 |
| Бюджет Пермского района | 65 580,9 | 65 192,2 |
| Краевой бюджет | 764,4 | 762,4 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты поселений | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Пермском муниципальном районе» | Всего, в т.ч.: | 65 400,6 | 65 009,9 |
| Бюджет Пермского района | 64 636,2 | 64 247,5 |
| Краевой бюджет | 764,4 | 762,4 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты поселений | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 «Развитие территориального общественного самоуправления в Пермском муниципальном районе» | Всего, в т.ч.: | 480,00 | 480,00 |
| Бюджет Пермского района | 480,00 | 480,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты поселений | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Пермского муниципального района» | Всего, в т.ч.: | 464,7 | 464,7 |
| Бюджет Пермского района | 464,7 | 464,7 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты поселений | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |

И.о. заместителя главы администрации

муниципального района,

руководителя аппарата администрации района В.К. Залазаев

СОГЛАСОВАНО:

И.о. заместителя главы администрации

муниципального района по экономическому развитию Т.Н. Гладких

Директор МУ «Управление капитального строительства

Пермского муниципального района» Д.А. Ермаков

Приложение 10 к Порядку от 29.09.2015 №1317

Отчет

о применении мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Пермского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, мероприятий | Наименование меры муниципальной поддержки | Нормативный правовой акт - основание применения меры | Объем выпадающих доходов бюджета Пермского муниципального района за отчетный период, тыс. руб. | | Краткое обоснование необходимости применения для достижения целей муниципальной программы |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Пермском муниципальном районе»** | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие «Формирование антикоррупционной культуры, образования и воспитания» | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Обучение сотрудников администрации | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие «Совершенствование системы муниципального управления в администрации Пермского муниципального района» | - | - | - | - | - |
| 1.2.1. | Формирование, хранение, учет, и использование архивных документов | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Основное мероприятие «Повышение эффективности информационного взаимодействия органов местного самоуправления Пермского муниципального района с федеральными, региональными органами государственной власти, органами местного самоуправления поселений» | - | - | - | - | - |
| 1.3.1. | Предоставление субсидий МУП Пермского муниципального района «Редакция газеты «Нива» | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | - | - | - | - | - |
| 1.4.1. | Содержание главы администрации Пермского муниципального района | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального района | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Основное мероприятие «Взаимодействие органов власти и гражданского общества» | - | - | - | - | - |
| 1.5.1 | Содействие в защите интересов ветеранов играждан пожилого возраста | - | - | - | - | - |
| 2. | **Подпрограмма 2 «Развитие территориального общественного самоуправления в Пермском муниципальном районе»** | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие«Развитие территориального общественного самоуправления в Пермском муниципальном районе» | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Субсидии победителям конкурса некоммерческой организации | - | - | - | - | - |
| 2.1.2. | Софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов территориального общественного самоуправления | - | - | - | - | - |
| 3. | **Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Пермского муниципального района»** | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Основное мероприятие «Реализация государственной национальной политики на территории Пермского муниципального района» | - | - | - | - | - |
| 3.1.1. | Разработка и изготовление продукции патриотического воспитания | - | - | - | - | - |
| 3.1.2. | Проведение мониторинга состояния межнациональных отношений (социологические опросы) | - | - | - | - | - |

И.о. заместителя главы администрации муниципального района,

руководителя аппарата администрации района В.К. Залазаев

СОГЛАСОВАНО:

И.о. заместителя главы администрации

муниципального района по экономическому развитию Т.Н. Гладких

Директор МУ «Управление капитального строительства

Пермского муниципального района» Д.А. Ермаков