

СЭД-2022-299-01-01-05.С-71

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по оснащению оборудованием МАОУ «Лобановская средняя школа», реализующего программы общего образования,

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования

11.02.2022

В соответствии с Порядком предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в    соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 25.11.2021 № 915-п, в целях исполнения постановления Правительства Пермского края от 12.01.2022 № 7-п «Об   утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования на 2022 год», а также обеспечения оснащения оборудованием образовательных организаций для мастерских по предмету «Технология»

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по оснащению оборудованием МАОУ «Лобановская средняя школа», реализующего программы общего образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации Пермского муниципального района Норицина А.А.

Глава муниципального района В.Ю. Цветов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Пермского муниципального района

от 11.02.2022 № СЭД-2022-299-01-01-05.С-71

**ПЛАН**

**мероприятий («дорожная карта») по оснащению оборудованием**

**МАОУ «Лобановская средняя школа», реализующего программы общего образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. **Утверждение Перечня оборудования для оснащения и обновления материальной базы, необходимой для организации практической деятельности обучающихся в мастерских по предмету «Технология» в МАОУ «Лобановская средняя школа»**
 |
| 1 | Проведение анализа материальной базы общеобразовательной организации, прошедшей конкурсный отбор | МАОУ «Лобановская средняя школа» (далее – общеобразовательная организация)Управление образования администрации Пермского муниципального района (далее – управление образования) | До 15.02.2022  |
| 2 | Формирование Перечня необходимого оборудования для оснащения и обновления материальной базы в соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского края от 29.11.2021 № 26-01-06-1220 «Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и обновления материальной базы, необходимой для организации практической деятельности обучающихся в мастерских по предмету «Технология» в муниципальных образовательных организациях Пермского края» | Управление образования, общеобразовательная организация | До 01.03.2022  |
| 3 | Согласование Перечня необходимого оборудования с Министерством образования и науки Пермского края (направление письма от муниципального образования в адрес Министерства посредством МСЭД) | Управление образования  | До 30.03.2022  |
| 1. **Осуществление закупки необходимого Перечня оборудования для оснащения и обновления материальной базы, необходимой для организации практической деятельности обучающихся в мастерских по предмету «Технология» в муниципальных образовательных организациях Пермского края**
 |
| 4 | Подготовка документов для закупки необходимого оборудования для оснащения и обновления материальной базы в соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского края от 29.11.2021 № 26-01-06-1220 «Об утверждении Перечня оборудования для оснащения и обновления материальной базы, необходимой для организации практической деятельности обучающихся в мастерских по предмету «Технология» в муниципальных образовательных организациях Пермского края» | Общеобразовательная организация | Апрель2022 г. |
| 5 | Осуществление закупки необходимого оборудования | Общеобразовательная организация | Июнь 2022 г. |
| 1. **Реализация мероприятий по оснащению оборудованием образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования**
 |
| 6  | Установка закупленного оборудования в общеобразовательной организации | Общеобразовательная организация | до 01.09.2022  |
| 7 | Торжественное открытие кабинета по предмету «Технология» (привлечение СМИ, приглашением первых лиц муниципалитета (края), обучающихся, родителей пр.) | Общеобразовательная организация, управление образования  | до 10.09.2022  |
| 8 | Размещение информации об открытии кабинетов, в том числе фото информации (помещение до ремонта, помещение после ремонта, установка оборудования, открытие мастерской, освещение в СМИ, открытие мастерской с приглашением первых лиц) | Управление образования | до 01.10.2022  |
| 9 | Заключение договоров о сетевом взаимодействии общеобразовательных организаций по реализации образовательной программы по предмету «Технология» в целях увеличения охвата обучающихся | Общеобразовательная организация, управление образования | до 10.09.2022  |
| 1. **Предоставление отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов**
 |
| 10 | Предоставление в Министерство образования и науки Пермского края посредством системы электронного документооборота Пермского края [отчет](#Par153)а о расходовании иных межбюджетных трансфертов по форме, установленнойприложением 3 Порядка предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 25 ноября 2021 г. № 915-п, подписанный руководителем органа управления образованием муниципального образования | Управление образования | не позднее 15.01.2023  |
| 11 | Предоставление в информационной системе планирования бюджета «АЦК-Планирование» – отчета о достижении значений показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов по форме, установленной Соглашением | Управление образования | до 01.02.2023  |
| 12 | Предоставление в Министерство образования и науки Пермского края копий документов, подтверждающих приобретение оборудования в соответствии с перечнем оборудования | Управление образования | до 01.02.2023  |
| 1. **Направление содержательного отчета с указанием качественных и количественных показателей по итогам 2022-2023 учебного года, в том числе информации о достижении показателей результативности, указанных в п. 2.2. постановления Правительства Пермского края от 25 ноября 2021 года № 915-п «Об утверждении Порядком предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования» и документов, подтверждающих достижение показателей результативности, а также подведение итогов учебного года**
 |
| 13 | Отчет и информация о выполнении раздела предоставляется в Министерство образования и науки Пермского края в срок не позднее  | Управление образования  | до 15.06.2023  |