В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О   концессионных соглашениях», пунктами 3, 19 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 части 2 статьи 30 Устава Пермского муниципального округа Пермского края:

- Утвердить дорожную карту по реализации мероприятий для заключения концессионного соглашения в отношении объекта спорта «Устройство лыжероллерной трассы по адресу: Култаевское сельское поселение 1,08 км юго-восточнее д. Шилово» в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Функциональным органам администрации Пермского муниципального округа Пермского края, муниципальным казенным учреждениям, ответственным за реализацию мероприятий дорожной карты, обеспечить выполнение мероприятий дорожной карты в соответствии со сроками, установленными дорожной картой.

3. Признать утратившими силу распоряжения администрации Пермского муниципального района:

3.1. от 08 ноября 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-07.С-193 «Об утверждении  дорожной карты по реализации мероприятий для заключения концессионного соглашения в отношении объекта спорта «Устройство лыжероллерной трассы по адресу: Култаевское сельское поселение 1,08 км юго-восточнее д. Шилово» в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)»;

3.2. от 05 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-07.С-206  «О внесении изменений в дорожную карту по реализации мероприятий для заключения концессионного соглашения в отношении объекта спорта «Устройство лыжероллерной трассы по адресу: Култаевское сельское поселение 1,08 км юго-восточнее д. Шилово» в рамках федерального проекта «Бизнесспринт (Я выбираю спорт)», утвержденную распоряжением администрации Пермского муниципального района Пермского края от 08 ноября 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-07.С-193».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.permraion.ru).

6.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на   заместителя главы администрации Пермского муниципального округа Пермского края Гладких Т.Н.

Глава муниципального округа                                                               В.Ю. Цветов

Приложение

к распоряжению администрации Пермского муниципального округа Пермского края

### от  21.02.2023  № СЭД-2023-299-01-01-07.С-67

ДОРОЖНАЯ КАРТА по реализации мероприятий для заключения концессионного соглашения в отношении объекта спорта «Устройство лыжероллерной трассы по адресу: Култаевское сельское поселение 1,08 км юго-восточнее д. Шилово» в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)»

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный исполнитель / Соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение переговоров в форме совместных совещаний с инициатором заключения концессионного соглашения (далее – Инициатор) | 31.10.2022 | Комиссия по проведению переговоров, Инициатор |
| 2 | Составление расписания предоставления физкультурно-оздоровительных услуг гражданам трудоспособного возраста на срок действия концессионного соглашения | 15.11.2022 | Инициатор |
| 3 | Согласование расписания предоставления физкультурно-оздоровительных услуг гражданам трудоспособного возраста на срок действия концессионного соглашения и направление его в Министерство физической культуры и спорта Пермского края | 16.11.2022 | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального округа Пермского края, Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
| 4 | Расчет финансово-экономической модели по концессионному соглашению в соответствии с результатами отбора и сохранением доли концессионера, уточнение размера платы концедента | 14.11.2022 | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
| 5 | Направление в Министерство физической культуры и спорта Пермского края информации о социально-экономическом эффекте от реализации проекта | 15.11.2022 | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
| 6 | Доработка и согласование строительных требований для осуществления строительства объекта | 05.12.2022 | Муниципальное управление «Управление капитального строительства Пермского муниципального района» |
| 7 | Разработка правового акта администрации Пермского муниципального округа о невозможности заключения концессионного соглашения по частной инициативе | 05.12.2022 | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
| 8 | Доработка и согласование эксплуатационных требований при осуществлении технического обслуживания объекта | 05.12.2022 | Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
| 9 | Доработка и согласование основных условий договора аренды земельных участков | 05.12.2022 | Комитет имущественных отношений администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
| 10 | Доработка и согласование проекта концессионного соглашения, в том числе приложений: - Термины и определения - Описание объекта концессионного соглашения - Контроль концедента - Особые обстоятельства и обстоятельства непреодолимой силы - Разработка регламента взаимодействия Концессионера, МАОУДО «ДЮСШ «ВИХРЬ» и концедента - Разработка порядка взаимодействия сторон концессионного соглашения на стадии создания объекта - Порядок взаимодействия сторон концессионного соглашения на стадии эксплуатации объекта - Порядок выплаты денежных обязательств концедента (плата концедента) - Основные условия договора аренды земельных участков - Изменение и прекращение концессионного соглашения - Передача (возврат) объекта концессионного соглашения - Разрешение споров, ответственность и требования третьих лиц - Возмещение при досрочном прекращении концессионного соглашения - Необходимое страховое покрытие - Формы актов и иных документов | 05.12.2022 | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
| 11 | Разработка и направление в Контрольно-счетную палату Пермского муниципального района (далее по тексту – КСП) инвестиционного проекта «Устройство лыжероллерной трассы по адресу: Култаевское сельское поселение 1,08 км юго-восточнее д. Шилово» | 17.11.2022 | Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
| 12 | Утверждение постановлением администрации Пермского муниципального района инвестиционного проекта «Устройство лыжероллерной трассы по адресу: Култаевское сельское поселение 1,08 км юго-восточнее д. Шилово» | 09.12.2022 | Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
| 13 | Подготовка проекта постановления администрации Пермского муниципального района о внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе» на 2021 – 2030 годы, в части дополнения мероприятием «Устройство лыжероллерной трассы по адресу: Култаевское сельское поселение 1,08 км юго-восточнее д. Шилово» в рамках концессионного соглашения и направление его в КСП для подготовки заключения, в администрацию района для проведения общественных обсуждений | 15.11.2022 | Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
| 14 | Утверждение постановления администрации Пермского муниципального района о внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе» на 2021 – 2030 годы, в части дополнения мероприятием «Устройство лыжероллерной трассы по адресу: Култаевское сельское поселение 1,08 км юго-восточнее д. Шилово» в рамках концессионного соглашения | 12.12.2022 | Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
| 15 | Подготовка и направление поправок в бюджет Пермского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, в части платы концедента, в Минфин Пермского края | 18.11.2022 | Финансово- экономическое управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
| 16 | Внесение изменений в бюджет Пермского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, в части платы концедента | 29.11.2022 | Финансово- экономическое управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
| 17 | Внесение изменений в бюджет Пермского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в части платы концедента | 15.12.2022 | Финансово- экономическое управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
| 18 | Доработка и утверждение муниципальной программы на 2023-2030 годы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном округе» в части включения мероприятия «Устройство лыжероллерной трассы по адресу: Култаевское сельское поселение 1,08 км юго-восточнее д. Шилово» в рамках концессионного соглашения | 25.12.2022 | Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
| 19 | Решение о прекращении права оперативного управления на имущество МУ «Дом спорта с. Култаево» | В соответствии со сроками, указанными в решении о заключении концессионного соглашения | Комитет имущественных отношений администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
| 20 | Разработка правового акта администрации Пермского муниципального района о заключении концессионного соглашения на конкурсной основе | 28.12.2022 | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
| 21 | Разработка конкурсной документации | 28.12.2022 |  |
| 22 | Согласование и утверждение правового акта администрации Пермского муниципального района о заключении концессионного соглашения на конкурсной основе | Не позднее 12.01.2023 |  |
| 23 | Размещение конкурсной документации на официальном сайте https://torgi.gov.ru/ | 13.01.2022 |  |
| 24 | Прием заявок на участие в конкурсе | До 28.02.2023 |  |
| 25 | Рассмотрение поступивших заявок, подготовка протокола рассмотрения заявок | До 01.03.2023 |  |
| 26 | Прием конкурсных предложений | До 09.03.2023 |  |
| 27 | Рассмотрение конкурсных предложений, подготовка протокола рассмотрения конкурсных предложений | До 17.03.2023 |  |
| 28 | Подведение итогов конкурса, подготовка и размещение протокола на официальном сайте https://torgi.gov.ru/ | До 17.03.2023 |  |
| 29 | Направление проекта концессионного соглашения на подписание Концессионеру | 23.03.2023 |  |
| 30 | Заключение концессионного соглашения | Не позднее 24.03.2022 | Концессионер, Концедент |

# Text boxes

21.02.2023

СЭД-2023-299-01-01-07.С-67

Об утверждении  дорожной карты по реализации мероприятий для заключения концессионного соглашения в отношении объекта спорта «Устройство лыжероллерной трассы по адресу: Култаевское сельское поселение 1,08 км юго-восточнее д. Шилово» в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)»