Об утверждении дорожной    карты внедрения Стандарта деятельности органов местного

самоуправления Пермского

муниципального района

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на        территории Пермского                 муниципального района

В целях повышения эффективности реализации инвестиционных проектов и обеспечения благоприятного инвестиционного климата на территории Пермского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

## 1. Утвердить дорожную карту внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления Пермского муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории Пермского муниципального района.

2. Постановление разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

3. Контроль за внедрением Стандарта деятельности органов местного самоуправления Пермского муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории Пермского муниципального района возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района В.П. Ваганова.

Глава администрации                                                                           муниципального района                                                                          И.В. Бедрий

Утверждена

постановлением администрации

Пермского муниципального района

от_____________ № _________

| ДОРОЖНАЯ КАРТА внедрения стандарта деятельности органов местного самоуправления Пермского муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории Пермского муниципального района |
| --- |
| № | Наименование требования Стандарта | Ответственный за исполнение требования |
|  | Статус исполнения требования Комментарии по текущему состоянию исполнения требования в Пермском муниципальном районе |  |
| №№ | Мероприятие / Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| 1. | Создание подразделения в администрации Пермского муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечения и сопровождения инвестиционных проектов | Первый заместитель главы администрации В.П. Ваганов, заместитель начальника МКУ Управление благоустройством Пермского района Л.В. Спасская |
|  | Выполнено частично: произведен расчет фонда оплаты труда, нормативный акт проходит процедуру согласования |  |
| 1.1. | Создание отдела по привлечению инвестиций (по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечения и сопровождения инвестиционных проектов) | Создание отдела в МКУ Управление благоустройством Пермского района. Утверждение штатного расписания. Утверждение Положения об отделе. Внесение изменений в Устав МКУ Управление благоустройством Пермского района | 24.03.2014 | 30.04.2014 | Первый заместитель главы администрации В.П. Ваганов, заместитель начальника МКУ Управление благоустройством Пермского района Л.В. Спасская |
| 2. | Утверждение главой администрации Пермского муниципального района инвестиционной стратегии района | Первый заместитель главы администрации В.П. Ваганов, начальник отдела по привлечению инвестиций Е.В. Мартынова |
|  | Не выполнено: требуется разработка и публикация инвестиционной стратегии для публичного обсуждения общественностью |  |
| 2.1. | Разработка проекта инвестиционной стратегии Пермского муниципального района | Проект инвестиционной стратегии Пермского муниципального района | 01.04.2014 | 31.05.2014 | Первый заместитель главы администрации В.П. Ваганов, начальник отдела по привлечению инвестиций Е.В. Мартынова |
| 2.2. | Анализ соответствия проекта инвестиционной стратегии приоритетам социально-экономического развития Пермского муниципального район | Проект инвестиционной стратегии. Рассмотрение основных социально-экономических показателей. | 02.06.2014 | 30.06.2014 | Первый заместитель главы администрации В.П. Ваганов, начальник отдела по привлечению инвестиций Е.В. Мартынова, согласование с управлениями и комитетами Пермского муниципального района |
| 2.3. | Проведение общественных слушаний инвестиционной стратегии для публичного обсуждения общественностью | Обработка поступивших предложений. Доработка стратегии. | 01.07.2014 | 15.07.2014 | Первый заместитель главы администрации В.П. Ваганов, начальник отдела по привлечению инвестиций Е.В. Мартынова |
| 2.4. | Утверждение инвестиционной стратегии района | Нормативный правовой акт "Об утверждении Инвестиционной стратегии Пермского муниципального района" | 16.07.2014 | 31.07.2014 | Глава администрации Пермского муниципального района |
| 2.5. | Публикация утвержденной инвестиционной стратегии на официальном сайте администрации муниципального образования "Пермский муниципальный район" www.permraion.ru и в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» | Доступность инвестиционной стратегии в сети Интернет | 01.08.2014 | 08.08.2014 | Начальник отдела по привлечению инвестиций Е.В. Мартынова |
| 3 | Утверждение ежегодно обновляемого Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры | Первый заместитель главы администрации В.П. Ваганов, начальник отдела по привлечению инвестиций Е.В. Мартынова |
|  | Не выполнено: требуется инвентаризация недвижимого имущества, которое может быть использовано для целей инвестиционной и предпринимательской деятельности и разработка инвестиционной карты Пермского муниципального района как геоосновы для создания и ведения базы данных инвестиционных площадок и проектов технической готовности |  |
| 3.1. | Сбор информации о реализуемых и планируемых к реализации на территории Пермского муниципального района инвестиционных проектах и обо всех основных объектах инфраструктуры | Перечень приоритетных инвестиционных проектов, перечень объектов инфраструктуры | 14.04.2014 | 14.05.2014 | Начальник отдела по привлечению инвестиций Е.В. Мартынова |
| 3.2. | Инвентаризация муниципального недвижимого имущества, в том числе земельных участков, которое может быть использовано исходя из своего функционального назначения для целей инвестиционной и предпринимательской деятельности | Перечень муниципального недвижимого имущества, в том числе земельных участков, которое в перспективе может использоваться для инвестиционной и предпринимательской деятельности | 07.04.2014 | 15.07.2014 | Заместитель главы, председатель комитета имущественных отношений Пермского муниципального района Л.Г. Ведерникова |
| 3.3. | Разработка проекта Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры | Разработка документа | 10.05.2014 | 30.06.2014 | Первый заместитель главы администрации В.П. Ваганов, начальник отдела по привлечению инвестиций Е.В. Мартынова |
| 3.4. | Утверждение Плана и размещение на официальном сайте администрации муниципального образования "Пермский муниципальный район" www.permraion.ru и в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» | Утвержденный и опубликованный Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры | 01.07.2014 | 10.07.2014 | Начальник отдела по привлечению инвестиций Е.В. Мартынова |
| 3.5. | Размещение планируемых мест реализации объектов на схему территориального планирования Пермского муниципального района | Схема территориального развития с указанием мест реализации объектов | 16.07.2014 | 01.04.2015 | Главный архитектор Пермского района Е.Г. Небогатикова |
| 4. | Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков) | Первый заместитель главы администрации В.П. Ваганов, начальник отдела по привлечению инвестиций Е.В. Мартынова |
|  | Не выполнено: требуется формирование реестра инвестиционных площадок |  |
| 4.1. | Формирование реестра инвестиционных площадок | Реестр инвестиционных площадок муниципального образования "Пермский муниципальный район» | 01.06.2014 | 01.07.2014 | Первый заместитель главы администрации В.П. Ваганов, начальник отдела по привлечению инвестиций Е.В. Мартынова |
| 4.2. | Обновление реестра на постоянной основе | Реестр инвестиционных площадок муниципального образования "Пермский муниципальный район» | 01.06.2014 | 31.12.2014 | Начальник отдела по привлечению инвестиций Е.В. Мартынова |
| 4.3. | Формирование плана работы с инвестиционными площадками | Развитие площадок инвестиционных проектов | 02.07.2014 | 03.08.2014 | Первый заместитель главы администрации В.П. Ваганов, начальник отдела по привлечению инвестиций Е.В. Мартынова |
| 5. | Создание Совета по улучшению инвестиционного климата в Пермском муниципальном районе | Первый заместитель главы администрации В.П. Ваганов, начальник отдела по привлечению инвестиций Е.В. Мартынова |
|  | Не выполнено: необходимо разработать документы по составу Совета и положения о деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата |  |
| 5.1. | Обсуждение состава Совета по улучшению инвестиционного климата в Пермском муниципальном районе | Проект состава и проект положения о деятельности Совета | 10.05.2014 | 15.05.2014 | Первый заместитель главы администрации В.П. Ваганов, начальник отдела по привлечению инвестиций Е.В. Мартынова |
| 5.2. | Утверждение состава Совета и положения о деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата | Утвержденный и опубликованный нормативный правовой акт | 16.05.2014 | 31.05.2014 | Первый заместитель главы администрации В.П. Ваганов, начальник отдела по привлечению инвестиций Е.В. Мартынова |
| 6. | Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии региона и Пермского муниципального района | Заместитель руководителя аппарата администрации А.Л. Милюков, начальник отдела по привлечению инвестиций Е.В. Мартынова |
|  | Выполнено частично: муниципальные служащие администрации Пермского муниципального района и работники структурных подразделений администрации регулярно повышают квалификацию на краткосрочных курсах |  |
| 6.1. | Разработка плана-графика обучения и повышения квалификации работников ответственных за развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности | Утвержденные индивидуальные планы профессионального развития | 15.05.2014 | 30.06.2014 | Заместитель руководителя аппарата администрации А.Л. Милюков, начальник отдела по привлечению инвестиций Е.В. Мартынова |
| 7. | Принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность | Первый заместитель главы администрации В.П. Ваганов, начальник отдела по привлечению инвестиций Е.В. Мартынова |
|  | Не выполнено: требуется разработка модели оценки регулирующего воздействия НПА, разработка и принятие нормативного акта |  |
| 7.1. | Разработка модели оценки регулирующего воздействия НПА в целях внедрения регулирующего воздействия принятых и принимаемых НПА в Пермском районе | Определение направлений взаимодействия при разработке и реализации мер, направленных на развитие практики оценки регулирующего воздействия НПА | 01.06.2014 | 01.07.2014 | Первый заместитель главы администрации В.П. Ваганов, начальник отдела по привлечению инвестиций Е.В. Мартынова |
| 7.2. | Анализ и рассмотрение Советом по улучшению инвестиционного климата в Пермском муниципальном районе модели оценки регулирующего воздействия НПА | Заключение Совета по улучшению инвестиционного климата | 02.07.2014 | 30.07.2014 | Первый заместитель главы администрации В.П. Ваганов, начальник отдела по привлечению инвестиций Е.В. Мартынова |
| 7.3. | Проведение общественных слушаний модели оценки регулирующего воздействия НПА для публичных консультаций и учета мнения заинтересованных лиц | Обработка поступивших предложений. Итоги общественных слушаний. | 01.08.2014 | 16.08.2014 | Первый заместитель главы администрации В.П. Ваганов, начальник отдела по привлечению инвестиций Е.В. Мартынова |
| 7.4. | Принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность | Нормативный правовой акт | 17.08.2014 | 30.08.2014 | Глава администрации Пермского муниципального района |
| 8. | Создание специализированного интернет-портала об инвестиционной деятельности в Пермском муниципальном районе | Первый заместитель главы администрации В.П. Ваганов, начальник отдела по привлечению инвестиций Е.В. Мартынова |
|  | Не выполнено: необходима разработка и создание интернет-портала |  |
| 8.1. | Разработка портала инвестиционной деятельности Пермского муниципального района | Портал инвестиционной деятельности, интеграция портала с существующими программами территориального планирования | 01.09.2014 | 30.09.2014 | Привлеченная специализированная организация, начальник отдела по привлечению инвестиций Е.В. Мартынова |
| 9. | Ежегодное послание главы Пермского муниципального района "Инвестиционный климат и инвестиционная политика Пермского муниципального района" | Земское Собрание Пермского муниципального района |
|  | Выполнено: глава Пермского муниципального района ежегодно предоставляет отчет о деятельности главы Пермского муниципального района, в том числе о инвестиционной политике в Пермском муниципальном районе |  |
| 9.1. | Разработка раздела в ежегодном отчете главы Пермского муниципального района "Инвестиционный климат и инвестиционная политика Пермского муниципального района" | Раздел "Инвестиционный климат и инвестиционная политика Пермского муниципального района" | 01.11.2014 | 30.11.2014 | Земское Собрание Пермского муниципального района |
| 9.2. | Выступление главы Пермского муниципального района | Размещение доклада главы в средствах массовой информации | Декабрь 2014 | Декабрь 2014 | Земское Собрание Пермского муниципального района |
| 10. | Наличие в Пермском муниципальном районе единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" | Первый заместитель главы администрации В.П. Ваганов, начальник отдела по привлечению инвестиций Е.В. Мартынова |
|  | Не выполнено: требуется разработка регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" |  |
| 10.1. | Разработка единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" | Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" | 01.07.2014 | 30.09.2014 | Начальник отдела по привлечению инвестиций Е.В. Мартынова |
| 10.2. | Рассмотрение Советом по улучшению инвестиционного климата в Пермском муниципальном районе | Заключение Совета | 01.10.2014 | 15.11.2014 | Первый заместитель главы администрации В.П. Ваганов, начальник отдела по привлечению инвестиций Е.В. Мартынова |
| 10.2. | Утверждение единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" | Нормативный правовой акт главы администрации Пермского муниципального района | 16.11.2014 | 20.11.2014 | Глава администрации Пермского муниципального района |
| 10.3. | Внедрение единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" | Заключение Совета | 01.12.2014 | 30.12.2014 | Первый заместитель главы администрации В.П. Ваганов, начальник отдела по привлечению инвестиций Е.В. Мартынова |
| 11. | Наличие каналов прямой связи инвесторов и руководства муниципального образования "Пермский муниципальный район" для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | Первый заместитель главы администрации В.П. Ваганов, начальник отдела по привлечению инвестиций Е.В. Мартынова |
|  | Выполнено: на официальном сайте Пермского муниципального района в сети Интернет по адресу: http://permraion.ru/, размещена информация о контактах с руководством муниципального образования "Пермский муниципальный район", на данном сайте работает интернет-приемная позволяющая реализовать право на обращение к главе администрации, заместителям главы администрации и руководителям структурных подразделений администрации Пермского муниципального района |  |
| 11.1. | Размещение контактной информации на официальном сайте Пермского муниципального района в сети Интернет | Наличие канала прямой связи | Постоянно | Постоянно | Начальник сектора информационных технологий В.Т. Юлаев, начальник отдела по привлечению инвестиций Е.В. Мартынова |

# Text boxes

1106

01.04.2014