**Оценка эффективности и результативности реализации**

 **муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы»**

**за 2016 год**

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета рассчитана по формуле:

Суз = (М1ф/М1п +М2ф/М2п + …+Мnф/Мnп) / nм \* 100%, где

Суз – степень соответствия запланированному уровню затрат
и эффективности использования средств бюджета Пермского муниципального района (процентов);

Мnф – объем средств, фактически затраченных на мероприятие в ходе реализации Программы;

Мnп – объем средств, запланированных на реализацию мероприятия Программы;

nм – количество мероприятий Программы.

Расчет степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета (Суз) произведен в таблице 4 и равен **99,8%**. В соответствии с пунктом 8.2.1. раздела 8 Программы эффективность расходования средств бюджета на реализацию программы высокая.

Расчет степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета произведен по основным мероприятиям программы, перечисленным в разделе 5 Программы.

(1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 +1,0 +1,0 +0,99 ) / 7 \* 100% = 99,8%

2. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы рассчитана по формуле:

Сцп = (П1ф/П1п +П2ф/П2п + …+Пnф/Пnп) / nп \* 100%, где

Сцп – степень достижения целевых показателей муниципальной программы (процентов);

Пnф – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы;

Пnп – плановое значение целевого показателя в соответствии
с муниципальной программой;

nп – количество целевых показателей муниципальной программы.

Расчет степени достижения целевых показателей муниципальной программы произведен в Таблице 5 и равен **186,5**.

(4 + 2,44 + 1,25 + 1,08 + 1,15 + 1,0 + 1,01 + 1,0 + 1,0 + 1,06 + 5,0 + 2,4) / 12 \* 100,0% = 186,5

3. Эффективность реализации муниципальной Программы составила186,5 %,

что соответствует высокому уровню эффективности реализации Программы, на основании установленных критериев оценки:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Неэффективная | менее 50 % |
| 2 | Удовлетворительная | 50 - 79 % |
| 3 | Эффективная | 80 - 100 % |
| 4 | Высокоэффективная | более 100 % |

Таким образом, реализация Муниципальной программы в 2016 году имеет высокий уровень эффективности.

Заместитель главы администрации А.В. Цвикилевич

муниципального района по социальному развитию,

начальник департамента социального развития

Начальник Управления В.А. Лоскунина

культуры

С.М. Нургалина

296-49-91