КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

реализации муниципальной программы «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 28.10.2015 года № 1372

на 2017 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, нормативного правового акта, определяющего порядок проведения мероприятия | Планируемая дата принятия нормативного правового акта, решения комиссии, объем субсидии, ответственный за выполнение |
| 1. **Мероприятия по подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования» муниципальной программы «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы»**
 |
| Основное мероприятие «Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся сельскохозяйственным производством». |
| 1.1 | Мероприятие «Поддержка начинающих фермеров» |
| 1.1.1 | Объём субсидии (тыс.руб.) | 5890,0 |
| 1.1.2 | Ответственный исполнитель | Денисова Е.В. |
| 1.1.3 | Срок выполнения | март-октябрь |
| 1.2 | Мероприятие «Развитие семейных животноводческих ферм» |  |
| 1.2.1 | Объём субсидии (тыс.руб.) | 16800,0 |
| 1.2.2 | Ответственный исполнитель | Денисова Е.В. |
| 1.2.3 | Срок выполнения | март-октябрь |
| 1.3 | Мероприятие «Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности на организацию и проведение ярмарочных мероприятий» (согласно Приложению №1 к Календарному плану) |
| 1.3.1 | Объём субсидии (тыс.руб.) | 260,0 |
| 1.3.2 | Ответственный исполнитель | Мосин А.В. |
| 1.3.3 | Срок выполнения | апрель-октябрь |
| 1.4 | Мероприятие «Возмещение затрат на проведение конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство Пермского муниципального района» |
| 1.4.1 | Приказ заместителя главы администрации Пермского муниципального района по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства, начальника управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства «О проведении районного конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство Пермского муниципального района» | август |
| 1.4.2 | Протокол заседания конкурсной комиссии по организации и проведению районного конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство Пермского муниципального района» | октябрь |
| 1.4.3 | Объём субсидии (тыс.руб.) | 50,0  |
| 1.4.4 | Ответственный исполнитель | Денисова Е.В. |
| 1.4.5 | Срок выполнения | август-октябрь |
| Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования». |
| 1.5 | Мероприятие «Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования» |
| 1.5.1 | Объём субсидии (тыс.руб.) | 139,1 |
| 1.5.2 | Ответственный исполнитель | Каменских М.И. |
| 1.5.3 | Срок выполнения | январь-декабрь |
| **2. Мероприятия по подпрограмме «Поддержка сельхозтоваропроизводителей, способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного производства» муниципальной программы «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы»** |
| Основное мероприятие "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей" |
| 2.1 | Мероприятие «Конкурс профессионального мастерства животноводов Пермского муниципального района» |
| 2.1.1 | Приказ заместителя главы администрации муниципального района по аграрной политике, начальника управления сельского хозяйства, продовольствия и закупок «О проведении конкурса профессионального мастерства животноводов Пермского муниципального района»  |  июнь |
| 2.1.2 | Объём субсидии (тыс.руб.) | 150,0 |
| 2.1.3 | Ответственный исполнитель | Михеева Т.А. |
| 2.1.4 | Срок выполнения | июнь |
| 2.2 | Мероприятие «Конкурс «Трудовое соревнование животноводов и птицеводов Пермского муниципального района» |
| 2.2.1 | Приказ заместителя главы администрации муниципального района по аграрной политике, начальника управления сельского хозяйства, продовольствия и закупок «О проведении конкурса «Трудовое соревнование животноводов и птицеводов Пермского муниципального района» |  май |
| 2.2.1.1 | Объём субсидии (тыс.руб.) | 60,0 |
| 2.2.1.2 | Ответственный исполнитель | Михеева Т.А. |
| 2.2.1.3 | Срок выполнения | май |
| 2.2.2 | Приказ заместителя главы администрации Пермского муниципального района по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства, начальника управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства «О проведении конкурса «Трудовое соревнование животноводов и птицеводов Пермского муниципального района» | сентябрь |
| 2.2.2.1 | Объём субсидии (тыс.руб.) | 60,0 |
| 2.2.2.2 | Ответственный исполнитель | Михеева Т.А. |
| 2.2.2.3 | Срок выполнения | сентябрь |
| 2.3 | Мероприятие «Конкурс профессионального мастерства механизаторов Пермского муниципального района» |
| 2.3.1 | Приказ заместителя главы администрации муниципального района по аграрной политике, начальника управления сельского хозяйства, продовольствия и закупок «О проведении конкурса профессионального мастерства механизаторов Пермского муниципального района» |  июнь |
| 2.3.2 | Объём субсидии (тыс.руб.) | 150,0 |
| 2.3.3 | Ответственный исполнитель | Мосин А.В. |
| 2.3.4 | Срок выполнения | июнь |
| 2.4 | Мероприятие «Смотр-конкурс на лучшее использование, хранение техники и организацию охраны труда среди сельскохозяйственных предприятий Пермского муниципального района» |
| 2.4.1 | Приказ заместителя главы администрации муниципального района по аграрной политике, начальника управления сельского хозяйства, продовольствия и закупок «О проведении смотра-конкурса на лучшее использование, хранение техники и организацию охраны труда среди сельскохозяйственных предприятий Пермского муниципального района» |  апрель |
| 2.4.2 | Объём субсидии (тыс.руб.) | 30,0 |
| 2.4.3 | Ответственный исполнитель | Мосин А.В. |
| 2.4.4 | Срок выполнения | апрель-декабрь |
| 2.5 | Мероприятие «Полугодовое совещание руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий по итогам посевной» |
| 2.5.1 | Объём субсидии (тыс.руб.) | 50,0 |
| 2.5.2 | Ответственный исполнитель | Пигасова Т.П. |
| 2.5.3 | Срок выполнения | июль |
| 2.6 | Мероприятие «Совещание, посвящённое празднованию «Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» |
| 2.6.1 | Объём субсидии (тыс.руб.) | 367,0 |
| 2.6.2 | Ответственный исполнитель | Перевалова Л.П. |
| 2.6.3 | Срок выполнения | август-октябрь |
| 2.7 | Мероприятие «Совещание руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий по итогам года» |
| 2.7.1 | Объём субсидии (тыс.руб.) | 50,0 |
| 2.7.2 | Ответственный исполнитель | Перевалова Л.П. |
| 2.7.3 | Срок выполнения | декабрь |
| **3. Мероприятия по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной программы** **«Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы»** |
| Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности" |
| 3.1 | Строительство объекта "Распределительный газопровод по ул. Мира, Заречная, Камышовая в д. Болгары Пермского района" |
| 3.1.1 | Объём субсидии (тыс.руб.) | 5410,5 |
| 3.1.2 | Ответственный исполнитель | УКС |
| 3.1.3 | Срок выполнения | январь-декабрь |
| 3.2 | Проектирование объекта "Газоснабжение частных жилых домов в д. Замараево, д. Шуваята, д. Липаки" |
| 3.2.1 | Объём субсидии (тыс.руб.) | 2150,0 |
| 3.2.2 | Ответственный исполнитель | УКС |
| 3.2.3 | Срок выполнения | январь-декабрь |
| 3.3 | Распределительный газопровод по ул. Строителей, Подводников, Полевая, Подлесная, Победы, Юбилейная и по ул. Дорожная, Речная, Боровая, Целинная, Мостовая в п. Сылва |
| 3.3.1 | Объём субсидии (тыс.руб.) | 222,9 |
| 3.3.2 | Ответственный исполнитель | УКС |
| 3.3.3 | Срок выполнения | январь-декабрь |
| 3.4 | Проектирование объекта "Строительство водопровода по ул.Восточная в с. Гамово Пермского района" |
| 3.4.1 | Объём субсидии (тыс.руб.) | 595,4 |
| 3.4.2 | Ответственный исполнитель | УКС |
| 3.4.3 | Срок выполнения | январь-декабрь |
| 3.5 | Реконструкция школы в с.Култаево |
| 3.5.1 | Объём субсидии (тыс.руб.) | 84 759,3 |
| 3.5.2 | Ответственный исполнитель | УКС |
| 3.5.3 | Срок выполнения | январь-декабрь |
| 3.6 | Строительство сетей водоснабжения в селе Гамово Пермского района, по ул. Западная, ул. Целинная |
| 3.6.1 | Объём субсидии (тыс.руб.) | 25,3 |
| 3.6.2 | Ответственный исполнитель | УКС |
| 3.6.3 | Срок выполнения | январь-декабрь |
| 3.7 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в п. Кукуштан Пермского района |
| 3.7.1 | Объём субсидии (тыс.руб.) | 19728,8 |
| 3.7.2 | Ответственный исполнитель | УКС |
| 3.7.3 | Срок выполнения | январь-декабрь |
| **4**. **Мероприятия по подпрограмме ««Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы»** |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" |
| 4.1 | Проведение плановых и внеплановых проверок в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и личных подсобных хозяйств  |
| 4.1.1 | Количество проведённых проверок ед. | 60 |
| 4.1.2 | Ответственный исполнитель | Михеева Т.А. |
| 4.1.3 | Срок выполнения | январь-декабрь |
| 4.2.  | Выполнение целевых показателей муниципальной программы (%) | 100 |
| 4.2.2. | Ответственный исполнитель  | Михеева Т.А. |
| 4.2.3. | Срок выполнения | январь-декабрь |