В соответствии со статьями 154, 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 23, 26, 27, 28 Положения о бюджетном процессе в Пермском муниципальном районе, утвержденного решением Земского Собрания от 26 сентября 2013 года № 376, в целях упорядочения взаимодействия участников бюджетного процесса в Пермском муниципальном районе и сельских поселений:

1. Утвердить   прилагаемый   План   подготовки   прогноза   социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2019-2021 годы,  проекта решения Земского Собрания «О бюджете Пермского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

2. Установить,  что    формирование    проекта   бюджета    Пермского муниципального района осуществляется на основе прогноза социально-экономического развития Пермского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и основных направлений бюджетной и налоговой политики Пермского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

3. Установить, что формирование расходной части бюджета Пермского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов осуществляется в разрезе муниципальных программ Пермского муниципального района и непрограммных мероприятий, ответственными по которым являются заместители главы администрации Пермского муниципального района в соответствии с закрепленными полномочиями.

4. Заместителям    главы   администрации     Пермского    муниципального района, руководителям функциональных органов администрации Пермского муниципального района обеспечить персональный контроль за исполнением предусмотренных настоящим распоряжением мероприятий.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

6. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

муниципального района                                                                         В.Ю. Цветов

Утвержден

распоряжением

администрации Пермского

муниципального района

от                          №

# План

# подготовки прогноза социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2019-2021 годы,

# проекта решения Земского Собрания «О бюджете Пермского муниципального района на 2019 год

# и на плановый период   2020 и 2021 годов»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и представление исходных данных для расчета межбюджетных трансфертов в органы государственной власти Пермского края |  |  |
| 1.1 | Представление в финансово-экономическое управление администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район» (далее - финансово-экономическое управление) информации для расчета корректирующих коэффициентов, отражающих местные особенности и влияющих на стоимость предоставления муниципальных услуг | за пять дней до срока, установленного распоряжением губернатора Пермского края | Функциональные органы администрации Пермского муниципального района (далее – функциональные органы), муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройством Пермского района» (далее - МКУ Управление благоустройством) |
| 1.2. | Представление информации для расчета корректирующих коэффициентов, отражающих местные особенности и влияющих на стоимость предоставления муниципальных услуг в министерство территориального развития Пермского края | в сроки, установленные распоряжением губернатора Пермского края | Финансово-экономическое управление |
| 1.3. | Заполнение таблиц по исходным данным для расчета межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Пермского края, и согласование исходных данных с органами государственной власти Пермского края | за пять дней до срока, установленного распоряжением губернатора Пермского края | Функциональные органы, МКУ Управление благоустройством |
| 2. | Актуализация нормативных правовых актов в области бюджетной политики: |  |  |
| 2.1. | Представление в финансово-экономическое управление предложений по внесению изменений: - в Приказ финансово-экономического управления «Об утверждении Методики планирования бюджетных ассигнований Пермского муниципального района» | до 4 сентября 2018 г. | Функциональные органы, администрации сельских поселений, муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Пермского муниципального района» (далее – МУ УКС), Контрольно-счетная палата Пермского муниципального района (далее – КСП), МКУ Управление благоустройством |
| 2.2. | Разработка проектов муниципальных программ Пермского муниципального района на 2021-2030 годы, представление их на согласование в финансово-экономическое управление | до 10 сентября 2018 г. | Курирующие заместители главы администрации Пермского муниципального района |
| 2.3. | Утверждение правовых актов об утверждении и (или) внесении изменений в порядки определения нормативных затрат муниципальных услуг (работ), размеры стоимости муниципальных услуг (работ) | до 15 августа 2018 г. | Управление образования администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район» (далее - управление образования), управление по делам культуры администрации Пермского муниципального района (далее – управление культуры), управление социального развития Пермского муниципального района (далее – управление социального развития) |
| 2.4. | Подготовка проекта Приказа начальника финансово-экономического управления «О внесении изменений в приказ «Об утверждении Методики планирования бюджетных ассигнований» | до 17 сентября 2018 г. | Финансово-экономическое управление |
| 2.5. | Подготовка проектов правовых актов по отмене или приостановлению действия правовых актов, устанавливающих расходные обязательства Пермского муниципального района, на выполнение которых не предусмотрены средства проектом бюджета Пермского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | до 17 сентября 2018 г. | Функциональные органы, МУ УКС, МКУ Управление благоустройством |
| 2.6. | Подготовка проектов правовых актов об установлении новых расходных обязательств | до 17 сентября 2018 г. | Функциональные органы, МУ УКС, МКУ Управление благоустройством |
| 2.7. | Утверждение Приказа начальника финансово-экономического управления «О порядке применения бюджетной классификации расходов» при составлении проекта бюджета Пермского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов | до 26 сентября 2018 г. | Финансово-экономическое управление |
| 2.8. | Направление проектов муниципальных программ Пермского муниципального района на 2021-2030 годы на заключение в КСП | до 1 октября 2018 года | Курирующие заместители главы администрации Пермского муниципального района |
| 3. | Подготовка прогноза социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2019 - 2021 годы, проекта бюджета Пермского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов |  |  |
| 3.1. | Представление в финансово-экономическое управление данных, необходимых для составления прогноза социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2019 - 2021 годы, проекта бюджета Пермского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов: |  |  |
| 3.1.1. | - перечень автомобильных дорог с указанием типа покрытия и протяженности, соединяющих населенные пункты Пермского муниципального района, находящихся в собственности Пермского муниципального района, а также протяженность автомобильных дорог с указанием типа покрытия, находящихся в собственности сельских поселений | до 17 августа 2018 г. | МКУ Управление благоустройством |
| 3.1.2. | - прогноз поступлений доходов в бюджет Пермского муниципального района на 2019-2021 годы в соответствии с методикой прогнозирования поступлений доходов, администрируемых главными администраторами бюджета Пермского муниципального района | до 10 августа 2018 г. | Функциональные органы, КСП |
| 3.1.3. | - прогноз платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2019-2021 годы | до 10 августа 2018 г. | МКУ Управление благоустройством |
| 3.1.4. | - план финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий на 2019-2021 годы и ожидаемые итоги деятельности за 2018 год | до 10 августа 2018 г. | Муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты «Нива», МКУ Управление благоустройством |
| 3.1.5. | - программа приватизации (продажи) муниципального имущества и приобретения имущества в муниципальную собственность на 2019-2021 годы | до 10 августа 2018 г. | Комитет имущественных отношений администрации Пермского муниципального района (далее – комитет имущественных отношений) |
| 3.1.6. | - проект распоряжения администрации Пермского муниципального района «О проведении организационно-штатных мероприятий» | до 10 августа 2018 г. | Залазаев В. К. – заместитель главы администрации Пермского муниципального района, руководитель аппарата администрации Пермского муниципального района |
| 3.1.7. | - расчет нормативов финансовых затрат на содержание, текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности | до 17 августа 2018 г. | МКУ Управление благоустройством |
| 3.1.8. | - план развития общественной инфраструктуры на 2019 год и предложения по строительству объектов общественной инфраструктуры до 2021 года | до 05 сентября 2018 г. | Ваганов В. П. – первый заместитель главы администрации Пермского муниципального района |
| 3.1.9. | - финансово-экономическое обоснование по программным мероприятиям и расчетные показатели по бюджету на 2019-2021 годы по непрограммным расходам | до 5 сентября 2018 г. | Функциональные органы, КСП, МКУ Управление благоустройством, МУ УКС, Земское Собрание Пермского муниципального района (далее –Земское Собрание) |
| 3.1.10. | - предложения по участию в федеральных и государственных программах (с учетом заявок сельских поселений) на 2019 – 2021 годы | до 05 сентября 2018 г. | Заместители главы администрации Пермского муниципального района |
| 3.1.11. | - предложения по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог с учетом долевого участия в софинансировании со средствами Дорожного фонда Пермского края | до 05 сентября 2018 г. | Ваганов В. П. – первый заместитель главы администрации Пермского муниципального района |
| 3.1.12. | - формирование муниципального задания в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг на 2019-2021 годы для учреждений, финансируемых из бюджета Пермского муниципального района и предоставление информации на бумажном носителе в финансово-экономическое управление | до 05 сентября 2018 г. | Управление образования, управление по делам культуры, управление социального развития |
| 3.1.13. | - расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением и предоставление расчетов на бумажном носителе в финансово-экономическое управление | до 05 сентября 2018 г. | Управление образования, управление по делам культуры, управление социального развития |
| 3.1.14. | - расчеты на выполнение передаваемых полномочий | 11 сентября 2018 г. | Функциональные органы, КСП, МКУ Управление благоустройством |
| 3.1.15. | - приказы об утверждении стоимости нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением | до 21 сентября 2018 г. | Управление образования, управление по делам культуры, управление социального развития |
| 3.1.16. | - фрагменты реестров расходных обязательств на 2019-2021 годы - уточненные фрагменты реестров расходных обязательств на 2019-2021 годы | до 26 сентября 2018 г. до 10 октября 2018 г. | Функциональные органы, МУ УКС, МКУ Управление благоустройством, КСП, Земское Собрание |
| 3.2. | Представление администрациями сельских поселений прогнозных данных в соответствии с приложением к Плану | в сроки, установленные приложением к Плану | Администрации сельских поселений |
| 3.3. | Заполнение таблиц по исходным данным для расчета межбюджетных трансфертов на 2019 год и плановый период, и направление их в администрации сельских поселений | до 6 августа 2018 г. | Финансово-экономическое управление |
| 3.4. | Рассмотрение предложений администраций сельских поселений по изменению и уточнению исходных данных для распределения межбюджетных трансфертов по проекту бюджета на 2019 год и на плановый период 2020– 2021 годы и представление согласованных исходных данных на бумажном носителе в финансово-экономическое управление | до 10 августа 2018 г. | Финансово-экономическое управление, администрации сельских поселений |
| 3.5. | Проведение совещаний по согласованию исходных данных по проекту бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов с администрациями сельских поселений (при наличии разногласий) | до 10 августа 2018 г., по отдельному графику | Финансово-экономическое управление, администрации сельских поселений |
| 3.6. | Представление проектов муниципальных программ Пермского муниципального района на 2021-2030 годы на согласование в финансово-экономическое управление | До 10 сентября 2018 г. | Курирующие заместители главы администрации Пермского муниципального района |
| 3.7. | Утверждение правовым актом администрации Пермского муниципального района прогноза социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период | до 22 октября 2018 г. | Финансово-экономическое управление |
| 3.8. | Проведение предварительных расчетов по проекту бюджета Пермского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, представление его на рассмотрение главе администрации Пермского муниципального района | до 12 сентября 2018 г. | Финансово-экономическое управление |
| 3.9. | Проведение совещания у главы администрации Пермского муниципального района с руководителями функциональных органов администрации Пермского муниципального района по предварительным расчетам по проекту бюджета Пермского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | с 10 по 14 сентября 2018 г., по отдельному графику | Функциональные органы, МУ УКС, МКУ Управление благоустройством |
| 3.10. | Проведение совещаний у главы администрации Пермского муниципального района с главами сельских поселений по согласованию объемов средств, передаваемых из бюджета Пермского муниципального района на исполнение передаваемых полномочий сельским поселениям, объемов долевого участия в проектах и программах, строительстве объектов общественной инфраструктуры сельского поселения | по отдельному графику | Финансово-экономическое управление |
| 3.11. | Подготовка проекта бюджета Пермского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, представление его на рассмотрение главе администрации Пермского муниципального района | до 25 сентября 2018 г. | Финансово-экономическое управление |
| 3.12. | Подготовка нормативно-правовых актов о внесении изменений в муниципальные программы. Согласование подготовленных проектов финансово-экономическим управлением. | до 05 октября 2018 г. | Функциональные органы, МКУ Управление благоустройством |
| 3.13. | Представление на заключение в КСП нормативно-правового акта о внесении изменений в муниципальную программу на 2016-2020 годы | до 15 октября 2018 г. | Заместители главы администрации Пермского муниципального района , координаторы муниципальных программ |
| 3.14. | Подготовка проекта решения Земского Собрания «Об утверждении бюджета Пермского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 годов» в объеме и по форме, предусмотренной Положением о бюджетном процессе | до 05 ноября 2018 г. | Финансово-экономическое управление |
| 3.15. | Направление фрагментов реестров расходных обязательств Пермского муниципального района на 2019-2021 годы в КСП | до 05 ноября 2018 г. | Финансово-экономическое управление |
| 3.16. | Представление проекта бюджета Пермского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период с приложением документов и материалов в Земское Собрание | до 05 ноября 2018 г. | Финансово-экономическое управление |
| 4. | Осуществление подготовительных мероприятий к исполнению бюджета Пермского муниципального района в 2019 году |  |  |
| 4.1. | Утверждение Плана организационной работы по составлению сводной бюджетной росписи бюджета Пермского муниципального района на 2019-2021 годы, кассового плана на 2019 год | до 15 ноября 2018 г. | Финансово-экономическое управление |
| 4.2. | Утверждение муниципального задания и подготовка проектов соглашений с муниципальными бюджетными и автономными учреждениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам | до 28 декабря 2018 г. | Управление образования, управление по делам культуры, управление социального развития |
| 4.3. | Составление сводной бюджетной росписи Пермского муниципального района, кассового плана, утверждение их начальником финансово-экономического управления | до 25 декабря 2018 г. | Финансово-экономическое управление |
| 4.4. | Доведение муниципальных заданий до подведомственных учреждений и подписание соглашений с муниципальными бюджетными и автономными учреждениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам | до 29 декабря 2018 г. | Управление образования, управление по делам культуры, управление социального развития |

Приложение к плану подготовки прогноза социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2019-2021 годы, проекта решения Земского Собрания «О бюджете Пермского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Прогнозные данные, предоставляемые администрациями сельских поселений для формирования бюджета Пермского муниципального района  на 2019-2021 гг.

| № п/п | Показатели | Срок предоставления | Предоставление информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прогноз доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности сельских поселений | до 01 августа 2018 г. | Финансово-экономическое управление |
| 2 | Прогноз поступления доходов от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений | до 01 августа 2018 г. | Финансово-экономическое управление |
| 3 | Прогноз доходов от социального найма жилья | до 01 августа 2018 г. | Финансово-экономическое управление |
| 4 | Прогноз поступлений доходов от аренды земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений | до 01 августа 2018 г. | Финансово-экономическое управление |
| 5 | Прогноз поступлений доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений | до 01 августа 2018 г. | Финансово-экономическое управление |
| 6 | Прогноз доходов по государственной пошлине за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления | до 01 августа 2018 г. | Финансово-экономическое управление |
| 7 | Предложения по финансированию объектов капитального строительства с учетом объемов долевого участия сельского поселения с пояснительной запиской | до 15 августа 2018 г. | МУ УКС, Финансово-экономическое управление, МКУ Управление благоустройством |
| 8 | Предложения по ремонту автомобильных дорог в населенных пунктах с учетом долевого участия поселений в софинансировании со средствами Дорожного фонда Пермского края | до 15 августа 2018 г. | МКУ Управление благоустройством |
| 9 | Предложения о передаче сельскими поселениями в Пермский муниципальный район полномочий по решению вопросов органов местного самоуправления сельских поселений | до 15 августа 2018 г. | Финансово-экономическое управление |

# Text boxes

Об утверждении Плана подготовки прогноза социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2019-2021 годы, проекта решения Земского Собрания о бюджете Пермского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов

111

25.06.2018

111

25.06.2018