УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы администрации

муниципального района по

экономическому развитию

_______________Т.Н.Гладких

«10» июля 2018 года

ОТЧЕТ

по исполнению календарного плана на 2018 год  по реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Пермском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы»,

по состоянию на 01.07.2018 года

| Наименование мероприятия/состав событий (действий) | Значимый результат | Целевой индикатор/ Показатель | Бюджетные ассигнования, тыс. руб. | Срок выполнения/ наступления | Информация об исполнении на 01.07.18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Значение | Наименование | Значение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Пермском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы» | Доля расходов бюджета Пермского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ | 94 % | - | - | - | 31.12.2018 | 97,0 % |
|  | Коэффициент отношения муниципального долга к объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | Не более 10 % | - | - | - | 31.12. 2018 | 0,0 % |
| Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Пермском муниципальном районе» | - | - | Соответствие состава показателей «бюджета для граждан» Методическим рекомендациям, утвержденным приказом Минфина РФ от 22.09.2015 №145н | 100% |  | 31.01. 2018 | соответствует |
|  |  |  | Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета района | не менее 95 % | - | 18.01. 2018 | 98,7 % |
|  |  |  | Уровень исполнения расходной части бюджета района, за исключением нераспределенных средств резервного фонда администрации района | не менее 95 % | - | 31.12. 2018 | 99,0 % |
|  |  |  | Доля расходов резервного фонда в общем объеме расходов бюджета | Не выше 0,7 % |  | 31.12. 2018 | 0,2 % |
| Мероприятие 1. Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса |  |  | Подготовка проектов решений Земского Собрания Пермского муниципального района, регламентирующих порядок осуществления бюджетного процесса в Пермском муниципальном районе | - | - | По мере необходимости | Приняты 2 решения Земского Собрания от 25.01.2018 № 285 и 31.05.2018 № 318 «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Пермском муниципальном районе, утвержденное решением Земского Собрания от 26.09.2013 № 376» |
|  |  |  | Подготовка нормативных правовых актов Пермского муниципального района по вопросам формирования и исполнения бюджета Пермского муниципального района | - | - | По мере необходимости | Принято решение Земского Собрания от 31.05.2018 № 317 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского муниципального района за 2017 год». Утверждено постановление администрации района от 16.04.2018 № 173 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского муниципального района за 1 квартал 2018 года» |
|  |  |  | Нормативно-правовое сопровождение расходных обязательств функциональных органов местного самоуправления Пермского муниципального района | - | - | По мере необходимости | Принято в 1 полугодии 6 документов. Перечень документов прилагается к отчету по исполнению календарного плана |
|  |  |  | Организация проведения семинаров для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений по вопросам формирования и исполнения бюджета Пермского муниципального района | - | - | Март 2018, ноябрь 2017 | 15 марта 2018 проведен семинар со специалистами поселений. Присутствовало 31 чел. 15 мая 2018 проведен семинар со специалистами поселений. Присутствовало 26 чел. |
|  |  |  | Своевременная и качественная подготовка проекта решения о бюджете Пермского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | - | - | В соки, установленные распоряжением администрации района | Срок исполнения не наступил |
| Мероприятие 2. Проведение качественного анализа поступлений и составление реальной оценки доходов бюджета Пермского муниципального района |  |  | Формирование достоверного прогноза социально-экономического развития Пермского муниципального района на планируемый период | - | - | Август-сентябрь 2018 | Срок исполнения не наступил |
|  |  |  | Формирование доходной части бюджета Пермского муниципального района с учетом выбора реалистичной оценки варианта основных показателей прогноза социально-экономического развития района | - | - | Сентябрь-октябрь | Срок исполнения не наступил |
|  |  |  | Взаимодействие с администраторами доходов бюджета Пермского муниципального района в процессе формирования и исполнения бюджета | - | - | В течение года | В 1 полугодии 2018 года исходя из ожидаемых поступлений доходов, администраторами поступлений направлялись письма на изменение плана по доходам, в результате чего план по собственным доходам увеличился на 65,3 млн. руб. |
|  |  |  | Взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками района | - | - | В течение года | Проводится ежемесячный мониторинг по поступлению НДФЛ по крупным налогоплательщикам района |
| Мероприятие 3. Обеспечение устойчивости бюджета Пермского муниципального района |  |  | Инвентаризация расходных обязательств Пермского муниципального района; формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств и принятия новых расходных обязательств при наличии источников для их обеспечения на весь период планирования | - | - | Сентябрь-октябрь 2018 | Срок исполнения не наступил |
|  |  |  | Мобилизация доходов в бюджет района | - | - | 1 раз в месяц | Проведено 5 заседаний экономического совета при главе администрации района |
|  |  |  | Привлечение кредитов из бюджетов других уровней | - | - | По мере необходимости | Кредиты из бюджетов других уровней не привлекались |
| Мероприятие 4.Создание оптимальных условий для эффективного использования средств бюджета Пермского муниципального района |  |  | Обеспечение планирования и исполнения бюджета Пермского муниципального района в соответствии с приоритетными направлениями целями и задачами определенными Стратегией социально-экономического развития Пермского муниципального района | - | - | В течение года | Исполнение бюджета осуществляется в соответствии с решением Земского Собрания, сводной бюджетной росписью и кассовым планом |
| Мероприятие 5. Управление муниципальным долгом Пермского муниципального района |  |  | Формирование программ муниципальных заимствований, муниципальных гарантий | - | - | Октябрь 2018 | Срок исполнения не наступил |
|  |  |  | Расчет верхнего предела и предельного объема муниципального долга, расходов на обслуживание муниципального долга Пермского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период | - | - | Октябрь 2018 | Срок исполнения не наступил |
|  |  |  | Подготовка аукционной документации по привлечению кредитов от кредитных организаций |  |  | июнь | Аукционная документация готовится, аукцион планируется на июль месяц |
|  |  |  | Привлечение муниципальных заимствований Пермского муниципального района (при необходимости) | - | - | По мере необходи-мости | В 1 полугодии средства не привлекались в связи с отсутствием потребности |
|  |  |  | Обслуживание муниципального долга Пермского муниципального района | - | 317,1 | В соотв-ии с муниц. контрактом | Кредит не привлекался, средства не расходовались |
| Мероприятие 6. Организация качественного исполнения бюджета Пермского муниципального района, кассового обслуживания органов местного самоуправления Пермского муниципального района и сельских поселений, муниципальных учреждений, порядка формирования бюджетной отчетности |  |  | Составление и ведение сводной бюджетной росписи и кассового плана бюджета Пермского муниципального района | - | - | В сроки, установленные Планом организационной работы по составлению бюджетной росписи | Изменения в сводную бюджетную роспись и кассовый план осуществляются в соответствии с предложениями ГРБС, а также принятыми изменениями в краевой и районный бюджет |
|  |  |  | Ведение реестра расходных обязательств | - | - | До 1 мая | Реестр расходных обязательств представлен в МФ ПК в программном продукте «СКИФ БП» в срок |
|  |  |  | Санкционирование расходов получателей средств бюджета, бюджетных и автономных учреждений Пермского муниципального района, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные инвестиции и субсидии, предоставляемые на иные цели | - | - | В течение года | Ежемесячно осуществлялось санкционирование расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений района, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции. |
|  |  |  | Осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета Пермского муниципального района | - | - | В течение года | В первом полугодии 2018 года специалистами контрольно-ревизионного отдела ФЭУ проведено пять плановых ревизий в муниципальных учреждениях района |
|  |  |  | Ведение сводного реестра главных распорядителей и получателей бюджетных средств | - | - | В течение года | Сводный реестр главных распорядителей и получателей бюджетных средств ведется с начала года путем включения и исключения участников бюджетного процесса, изменения их реквизитов |
|  |  |  | Открытие (закрытие) и ведение лицевых счетов для учета операций главных распорядителей, распорядителей, получателей бюджетных средств, а также муниципальных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности Пермского муниципального района | - | - | В течение года | В первом полугодии закрыты 5 лицевых счетов: 2 у МУ физической культуры и спорта «Красава» ПМР и 3 у МБОУ "Байболовская основная школа". Открыты 2 лицевых счета у ФОК Гамово. На обслуживании 298 лицевых счетов для учета операций главных распорядителей, распорядителей, получателей бюджетных средств, муниципальных учреждений |
|  |  |  | Ведение бюджетного (бухгалтерской) учета и формирование бюджетной (бухгалтерской) отчетности по кассовому исполнению бюджета Пермского муниципального района, кассовому обслуживанию органов местного самоуправления, муниципальных учреждений | - | - | Ежемесячно | Сформированы 6 консолидированных отчета об исполнении бюджета Пермского муниципального района, 2 сводных отчета для автономных (бюджетных) учреждений района и представлены в срок в адрес Министерства финансов Пермского края |
|  |  |  | Оказание методической помощи специалистам бухгалтерских служб органов местного самоуправления сельских поселений и функциональных органов администрации Пермского муниципального района по вопросам бухгалтерского учета и отчетности, организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам совершенствования бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности | - | - | В течение года | В 1 полугодии было проведено 2 совещания с главными бухгалтерами и финансистами сельских поселений по вопросам: итоги совместного совещания КСП ПМР и ФЭУ по финансовому контролю, о задачах на 2018 год, организация работы по уточнению невыясненных платежей, о работе в РИС МКР, «облачная бухгалтерия», итоги сдачи годового отчета за 2017 год. Подготовлены и направлены в адрес субъектов отчетности методические указания по особенностям формирования бюджетной (бухгалтерской) месячной и квартальной отчетности в 2018 году (письма от 03.04.2018 № СЭД-299-03-01-62, СЭД-299-03-01-63) |
|  |  |  | Приемка, проверка, свод, консолидация и представление бюджетной (бухгалтерской) отчетности участников бюджетного процесса и финансовых органов сельских поселений Пермского муниципального района в соответствии с установленным порядком и утвержденным графиком | - | - | Ежемесячно | В 1 полугодие принято, проверено 60 отчетов ГРБС Пермского муниципального района, 102 консолидированных отчета бюджетов сельских поселений и 38 отчетов автономных (бюджетных) учреждений |
| Мероприятие 7. Финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда администрации Пермского муниципального района |  |  | Подготовка проектов распоряжений администрации Пермского муниципального района о выделении бюджетных ассигнований за счет резервного фонда администрации Пермского муниципального района | - | 7 530,0 | По мере поступления документов | В 1 полугодии было подготовлено 1 распоряжение администрации района "О выделении средств из резервного фонда администрации ПМР" |
|  |  |  | Формирование отчета об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Пермского муниципального района | - | - | до 15 марта, 30 апреля, 30 июля, 30 октября | Отчетность сформирована в срок. Уточненный план – 7 530,0 тыс. руб., выделено 385,6 тыс. руб., кассовый расход 385,6 тыс. руб. |
| Мероприятие 8. Представление и размещение на официальном сайте администрации района, ФЭУ варианта бюджета, написанного понятным для граждан языком |  |  | Участие в публичных слушаниях по проекту решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, по годовому отчету об исполнении бюджета Пермского муниципального района | - | - |  | Публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета за 2017 год прошли 14.05.18. |
|  |  |  | Размещение информации на сайте администрации района, сайте ФЭУ: | - | - |  |  |
|  |  |  | принятый бюджет на 2018-2020 годы |  |  | январь | Размещен |
|  |  |  | об исполнении бюджета за 2017 год |  |  | апрель | размещен |
|  |  |  | о проекте бюджета на 2019-2021 годы |  |  | ноябрь | Срок исполнения не наступил |
| Подпрограмма 2 «Повышение финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений, входящих в состав Пермского муниципального района» |  |  | Объем собственных доходов сельских поселений на душу населения (в сопоставимом выражении) | не менее 5,2 тыс. рублей | - |  |  |
| Мероприятие 1.Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений входящих в состав Пермского муниципального района, за счет средств бюджета Пермского муниципального района | - | - | Расчет корректирующих коэффициентов, отражающих местные особенности муниципальных образований Пермского муниципального района | - | - | Сентябрь 2018 | Срок исполнения не наступил |
|  | - | - | Определение объема фонда финансовой поддержки сельских поселений | - | - | Сентябрь-октябрь 2018 | Срок исполнения не наступил |
|  | - | - | Своевременное перечисление дотаций, иных межбюджетных трансфертов | - | 74 727,7 | В течение года | При полугодовом плане дотации в сумме 31 522,2 тыс. руб. из районного фонда финансовой поддержки поселений - дотация перечислена полностью. Межбюджетных трансфертов предусмотрено в сумме 27 011,7 тыс. руб. – перечислено 26 875,7. Не перечисленными остались 136,0 тыс. руб. по организации отдыха детей в каникулярное время |
| Мероприятие 2. «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности бюджетов сельских поселений» | - | - | Организация и проведение семинаров с финансовыми работниками сельских поселений | - | - | Март, Октябрь 2018 | 25.04.2018 и 17.05.2018 проведены семинары со специалистами поселений. |
|  |  |  | Подведение итогов конкурса по достижению наиболее результативных значений управленческой деятельности органов местного самоуправления сельских поселений | - | 325,0 | До 30 марта 2018 | Распоряжением администрации района от 24.05.2018 № 94 подведены итоги конкурса: 1-е место – Патошинское пос., 2-е место – Хохловское пос., 3-е место – Сылвенское поселение |
|  |  |  | Предоставление кредитов сельским поселениям на покрытие временных кассовых разрывов | - | - | По мере поступления документов | По состоянию на 01.07.2018 выделено по бюджетным кредитам в сумме 12 500,0 тыс. руб., в т. ч.: за Двуреченским поселением - 5 000,0 тыс. руб., Фроловским поселением - 6 000,0 тыс. руб., Юговским поселением – 1 500,0 тыс. руб. Срок погашения 4 квартал. |
| Подпрограмма 3«Обеспечение реализации муниципальной программы» | - | - | Уровень достижения показателей программы, подпрограммы | не менее 95% |  | - |  |
| Мероприятие 1. Создание условий для реализации программы |  |  | Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального района | - | 17 224,5 | В течение года | Исполнение сметы ФЭУ составило 100% |
|  |  |  | Исполнение государственных полномочий по обслуживанию лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений органами местного самоуправления Пермского края | - | 89,0 | В течение года | В 1 полугодии осуществлялось обслуживание 1 лицевого счета краевого учреждения, средства на обслуживание поступили в сумме 44,5 тыс. руб. (кассовый план первого полугодия), исполнены в полном объеме |
|  |  |  | Выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению обслуживания получателей средств бюджетов поселений | - | 3 010,4 | В течение года | Выполнение передаваемых полномочий осуществляется на основании заключенных соглашений |
|  |  |  | Повышение профессионального уровня специалистов ФЭУ | - | - | В течение года | В 1 полугодии специалисты ФЭУ обучение не проходили |
|  |  |  | Организация сопровождения и модернизация технических и программных комплексов организации бюджетного процесса в Пермском муниципальном районе | - | - | В течение года | Осуществляется модернизация программных комплексов АЦК-Финансы - ООО «БФТ», СКИФ-Бюджетный процесс – ОАО Финтех |

Нормативно-правовое сопровождение расходных обязательств

(функциональных органов местного самоуправления Пермского муниципального района)

(документы, принятые в 1 полугодии 2018 года)

| № п/п | Номер, дата, наименование документа |
| --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Пермского муниципального района от 07.02.2018 № 45 «Об установлении расходного обязательства и утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского муниципального района на возмещение затрат по опубликованию муниципальных правовых актов и иной информации, и распространению муниципальной газеты «Нива»» |
| 2 | Постановление администрации Пермского муниципального района от 08.02.2018 № 48 «Об установлении расходного обязательства Пермского муниципального района и утверждении Порядка расходования средств районного бюджета на мероприятия по развитию физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе» |
| 3 | Постановление администрации Пермского муниципального района от 30.03.2018 № 140 «Об установлении расходного обязательства Пермского муниципального района и утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии на аренду спортивных объектов для осуществления уставных видов деятельности муниципальных образовательных учреждений Пермского муниципального района» |
| 4 | Постановление администрации Пермского муниципального района от 04.04.2018 № 158 «Об установлении расходного обязательства по организации подвоза педагогических работников в образовательные учреждения Пермского муниципального района в связи с производственно необходимостью» |
| 5 | Постановление администрации Пермского муниципального района от 23.04.2018 № 179 «Об установлении расходного обязательства Пермского муниципального района и утверждении Порядка расходования средств бюджета Пермского муниципального района на приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры Пермского муниципального района» |
| 6 | Постановление администрации Пермского муниципального района от 10.05.2018 № 210 «Об установлении расходного обязательства Пермского муниципального района и утверждении Порядка расходования средств бюджета Пермского муниципального района на мероприятия по поддержке молодых семей и семейных клубов в Пермском муниципальном районе» |