**Оценка эффективности реализации**

 **муниципальной программы «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»**

**за 2017 год**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», производится в соответствии с приложением 11 к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.09.2015 N 1317(ред. от 18.07.2017).

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Сдц) произведен в таблице 4 и равен **1,13**.

Сдц = (45,2 / 35,7 + 221 / 109 + 12,5 / 12,5 + 79493 / 54400 + 28410 / 25300 + 33728 / 32387) / 6= 1,13%.

2. Расчет степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (Уф) равен **98,8 %.**Расчет произведен по формуле:

Уф = Фф / Фп \* 100%.

2.1. Фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (Фф) в 2017 году равен 83 876,1 тыс. рублей.

2.2. Плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период (Фп), в соответствии с бюджетной росписью бюджета района с учетом изменений равен 84 903,5 тыс. рублей

2.3. Уровень финансирования реализации муниципальной программы (Уф) = 83 876,1 / 84 903,5 \* 100 % = 98,8 %.

3. Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается по следующей формуле:

Эмп = 1,13 \* 98,8 % = 111,6 %

Так как эффективность реализации муниципальной программы составила 111,6 %, что более 80 %, муниципальная программа «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» по итогам 2017 год является **эффективной.**

И.о. заместителя главы администрации А.А. Норицин

муниципального района по социальному развитию

Начальник управления В.А. Лоскунина

культуры

С.М. Нургалина

296-49-91