УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления архитектуры и
     градостроительства, главный архитектор
     администрации Пермского муниципального района

_______________ Е.Г.Небогатикова

«____» ____________ 2018 года

ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ КАЛЕНДАРНОГО  ПЛАНА  РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016-2020 ГОДЫ»

(по состоянию на 01.01.2018)

| Наименование мероприятия/состав событий (действий) | Целевой индикатор | Показатель | Бюджетные ассигнования, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс. руб. | Планируемый срок выполнения/ наступления | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Значение |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |
| 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа «Градостроительная политика Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» | - | 100% | 108% | 22148,8 | 21620,5 | - | - | 31.12.2017 | 31.12.2017 |
| Подпрограмма 1 «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования и документации по планировке территории Пермского муниципального района» | - | 100% | 94% | 1792,4 | 1515,1 | - | - | 31.12.2017 | 31.12.2017 |
|  | Мероприятие «Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования (схему территориального планирования, генеральные планы)» ГП | Количество внесенных изменений в документы территориального планирования | 8 | 1 | 249,5 | 150,0 | - | - | 31.12.2017 | 31.12.2017 |
|  | Мероприятие «Подготовка проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки» ПЗЗ | Количество внесенных изменений в документы градостроительного зонирования | 7 | 1 | 199,4 | 99,9 | - | - | 31.12.2017 | 31.12.2017 |
|  | Мероприятие «Проведение работ по координированию границ населенных пунктов» | Количество населенных пунктов, в отношении которых проведено координирование границ | 28 | 28 | 103,6 | 103,6 | - | - | 31.12.2017 | 31.12.2017 |
|  |  | Доля населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости в общем количестве населенных пунктов Пермского муниципального района | 30% | 75% |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Проведение работ по координированию границ территориальных зон и зон с особыми условиями использования в соответствии с правилами землепользования и застройки сельских поселений» | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие: Проведение работ по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия | - | - | - | - | - |  |  | 30.06.2018 | 30.06.2018 |
|  | Мероприятие «Разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории» | Доля подготовленных проектов планировки и проектов межевания территории от площади территории, подлежащей застройке | 10% | 9,6% | 1239,9 | 1161,6 | - | - | 31.12.2017 | 31.12.2017 |
|  | Подпрограмма 2 «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» | - | 100% | 132% | 4892,0 | 4886,3 | - | - | 31.12.2017 | 31.12.2017 |
|  | Мероприятие «Сопровождение (техническая поддержка) программного продукта автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности» | Доля представленных сведений информационных систем обеспечения градостроительной деятельности автоматизированным способом | 60% | 60% | 400,0 | 316,0 | - | - | 31.12.2017 | 31.12.2017 |
|  |  | Доля наполнения и актуализации разделов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности от количества поступивших документов | 60% | 59% |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Разработка градостроительных планов земельных участков» | Количество подготовленных градостроительных планов земельных участков | 2500 | 4963 | 4492,0 | 4570,3 | - | - | 31.12.2017 | 31.12.2017 |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | - | 100% | 98% | 15464,4 | 15219,1 | - | - | 31.12.2017 | 31.12.2017 |
|  | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» | Уровень достижения показателей муниципальной программы | 100% | 98% | 15464,4 | 15219,1 | - | - | 31.12.2017 | 31.12.2017 |