КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

реализации муниципальной программы «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 28.10.2015 года № 1372

на 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, нормативного правового акта, определяющего порядок проведения мероприятия | | Планируемая дата принятия нормативного правового акта, решения комиссии, объем субсидии, ответственный за выполнение | |
| 1. **Мероприятия по подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования» муниципальной программы  «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы»** | | | | |
| Основное мероприятие «Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся сельскохозяйственным производством». | | | | |
| 1.1 | Мероприятие «Возмещение части затрат на приобретение земель сельскохозяйственного назначения» | | | |
| 1.1.1 | Объём субсидии (тыс.руб.) | | 690,0 | |
| 1.1.2 | Ответственный исполнитель | | Каракайтис Е.А. | |
| 1.1.3 | Срок выполнения | | январь-декабрь | |
| 1.2 | Мероприятие «Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности на организацию и проведение ярмарочных мероприятий» (согласно Приложению №1 к Календарному плану) | | | |
| 1.2.1 | Объём субсидии (тыс.руб.) | | 260,0 | |
| 1.2.2 | Ответственный исполнитель | | Мосин А.В. | |
| 1.2.3 | Срок выполнения | | апрель-сентябрь | |
| 1.3 | Мероприятие «Возмещение затрат на проведение конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство Пермского муниципального района» | | | |
| 1.3.1 | Приказ заместителя главы администрации Пермского муниципального района по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства, начальника управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства «О проведении районного конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство Пермского муниципального района» | | июль | |
| 1.3.2 | Протокол заседания конкурсной комиссии по организации и проведению районного конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство Пермского муниципального района» | | сентябрь | |
| 1.3.3 | Объём субсидии (тыс.руб.) | | 50,0 | |
| 1.3.4 | Ответственный исполнитель | | Каракайтис Е.А. | |
| 1.3.5 | Срок выполнения | | июль-октябрь | |
| Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования». | | | | |
| 1.4 | Мероприятие «Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования» | | | |
| 1.4.1 | Объём субсидии (тыс.руб.) | | 123,6 | |
| 1.4.2 | Ответственный исполнитель | | Каменских М.И. | |
| 1.4.3 | Срок выполнения | | январь-декабрь | |
| **2. Мероприятия по подпрограмме «Поддержка сельхозтоваропроизводителей, способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного производства» муниципальной программы  «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы»** | | | | |
| Основное мероприятие "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей" | | | | |
| 2.1 | Мероприятие «Конкурс профессионального мастерства животноводов Пермского муниципального района» | | | |
| 2.1.1 | Приказ заместителя главы администрации Пермского муниципального района по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства, начальника управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства «О проведении конкурса профессионального мастерства животноводов Пермского муниципального района» | | июнь | |
| 2.1.2 | Объём субсидии (тыс.руб.) | | 180,0 | |
| 2.1.3 | Ответственный исполнитель | | Михеева Т.А. | |
| 2.1.4 | Срок выполнения | | июнь | |
| 2.2 | Мероприятие «Конкурс «Трудовое соревнование животноводов и птицеводов Пермского муниципального района» | | | |
| 2.2.1 | Приказ заместителя главы администрации Пермского муниципального района по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства, начальника управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства «О проведении конкурса «Трудовое соревнование животноводов и птицеводов Пермского муниципального района по итогам 2017 года» | | апрель | |
| 2.2.2 | Объём субсидии (тыс.руб.) | | 60,0 | |
| 2.2.3 | Ответственный исполнитель | | Михеева Т.А. | |
| 2.2.4 | Срок выполнения | | апрель | |
| 2.2.5 | Приказ заместителя главы администрации Пермского муниципального района по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства, начальника управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства «О проведении конкурса «Трудовое соревнование животноводов и птицеводов Пермского муниципального района по итогам I полугодия 2018 года» | | сентябрь | |
| 2.2.6 | Объём субсидии (тыс.руб.) | | 60,0 | |
| 2.2.7 | Ответственный исполнитель | | Михеева Т.А. | |
| 2.2.8 | Срок выполнения | | сентябрь | |
| 2.3 | Мероприятие «Конкурс профессионального мастерства механизаторов Пермского муниципального района» | | | |
| 2.3.1 | Приказ заместителя главы администрации Пермского муниципального района по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства, начальника управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства «О проведении конкурса профессионального мастерства механизаторов Пермского муниципального района» | | июнь | |
| 2.3.2 | Объём субсидии (тыс.руб.) | | 180,0 | |
| 2.3.3 | Ответственный исполнитель | | Мосин А.В. | |
| 2.3.4 | Срок выполнения | | июнь | |
| 2.4 | Мероприятие «Смотр-конкурс на лучшее использование, хранение техники и организацию охраны труда среди сельскохозяйственных предприятий Пермского муниципального района» | | | |
| 2.4.1 | Приказ заместителя главы администрации Пермского муниципального района по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства, начальника управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства «О проведении смотра-конкурса на лучшее использование, хранение техники и организацию охраны труда среди сельскохозяйственных предприятий Пермского муниципального района» | | апрель | |
| 2.4.2 | Объём субсидии (тыс.руб.) | | 47,0 | |
| 2.4.3 | Ответственный исполнитель | | Мосин А.В. | |
| 2.4.4 | Срок выполнения | | апрель-декабрь | |
| 2.5 | Мероприятие «Полугодовое совещание руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий по итогам посевной» | | | |
| 2.5.1 | Объём субсидии (тыс.руб.) | | 55,0 | |
| 2.5.2 | Ответственный исполнитель | | Пигасова Т.П. | |
| 2.5.3 | Срок выполнения | | Июнь-июль | |
| 2.6 | Мероприятие «Совещание, посвящённое празднованию «Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» | | | |
| 2.6.1 | Объём субсидии (тыс.руб.) | | 437,0 | |
| 2.6.2 | Ответственный исполнитель | | Перевалова Л.П. | |
| 2.6.3 | Срок выполнения | | октябрь | |
| 2.7 | Мероприятие «Совещание руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий по итогам года» | | | |
| 2.7.1 | Объём субсидии (тыс.руб.) | | 55,0 | |
| 2.7.2 | Ответственный исполнитель | | Перевалова Л.П. | |
| 2.7.3 | Срок выполнения | | декабрь | |
| **3. Мероприятия по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной программы**  **«Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы»** | | | | |
| Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности" | | | | |
| 3.1 | Проектирование объекта "Газоснабжение частных жилых домов в д. Замараево, д. Шуваята, д. Липаки" | | | |
| 3.1.1 | Объём субсидии (тыс.руб.) | | 2150,0 | |
| 3.1.2 | Ответственный исполнитель | | УКС | |
| 3.1.3 | Этапы реализации | | декабрь 2018 г. | |
| 3.2 | Строительство объекта «Распределительный газопровод по ул. Мира, Заречная, Камышовая в д. Болгары Пермского района» | |  | |
| 3.2.1 | Объём субсидии (тыс.руб.) | | 1705,3 | |
| 3.2.2 | Ответственный исполнитель | | УКС | |
| 3.2.3 | Этапы реализации | | декабрь 2018 г. | |
| 3.3 | Проектирование объекта «Распределительный газопровод в д. Ежи Култаевского сельского поселения Пермского муниципального района» | |  | |
| 3.3.1 | Объём субсидии (тыс.руб.) | | 850,0 | |
| 3.3.2 | Ответственный исполнитель | | УКС | |
| 3.3.3 | Этапы реализации | | декабрь 2018 г. | |
| **4**. **Мероприятия по подпрограмме ««Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы»** | | | | |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" | | | | |
| 4.1 | | Проведение плановых и внеплановых проверок в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и личных подсобных хозяйств | | |
| 4.1.1 | | Количество проведённых проверок ед. | | 60 |
| 4.1.2 | | Ответственный исполнитель | | Михеева Т.А. |
| 4.1.3 | | Срок выполнения | | январь-декабрь |
| 4.2. | | Выполнение целевых показателей муниципальной программы (%) | | 100 |
| 4.2.2. | | Ответственный исполнитель | | Михеева Т.А. |
| 4.2.3. | | Срок выполнения | | январь-декабрь |