В целях повышения эффективности бюджетных расходов и рационального использования муниципальной собственности, в соответствии со статьями 57, 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, со статьями 13.1-16 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», постановлением администрации Пермского муниципального района от 07.10.2010 № 1353 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений 
и внесения в них изменений», на основании заключения комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации МБДОУ «Савинский детский сад «Созвездие», МАОУ «Соколовская средняя школа» в форме присоединения 
к МАОУ «Савинская средняя школа» от 19.03.2019, протокола о результатах опроса граждан по вопросу реорганизации образовательных организаций 
от 23.04.2019, а также писем профсоюзной организации МБДОУ «Савинский детский сад «Созвездие» от 21.01.2019, родительского комитета МБДОУ «Савинский детский сад «Созвездие» от 06.02.2019, Управляющего совета МБДОУ «Савинский детский сад «Созвездие» от 08.02.2019, общего собрания трудового коллектива МБДОУ «Савинский детский сад «Созвездие» 
от 12.02.2019, писем собрания трудового коллектива и родительских комитетов структурного подразделения детский сад «Филиппок» МАОУ «Соколовская средняя школа» от 26.02.2019, Совета старшеклассников МАОУ «Соколовская средняя школа» от 26.02.2019, собрания трудового коллектива МАОУ «Соколовская средняя школа» от 04.03.2019, родительских комитетов и директора МАОУ «Соколовская средняя школа» от 05.03.2019, писем трудового коллектива, родительского комитета, совета обучающихся и директора МАОУ «Савинская средняя школа» от 28.02.2019, в которых отражено мнение заинтересованных представителей (обучающихся и их родителей, работников образовательных организаций),

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Савинский детский сад «Созвездие» (далее – МБДОУ «Савинский детский сад «Созвездие»), муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Соколовская средняя школа» (далее – МАОУ «Соколовская средняя школа») в форме присоединения к муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Савинская средняя школа» (далее – МАОУ «Савинская средняя школа»).

- МАОУ «Савинская средняя школа» считать полным правопреемником МБДОУ «Савинский детский сад «Созвездие» и МАОУ «Соколовская средняя школа» в соответствии с передаточным актом.

- Основные цели деятельности реорганизуемых учреждений остаются неизменными.

- Утвердить прилагаемый перечень мероприятий, связанных с реорганизацией МБДОУ «Савинский детский сад «Созвездие», МАОУ «Соколовская средняя школа» в форме присоединения к МАОУ «Савинская средняя школа».

- Управлению образования администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район» в установленном порядке:

  - от имени администрации Пермского муниципального района, действующей от лица муниципального образования «Пермский муниципальный район», осуществлять полномочия и функции учредителя МАОУ «Савинская средняя школа»;

  - в течение 1-го рабочего дня с момента принятия настоящего постановления уведомить руководителей МБДОУ «Савинский детский сад «Созвездие», МАОУ «Соколовская средняя школа» и МАОУ «Савинская средняя школа» о реорганизации;

  - до 30.09.2019 подготовить, согласовать с заместителем главы администрации Пермского муниципального района по социальному развитию А.А. Норициным, правовым управлением администрации Пермского муниципального района, финансово-экономическим управлением администрации Пермского муниципального района, комитетом имущественных отношений администрации Пермского муниципального района, общим отделом аппарата администрации Пермского муниципального района и до 10.10.2019 утвердить новую редакцию Устава МАОУ «Савинская средняя школа»;

  - осуществить контроль за мероприятиями, связанными 
с реорганизацией МБДОУ «Савинский детский сад «Созвездие», МАОУ «Соколовская средняя школа» в форме присоединения к МАОУ «Савинская средняя школа», указанными в приложении к настоящему постановлению.

- Уполномочить заведующего МБДОУ «Савинский детский сад «Созвездие» Макаренко Ольгу Альфонсовну, исполняющего обязанности директора МАОУ «Соколовская средняя школа» Былинкину Елену Александровну и директора МАОУ «Савинская средняя школа» Модзгвришвили Ольгу Георгиевну осуществить мероприятия, связанные с реорганизацией МБДОУ «Савинский детский сад «Созвездие», МАОУ «Соколовская средняя школа» в форме присоединения к МАОУ «Савинская средняя школа», указанные в приложении к настоящему постановлению, в том числе выступить в качестве заявителя в Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю 
при осуществлении мероприятий по реорганизации, а также регистрации новой редакции Устава МАОУ «Савинская средняя школа».

- Опубликовать настоящее постановление в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Пермского муниципального района 
по социальному развитию А.А. Норицина.

Глава администрации

муниципального района                                                                              В.Ю. Цветов

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Пермского муниципального района от № |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий, связанных с реорганизацией муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Савинский детский сад «Созвездие», муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Соколовская средняя школа» в форме присоединения к муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Савинская средняя школа»

| № п/п | Содержание этапа проведения реорганизации | Дата | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача заявления о начале процедуры реорганизации в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю | В течение 3-х рабочих дней с момента принятия постановления администрации Пермского муниципального района | Руководители МБДОУ «Савинский детский сад «Созвездие», МАОУ «Соколовская средняя школа» и МАОУ «Савинская средняя школа» |
| 2. | Уведомление всех работников МБДОУ «Савинский детский сад «Созвездие», МАОУ «Соколовская средняя школа» и МАОУ «Савинская средняя школа» о реорганизации учреждений | В течение 5-и рабочих дней с момента принятия постановления администрации Пермского муниципального района (копии подписанных уведомлений представить ведущему специалисту Управления образования, выполняющему обязанности делопроизводителя (далее – Ведущий специалист) | Руководители МБДОУ «Савинский детский сад «Созвездие», МАОУ «Соколовская средняя школа» и МАОУ «Савинская средняя школа» |
| 3. | Уведомление работников МБДОУ «Савинский детский сад «Созвездие», МАОУ «Соколовская средняя школа» и МАОУ «Савинская средняя школа» о возможном сокращении численности или штата учреждений и изменении существенных условий трудового договора работников | Не позднее, чем за 2 месяца до наступления указанных обстоятельств | Руководители МБДОУ «Савинский детский сад «Созвездие», МАОУ «Соколовская средняя школа» и МАОУ «Савинская средняя школа» |
| 4. | Письменное уведомление всех кредиторов и контрагентов МБДОУ «Савинский детский сад «Созвездие», МАОУ «Соколовская средняя школа» о реорганизации учреждений | В течение 5-и рабочих дней после даты направления уведомления в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю о начале процедуры реорганизации (копии уведомлений представить Ведущему специалисту) | Заведующий МБДОУ «Савинский детский сад «Созвездие», директор МАОУ «Соколовская средняя школа» |
| 5. | Письменное уведомление всех внебюджетных фондов о реорганизации МБДОУ «Савинский детский сад «Созвездие», МАОУ «Соколовская средняя школа» | В течение 3-х рабочих дней с момента принятия постановления администрации Пермского муниципального района (копии уведомлений представить Ведущему специалисту) | Заведующий МБДОУ «Савинский детский сад «Созвездие», директор МАОУ «Соколовская средняя школа» |
| 6. | Опубликование в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомлений о реорганизации | Первая публикация – после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации; вторая публикация – через 1 месяц после выхода 1 публикации (копии публикаций представить Ведущему специалисту) | Директор МАОУ «Савинская средняя школа» |
| 7. | Проведение инвентаризации имущества и обязательств МБДОУ «Савинский детский сад «Созвездие», МАОУ «Соколовская средняя школа» | До 10.10.2019 | Руководители МБДОУ «Савинский детский сад «Созвездие», МАОУ «Соколовская средняя школа» и МАОУ «Савинская средняя школа» |
| 8. | Составление, согласование и утверждение передаточного акта | До 15.10.2019 | Руководители МБДОУ «Савинский детский сад «Созвездие», МАОУ «Соколовская средняя школа» и МАОУ «Савинская средняя школа» |
| 9. | Регистрация новой редакции Устава МАОУ «Савинская средняя школа» | До 31.10.2019 | Директор МАОУ «Савинская средняя школа» |
| 10. | Внесение записи в ЕГРЮЛ об окончании реорганизации учреждений | До 31.10.2019 | Директор МАОУ «Савинская средняя школа» |

# Text boxes

О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Савинский детский сад «Созвездие», муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Соколовская средняя школа» в форме присоединения к муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Савинская средняя школа»

359

27.06.2019

359

27.06.2019